**Приложение 1**

**Мероприятия и финансирование муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1 квартал 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий подпрограммы (в том числе отмененных креализации) | Предусмотрено финансирование за весь период реализации подпрограммы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | | Местный бюджет  На 2017 г. | | | | | | | | | | | | | Прочие источники на 2017 г. | | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2017 года | |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | предусмотрено | | | профинансировано | | | | | | | | освоено | | предусмотрено | | | | профинансировано | | | | | освоено | |
|  |  |
|  | **Это пункт для сведения:**  Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | 2014-без затрат  2015-без затрат  2016-без затрат  2017- без затрат  2018- без затрат  2019- без затрат  2020- без затрат | 1 раз в квартал,  Март,  Июнь, сентябрь, декабрь | 6 марта | **-** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | | **-** | | Повестка:  1. О результатах работы правоохранительных органов в 2016 году по противодействию незаконному обороту наркотических средств на территории Киренского муниципального района.  (С.А. Рогачков)  Принять информацию начальника полиции МО МВД России «Киренский» - С.А. Рогачкова к сведению.  1.2. МО МВД России «Киренский»:  - активизировать профилактическую работу МО МВД России «Киренский» в образовательных учреждениях Киренского муниципального района, согласно графика по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Киренского муниципального района, утвержденного Управлением образования.  Срок: согласно утвержденного графика.  2. Об организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ.  (А.В.Неверова)  2.1. Принять информацию врача- психиатра, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ «Киренская РБ» - А.В.Неверовой к сведению.  3. О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2020 годы в 2016 году.  (О.С. Слезкина)  3.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению.  3.2. С целью содействия развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, Администрации Киренского муниципального района предусмотреть денежные средства и принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира», а также для обучения специалиста по работе с данным прибором, с целью диагностирования учащихся в образовательных учреждениях на территории Киренского района.  Срок: до 30 апреля 2017 года.  4. Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в образовательных учреждениях Киренского района  (МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, МКОУ СОШ п. Алексеевск).  (Е.А.Потапова, Н.Е. Савекина, О.А. Роднаева)  4.1. Принять информацию директора МКОУ СОШ № 5 г. Киренска - Е.А.Потаповой, заместителя директора по воспитательной работе МКОУ СОШ п. Алексеевск - Н.Е. Савекиной, методиста «Центра развития образования» Управления образования администрации Киренского муниципального района - О.А. Роднаевой, к сведению.  4.2. Управлению образования Киренского муниципального района:  - внедрять в образовательных и дошкольных учреждениях новые формы и методы работы с семьями по профилактике здорового образа жизни, в том числе по психологической диагностике родителей и детей, оказанию своевременной психологической помощи.  Срок: постоянно.  5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и комиссии муниципального образования Киренский район.  (И.Ф.Сафонова)\_  5.1. Принять информацию секретаря АНК Киренского района - И.Ф.Сафоновой к сведению.  6. О введении в общеобразовательных организациях ставок педагогов-психологов для организации эффективной профилактической работы, психолого-педагогической коррекции поведения детей и подростков  (О.С. Слезкина)  6.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киренского муниципального района О.С. Слезкиной к сведению.  6.2. Управлению образования администрации Киренского муниципального района рассмотреть вопрос о возможности введения в кадровый состав каждой общеобразовательной организации ставки педагогов-психологов для организации эффективной профилактической работы, психолого-педагогической коррекции поведения детей и подростков.   |  |  | | --- | --- | | Срок: до 01 сентября 2017 года. | К.В. Свистелин      И.Ф.Сафонова | | |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 2014 -0 тыс. руб  2015 – 0 тыс.руб.  2016 – 0 тыс.руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение квартала | В течение квартала | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование  не проводилось, однако проходят собрания в школах, родители и учащиеся ознакомлены с Законом.  На заседании комиссии 6 марта 2017г., с целью содействия развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, было принято решение: Администрации Киренского муниципального района предусмотреть денежные средства и принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира», а также для обучения специалиста по работе с данным прибором, с целью диагностирования учащихся в образовательных учреждениях на территории Киренского района.  Срок: до 30 апреля 2017 года. | |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | 2014 -9тыс.666 руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение 2, 4 квартала | В течение 2, 4 квартала | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | В течение 2, 4 квартала | |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | 2014 -8 тыс. 334 руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб.  2017- 4,0 тыс. руб.  2018- 3,0 тыс. руб.  2019- 3,0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение 1-4 квартала | В течение 1 квартала | 4,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | | **0** | | **Итого проведено 5 мероприятиий с участием 71 человека** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | 2014 -5,0 тыс. руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб.  2017- 4,0 тыс. руб.  2018- 3,0 тыс. руб.  2019- 3,0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 1-4  квартал | 1-4  квартал | 4,0 | | - | | | | | | - | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | **Итого проведено 1 мероприятие с участием 26 человек** | |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | 2014 -3 тыс. 334 руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб.  2017- 0,0 тыс. руб.  2018- 0,0 тыс. руб.  2019- 0,0 тыс. руб.  2020-0,0 тыс. руб. | В течение квартала | В течение квартала | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | 1 квартал:  4 мероприятия- 45 человек | |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | 2014 -10,0 тыс. руб.  2015 – 5,0 тыс. руб.  2016 – 6,0 тыс. руб.  2017- 6,0 тыс. руб.  2018- 6,0 тыс. руб.  2019- 6,0 тыс. руб.  2020-0,0 тыс. руб. | В течение квартала | В течение квартала | **6,0** | **60** | | | | | | | **6,0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | ***Итого за 1 квартал:***  **10 мероприятий- 1305 чел. человек** | |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 2014 – 3,0 тыс. руб.  2015 – 2,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб.  2017- 0,0 тыс. руб.  2018- 0,0 тыс. руб.  2019- 0,0 тыс. руб.  2020-0,0 тыс. руб. | Июнь-август | Июнь-август | 0,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  | |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | 2014 - 0 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 1 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение квартала | В течение квартала | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | | | **1 квартал:**  **-Спортивное мероприятие: 6**  **- 625 чел.,**  **конкурс плакатов и презентаций «Будущее без наркотиков»-30 чел.**  **-конкурсы:**  **КВН, квест-игра, фестиваль- 650 чел.** | |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы | 2014 – 5,0 тыс. руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб.  2017- 6,0 тыс. руб.  2018- 6,0 тыс. руб.  2019- 6,0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 2-4 квартал | 2-4 квартал | **6,0** | | | **6,0** | | | | **6,0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | 2-4 квартал | |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | 2014 – 2,0 тыс. руб.  2015 - 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 2-4 квартал | 2-4 квартал | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | 2-4 квартал | |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | 2014 – 10,0 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | ежемесячно | ежемесячно | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | **1 квартал:**  Было проведено 22 рейда - посетили 104 семьи, по комендантскому часу проведено 6 рейдов, выявлено 6 несовершеннолетних, употребляющих ПАВ и алкоголь, составлено 3 протокола. Проводились профилактические мероприятия " День профилактики", родительское собрание в коррекционной школе- интернат "Счастье детей - наше счастье" | |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | 2014 – 8 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение года | В течение года | **0** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | **-** | | 1 мероприятие-26 человек | |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 2 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0 руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение 3-4 квартала | В течение 3-4 квартала | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | В течение 3-4 квартала | |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | 2014 – 2 тыс руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0 тыс.руб  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 4 квартал | 4 квартал | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | 4 квартал | |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | 2014 – 2тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 –0руб  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 4 квартал | 4 квартал | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | 4 квартал | |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | 2014 – 1 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | 2-4 квартал | 2-4 квартал | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | 2-4 квартал | |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 1 тыс. руб.  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0 тыс. руб.  2017- 0 тыс. руб.  2018- 0 тыс. руб.  2019- 0 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение 3-4 квартала | В течение 3-4 квартала | **0** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | **-** | | | | В течение 3-4 квартала | |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | 2014 – 0 тыс. руб.  2015 –0 тыс. руб.  2016 – 74,7 тыс. руб.  2017- 180,0 тыс. руб.  2018- 7,5 тыс. руб.  2019- 7,5 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение года | В течение года | **180,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** | | | | | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 06.03.2017г.** | |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | 2014 – 0 тыс. руб.  2015 –0 тыс. руб.  2016 – 74,7 тыс. руб.  2017- 180,0 тыс. руб.  2018- 7,5 тыс. руб.  2019- 7,5 тыс. руб.  2020-0 тыс. руб. | В течение года | В течение года | **180,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | | | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 06.03.2017г.** | |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | Без затрат | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | | | **Исполнение ожидается на 15 апреля** | |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области:  проведение ежеквартального мониторинга | Без затрат | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом | **0** | | **0** | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | | | **Исполнение ожидается на 15 апреля** | |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Без затрат | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **-** | **-** | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | | **Исполнение ожидается на 15 апреля** | |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | Без затрат | **В течение квартала** | **В течение квартала** |  |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | **Проведены консультации с 2 потребителями** | |
|  | Итого: | **2014г.- 46,0**  **2015г.- 8,0**  **2016г.- 83,7**  **2017- 190,0 тыс. руб.**  **2018- 16,5 тыс. руб.**  **2019- 16,5 тыс. руб.**  **2020-0,0 тыс. руб.** |  |  | **190,0** | **6,0** | | | | **6,0** | | | | | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | | **Остальные средства на 2-4 квартал** | |

**Мэр Киренского муниципального района К.В.Свистелин**

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

р.т. 89646580946 «10» апреля 2017г.