**Приложение 1**

**Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 12 месяцев 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |  |
|  | **Это пункт для сведения:**  Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал | 26 марта,  30 июня, 09 сентября, 21декабря | исполнено | **исполнено** | Рассмотрены вопросы согласно плана работы:  **Протокол №1 от 26 марта 2015 года:**  - о собственности земель, расположенных на территории МО с возможными очагами произрастания наркосодержащих растений. Утверждение графика выездных заседаний в МО;  - о результатах мониторинга наркоситуации на территории Киренского муниципального района по итогам 2014 года;  - проведение встреч членов АНК в образовательных учреждениях. Утверждение графика;  - о мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, о результатах работы по выявлению притонов потребления наркотических средств;  - анализ исполнения поручений областной АНК.  **Протокол №2 от 30 июня 2015 года:**  - об эффективности реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»;  - организация работы по выявлению и уничтожению очагов произростания. Выездное заседание в с. Петропавловское;  - о профилактической работе, проводимой в образовательных учреждениях района за 1 квартал, о работе наркопостов;  - информация о работе за 1 квартал по профилактической работе с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, находящихся в социально-опасном положении;  - анализ исполнения поручений областной АНК.  **-** о посещении членами АНК Киренского района заседаний комиссии.  **Протокол №3 от 09 сентября 2015г.:**  -О профилактической работе, проводимой отделом по культуре, делам молодежи и спорта по профилактике потребления ПАВ, алкоголя, табакокурения за 1 полугодие.  -Об уровне преступности, в том числе подростковой, за летний период (июнь, июль, август) по сравнению с анологичным периодом прошлого года. Итоги профилактической работы во время летней занятости.  - Эффективность работы постов «Здоровье +».  - Организация работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.  **Протокол №4 от 21.12.2015г.**  1. Об исполнении решений и итогах деятельности антинаркотической комиссии на территории Киренского муниципального района в 2015 году.  2.О плане работы антинаркотической комиссии на территории Киренского муниципального района на 2016 год.  3. Об освещении профилактической работы в средствах массовой информации.  4. О своевременном информировании фактах злостного уклонения учащихся от учебы  несовершеннолетних в КДН и ЗП. |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**  Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично | В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование  не проводилось, однако прошли собрания в школах, родители учащиеся ознакомлены с Законом | **Протокол №2 АНК от 30.06.2015г.**  - в целях содействия развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, согласно п. 1 подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе» принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира» для диагностирования учащихся в образовательных учреждениях на территории Киренского района.  **Срок: до 31 декабря 2015 года.**  - с целью повышения эффективности работы по профилактике наркомании разработать совместный план мероприятий (профилактические беседы, лекции и другие) в образовательных учреждениях Киренского района и предоставить в АНК района;  **Срок: до 1 сентября 2015 года.**  **Протокол №3 от 09.09.2015г.**  -О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ в Киренском районе за 1 полугодие.  Главному врачу ОГБУЗ «Киренская РБ»:  - направить в АНК муниципального образования Киренский район информацию по вопросу «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ в Киренском районе за 1 полугодие 2015г.» с указанием проблем по данному направлению работы.  **Срок: до 15 октября 2015 года.**  -Управлению образования Киренского муниципального района;  - Для организации вебинаров с целью обучения специалистов в общеобразовательных учреждениях, занимающиеся профилактикой наркомании и других негативных явлений, подготовить тематику, количество слушателей, сроки проведения вебинаров.  **Срок: до 15 октября 2015 года.**  **Протокол №4 от 21.12.2015г.**  -С целью содействия развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков принять меры по исполнению решения АНК № 2 от 30.06.2015 г. в части приобретения аппарата «Лира», подбора кандидатуры сотрудника и его обучения.  **Срок: до 1 апреля 2016 г.**  -С целью повышения эффективности работы по профилактике наркомании предоставить информацию о проведенных профилактических беседах в образовательных учреждениях сотрудниками МО МВД Россиий «Киренский», ОГБУЗ «Киренская РБ» в течение 2015 года.  **Срок: до 1 февраля 2016 г.**  Членам АНК организовать работу по размещению статей профилактического характера в газете «Ленские зори».  **Срок: в течение 2016 года.**  В целях реализации Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» своевременно подавать информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района, о несовершеннолетних имеющих пропуски занятий без уважительных причин в образовательных учреждениях Киренского муниципального района.  **Срок: постоянно.** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**  Изготовление полиграфической продукции  Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов  Размещение антинаркотических материалов  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | исполнено | **распространено 4 обучающих фильма:**  -«Давайте выпьем», «Алкоголь и здоровье» с целью показать учащимся влияния алкоголя на психическое и физическое здоровье человека;  - «Не кури-выброси сигарету» с целью профилактики курения, влияние никотиновых веществ на организм человека;- «Мы знаем, как себя защитить» с целью дать представление понятия СПИД и ВИЧ, а также представление о СПИДе, как реальной угрозе жизни человека, профилактика наркомании, геппатита А, В, С, распространения ВИЧ инфекции в молодежной среде.  **Размещение антинаркотических материалов:**  - «О запрете продажи алкоголя несовершеннолетним!» (МО МВД России «Киренский») районная газета «Ленские зори», июнь 2015 год.  В связи с дефицитом денежных средств, администрации Киренского муниципального района не предоставляется возможность публикация статей в районной газете «Ленские зори». На сайте администрации Киренского муниципального района размещены памятки для родителей и учащихся по следующим темам: «Итак, как родителям понять, что их ребенок наркоман?», «Спортивный образ жизни. Здоровая Россия», СПАЙС (JWH).  **Изготовление полиграфической продукции:**  - «Итак, как родителям понять, что их ребенок наркоман?» (110 штук);  - «Спортивный образ жизни. Здоровая Россия» (300 штук);  - СПАЙС (JWH) (70 штук). |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **исполнено** | **4 квартал-проведено 10 мероприятий с участием 182 человек**  **Итого за 12 мес. 43 мероприятия с участием 704 чел.** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3  квартала | В течение  2-3  квартала | исполнено | **исполнено** | **4 квартал- 9 профмероприятий-158 чел. учащихся**  **Итого за 12 мес. 15 мероприятия с участием 261 чел.** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **исполнено** | **4 квартал:**  **Проведение 3 мероприятия для добровольцев: 31чел**  **-участие в работе конференции для волонтеров 1-(30 чел.):**  В дни весенних школьных каникул управление образования совместно с Киренским профессионально-педагогическим колледжем организовало работу школы «Я волонтер». Основной целью данной программы стало обучение лидеров школьного самоуправления по программе профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, формирование команды единомышленников из числа обучающихся школ г. Киренска. В течении трех дней были прочитаны лекции по темам: «Особенности волонтерской деятельности», «Социальный проект: структура, особенности и реализация», проведены тренинги «Профилактика игромании и наркомании», «Профилактика табакокурения алкогольной и пивной зависимости», практикум «Проведение и анализ результатов социологических опросов».  **Итого за 12 мес. 18 мероприятий с участием 207чел.** |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**  Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентов  Вовлечение студентов в антинаркотические мероприятия  **Показатели муниципальной программы:**  Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района  **Показатель подпрограммы:**  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи |  |  |  |  | **За полугодие: итого по разделу: мероприятий- 56 участников: 2 133**  **За 9 месяцев итого по разделу: мероприятий- 90, участников: 3 444**  **За 12 месяцев итого по разделу: мероприятий- 120, участников: 3 581**  **12 Конкурсов для детей и молодежи:**  **Приняли участие 460 чел.**  **-Спортивное мероприятие: 17**  **-1703 чел.**  **Профилактические беседы-25, количество человек-401** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **-** | **исполнено** | **10 мероприятий-охвачено 291 учащийся**  В период с 8 по 26 июня 2015 года в летних лагерях с дневным пребываниям детей волонтерами были проведены следующие мероприятия:  10.06.2015 г. МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, тема: «Здоровым быть – это модно!». Цель: Формирование у детей здорового образа жизни, как необходимой ценности, 38 человек.  12.06.2015 г. МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, профилактическое мероприятие «День здоровья». Цель: Формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений», 47 человек.  23 и 24 июня 2015 г. МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, соревнования под лозунгом «Быть здоровым – это модно!». Цель: укрепление здоровья детей, развитие двигательных умений, навыков и физических качеств, привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом, 59 человек.  23 и 24 июня 2015 г. МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, тема: «Дерево здоровья». Цель: Обобщить знания детей о здоровье, здоровом образе жизни и приемах его укрепления и сохранения. Формирование понятия о факторах, влияющих положительно на здоровье человека. Побудить детей к стремлению заниматься спортом. 59 человек.  15.06.2015 г. МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, тема: «Дерево здоровья». Цель: Обобщить знания детей о здоровье, здоровом образе жизни и приемах его укрепления и сохранения. Формирование понятия о факторах, влияющих положительно на здоровье человека. Побудить детей к стремлению заниматься спортом, 70 человек.  17.06.2015 г. МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, «Веселые старты». Цель: Формирование у детей здорового образа жизни, как необходимой ценности, профилактика социально-негативных явлений, 70 человек.  23.06.2015 г. МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, соревнования под лозунгом «Быть здоровым – это модно!». Цель: укрепление здоровья детей, развитие двигательных умений, навыков и физических качеств, привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом, 45 человек.  24.06.2015 г. МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, профилактическая беседа «О здоровом образе жизни». Цель: Учимся быть здоровым душой и телом-стремление сохранять и укреплять здоровье-расширение кругозора учащихся о здоровом образе жизни, 45 человек. |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  | ежемесячно | Февраль- сентябрь | Исполнено  февраль-сентябрь | **исполнено** | Проведены три акции «День здоровья» в марте, мае, сентябре с целью профилактики социально-негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни среди населения на территории г. Киренск.  **Акция «День здоровья»3- (310 чел)** |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- сентябрь | Исполнено  февраль-сентябрь | **исполнено** | **4 квартал**  **27 тренингов, 519 несовершеннолетних:**  - «Мифы об алкоголе», «Алкоголь», «Профилактика зависимостей от алкоголя» с целью убедить учащихся о правильном действии алкоголя, познать прямую зависимость м/у алкоголем и поступками человека, осознание ответственности за свое поведение;  - «Курить не модно», «Не кури-выброси сигарету» с целью профилактика употребления никотиновых веществ. Помощь в социальной адаптации ребенка к условиям окружающей среды, обучения навыкам общения, сопротивления давлению со стороны окружающих;  - «Наркомания» с целью познать прямую зависимость м/у наркотиками и поступками человека, осознание ответственности за свое поведение;  - «Профилактика вредных привычек» с целью профилактики употребления ПАВ. Помощь в социальной адаптации ребенка к условиям окружающей среды, обучения навыкам общения, сопротивления давлению со стороны окружающих. Познание психологических особенностей подростков, формирование адекватной самооценки, навыков принятия решений;  - «Познай себя» с целью самопознание и терапия, самоисследование, самосовершенствование, личностный и профессиональный рост, познание своего не выявленного потенциала;  В тренингах использовались такие упражнения, как «Познай себя», «Оценка уровня общительности» Упражнения «Зато», «Провокация».  **Итого за 12 мес. 100 тренингов, 1752 несовершеннолетних** |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы**  **«Что такое наркомания?»,**  **«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье»,**  **4 квартал:**  **4 мероприятия 111человек**  **За 12 мес. 7 мероприятий, 156 чел.** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**  Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **исполнено** | **6 мероприятий-12 человек**  **За 12 мес.**  **34 мероприятия- 78 чел.** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**  -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)  -Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | В течение года | **исполнено** | **4 квартал-**  **Всего: 3 мероприятия-3 чел.**  **12 мес.**  **10 мероприятий, 145 чел.** |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности  (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала |  | **исполнено** | Тема:  «Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения»  Всего: 3 мероприятия-3 чел. |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение года | В течение года |  | **исполнено** | **3 мер.-81 чел.** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 3 квартала | В течение 3 квартала | **-** | **-** | 2 меропр.-61 чел. |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **1-3 квартал**  **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 26.03.2015г., 30.06.2015г., заседаниях рабочей группы**  22 июня 2015 года:  В результате заседания принято решение 25 июня 2015 организовать поездку в п. Юбилейный и с. Петропавловское, 02 июля 2015 года – в с.Макарово, с целью выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства, определение координат и площади земельных участков, выдачи предписаний.Для землепользователей разработаны памятки «Конопля под запретом» и направлены главам муниципальных образований с целью их распространения.  По результатам поездок рабочей группы в планируемые территории на 44 км трассы г. Киренск – г. Усть-Кут в границах Макаровского сельского поселения в 14 часов 20 минут было обнаружено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли. Общая площадь территории, на которой произрастают растения, содержащие наркотические средства, составила 10290 кв. м. (1,029 га). В результате был составлен акт выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства и выписано предписание главе Макаровского МО. |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **1-3 квартал**  **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 26.03.2015г.**  **30.06.2015г., заседаниях рабочей группы**  22 июня  2015 года:  В результате заседания принято решение 25 июня 2015 организовать поездку в п. Юбилейный и с. Петропавловское, 02 июля 2015 года – в с.Макарово, с целью выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства, определение координат и площади земельных участков, выдачи предписаний.  По результатам поездок рабочей группы в планируемые территории на 44 км трассы г. Киренск – г. Усть-Кут в границах Макаровского сельского поселения в 14 часов 20 минут было обнаружено 5 очагов произростания дикорастущей конопли. Общая полощадь территории, на которой произрастают растения, содержащие наркотические средства, составила 10290 кв. м. (1,029 га). В результате был составлен акт выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства и выписано предписание главе Макаровского МО.  **07 июля 2015** года прошло второе заседание рабочей группы по мониторингу территорий муниципального образования Киренский район на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства Согласно Протокола рабочей группы, были выезды в следующие территории:  - 10 июля 2015 года выезд в д. Сидорово (Киренское городское поселение). В районе старой фермы обнаружен очаг дикорастущей конопли, общей площадью 0,1 га. В результате был составлен Акт осмотра участка, главе администрации Киренского МО было выдано предписание № 53/7095 на уничтожение дикорастущей конопли и составлен акт осмотра участка территории. Согласно письма Главы Киренского МО, (№ 1314 от 30.07.2015 г.) конопля уничтожена 29 июля 2015 года  - 14 июля 2015 года рабочей группой был выезд на территории населенных пунктов Змеиново, Никольск (Киренское МО), Салтыково (Алымовское МО), Юбилейный, Чечуйск, Вишняково (Юбилейнинское МО) и Петропавловск (Петропавловское МО). На территории Петропавловского сельского поселения на расстоянии 1100 м от с. Петропавловское обнаружен очаг дикорастущей конопли общей площадью 2400 кв. м. (0,24 га). Главе Петропавловского МО было направлено с уведомлением предписание № 53/7366 на уничтожение дикорастущей конопли и составлен акт осмотра участка территории (Согласно письма администрации Петропавловского сельского поселения от 24.07.2015 г. № 270, конопля уничтожена путем скашивания вручную и тракторной косилкой  - 17 июля 2015 года рабочей группой был выезд на территории населенных пунктов Банщиково (Алымовское МО), Сполошино и Орлово (Петропавловское МО). Согласно информации СО Братского линейного отдела о произрастании дикорастущей конопли в данных населенных пунктах, поездка состоялась внеплановая. В данном выезде приняла участие Дудник Ирина Геннадьевна - старший госинспектор Усть-Кутского межрайонного отдела Россельхознадзора. В результате выезда составлен Акт обследования очагов произрастания наркосодержащих растений. На данных территориях обнаружены следующие очаги произрастания дикорастущей конопли:  На территории д. Банщиково обнаружено три очага:  - от окраины деревни по течению р. Лена на расстоянии 200 м от берега, около 2 га.;  - старое овощехранилище со стороны леса, около 0,2 га.;  - разрозненные очаги по всей длине улицы Заречная, около 0,3 га. Итого 2,5 га. Главе Алымовского МО было направлено с уведомлением предписание №53/7583 на уничтожение дикорастущей конопли. Согласно письма Алымовского МО от 05.08.2015 г № 115, очаги произрастания дикорастущей конопли уничтожены.  В д. Орлово обнаружены следующие очаги:  - Нижняя окраина деревни Орлово, по направлению течения реки Пилюда (между левым берегом реки Пилюда и поднимающимся бугром), около 0,5 га.;  - От нижней окраины в сторону леса, около 0,3 га.;  - В районе деревянной фермы на нижней окраине, около 1,5 га.;  - Вдоль дороги по обеим сторонам ведущей от нижней окраины в сторону леса (вдоль оврага), около 0,2 га.;  - Разрозненные очаги около бетонной фермы на верхней окраине, около 1 га.;  - В оградах нежилых домов в количестве пяти единиц. Итого 3,5 га. Главе Петропавловского МО было направлено с уведомлением предписание № 53/7582 на уничтожение дикорастущей конопли.  В д. Сполошино обнаружено два очага произрастания дикорастущей конопли:  - разрозненные очаги от церкви в сторону р. Лена на расстоянии около 400 м. и вдоль дороги от церкви по направлению течения р. Лена около 500 м. (20 га.);  - в радиусе 500 м от коровника, около 1 га. Всего 21 га. Главе Петропавловского МО было направлено с уведомлением предписание № 53/7582 на уничтожение дикорастущей конопли.  По итогам поездок рабочей группой на территории Киренского муниципального района всего обнаружено 28, 4 га. По информации Глав муниципальных образований уничтожено 22,4 га дикорастущей конопли . |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**  Ежегодный, ежеквартальный и ежемесячный мониторинг наркоситуации,  Формирование паспорта наркоситуации МО  **Целевой показатель:**  Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и  подростков  Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,  годом | **Исполнение на 15 января** | **-** | **Исполнено на 15 января** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области:  проведение ежемесячного мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,  годом |  |  | **В связи с изменением сроков отчета с месячного на ежеквартальный, предоставляется на 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнение на 15 января** | **-** | **Исполнено на 15 января** |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**  Проведение консультаций с потребителями наркотических средств  **Индикаторы:**  Количество консультаций с потребителями наркотических средств | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведено консультаций с 48 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С.,р.т. 89646580946

«15» января 2016г.