**Приложение 1**

 **Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1полугодие 2016 года.**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** |
| **Администрация Киренского муниципального района** |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |   |
|  | **Это пункт для сведения:**Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал,Март, июнь |  13 апреля30 июня | Исполненоисполнено | **-** | **Повестка 13 апреля:** 1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2015 году по противодействию незаконному обороту наркотических средств на территории Киренского муниципального района. *Докладчик:* МО МВД России «Киренский».2. О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании» муниципальной программы «Молодежная политика на 2014-2020 гг.» за 2015г.*Докладчики:* нач. отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района – Слезкина О.С.3. Об эффективности взаимодействия ОГБУЗ «Киренская РБ», МО МВД России «Киренский» по вопросу своевременного получения экспертиз на лиц, выявленных в состоянии наркотического опьянения, с целью привлечения последних к административной ответственности.*Докладчики:* МО МВД России «Киренский», ОГБУЗ «Киренская РБ».4. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Киренского муниципального района по итогам 2015 года.*Докладчик:* секретарь АНК муниципального образования Киренский район – Сафонова И. Ф.- Дополнительно: Об организации работы по уничтожению конопли в 2016г. совместно с главами МО.**2.Повестка 30 июня:**1.О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в МО на территории Киренского муниципального района.Докладчики:Главы МО.2.Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в ОУ.Докладчик:Управление образования, МО МВД России Киренский, ОГБУЗ «Киренская РБ»3. Об участии Киренского муниципального района в развитии сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на территории Киренского МР.Докладчики: МО МВД России Киренский, ОГБУЗ «Киренская РБ»4. Об организации работы по выявлению и пресечению деятельности преступных групп и лиц, осуществляющих распространение синтетических наркотиков на территории Киренского МР.Докладчик:МО МВД России Киренский |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично |  | 1.В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование не проводилось, однако проходят собрания в школах, родители и учащиеся ознакомлены с Законом**2. Вопрос** «Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в ОУ» рассмотрен на заседании АНК 30 июня 2016г. Решение: Администрации Киренского МР предусмотреть средства и принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира» в срок до 31 декабря 2016г. |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**Изготовление полиграфической продукции Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов Размещение антинаркотических материалов **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | - | **1 квартал:****распространено 180 памяток****2 квартал: изготовлено и распространено 90 листовок** **Итого за полугодие:****270 шт.** |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:****проведено 7 мероприятий с участием 54 человек****2 квартал:****5 мероприятий , 114 человек****Итого за полугодие:12 мероприятий , 168 человек** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3квартала | В течение 2-3квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:****4 мероприятия-10 человек;** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **-** | **1 квартал:****Проведено 3 тренинга:** **(44 чел)****2 квартал:****Проведено** **9 тренингов, 161 человек****Итого за полугодие:****205 человек, 12 мероприятий** |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентовВовлечение студентов в антинаркотические мероприятия **Показатели муниципальной программы:**Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района**Показатель подпрограммы:**Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** |  |  **2 квартал:****2 мероприятия- 22 человека** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **исполнено** |  |  **2 квартал-11 мероприятий- 150 человек****Итого за полугодие:****11 мероприятий- 150 человек** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  |  | март | Исполненомарт | **-** | **1 квартал:****1 Акция «Спорт-это здорово!» (50 чел),****-Спортивное мероприятие: 6** **- 430 чел.****2 квартал:****Акция 1мероприятие - 50 человек;****-спортивное мероприятие 4:****450 человек****Итого за полугодие:** 2 акции-100 человек;Мероприятие спортивное:10,880 человек |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполненофевраль-март |  | **1 квартал:****6 тренингов, 98 несовершеннолетних,****Лекции - 4,** **71 человек****2 квартал:****Семинар -1, 100 участников****Итого за полугодие:**11 мероприятий,269 человек |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы** **«Что такое наркомания?»,****«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье»,**  **1 квартал:** **3 мероприятия, 62 человека****2 квартал:****4 мероприятия, 10 человек.****Итого за полугодие:****7 мероприятий, 72 человека** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **-** | **1 квартал:****8 мероприятий (19 чел)****2 квартал:****4 мероприятия, 7 человек****Итого за 1 полугодие:****12 мероприятий, 26 человек** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**-Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)-Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | В течение года | **-** | 2 мероприятия с родителями, 50 участников |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала | **исполнено** | **-** | Тема:«Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения» 2 мероприятия (51 чел) |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 3 квартал | 3 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение года | В течение года  |  | **-** | **Лекции 3, 61 человек** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 3-4 квартала | В течение 3-4 квартала | **-** | **-** | - |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 13.04.2016г. , 30.06.2016г.** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 13.04.2016г.** **30.06.2016г.** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**Ежегодный, ежеквартальный мониторинг наркоситуации,Формирование паспорта наркоситуации МО**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,годом | **Исполнено на 15 апреля** | **-** | **Ожидается исполнение на 15 июля** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежеквартального мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,годом |  |  | **В связи с изменением сроков отчета с месячного на ежеквартальный, будет предоставляется на 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,****годом** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнение ожидается на 15 апреля** |  | **Ожидается исполнение на 15 июля** |
| 9. | Основное мероприятие:Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**Проведение консультаций с потребителями наркотических средств **Индикаторы:**Количество консультаций с потребителями наркотических средств  | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведены консультации с 4 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Приложение 2 Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1 полугодие 2016 года.**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** |
| **Администрация Киренского муниципального района** |
| Сведения о финансировании Программы из различных источников |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы  | Местный бюджет на 2016 год(тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс.руб) | Процент финансирования | Процент освоения от предусмотренного | Процент освоения от профинансирования | Результаты реализации Программы за 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.), в том числе конкретные причины не освоения средств. |
|  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено  | Профинансировано  | Освоено  | Предусмотрено  | Профинансировано  | Освоено  |
|  | Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | 2014-без затрат 2015-без затрат 2016-без затрат2017- без затрат2018- без затрат2019- без затрат2020- без затрат | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 2014 -0 тыс. руб2015 – 0 тыс.руб.2016 – 0 тыс.руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч.организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | 2014 -9тыс.666 руб.2015 – 0,0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** |  |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | 2014 -8 тыс. 334 руб.2015 – 3,0 тыс. руб.2016 – 3,0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **0** | **--** | **-** | **На 4 квартал** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | 2014 -5 тыс. руб.2015 – 3 тыс. руб.2016 – 3 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 3,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | **На 4 квартал** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | 2014 -3 тыс. 334 руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | 2014 -10 тыс. руб.2015 – 5 тыс. руб.2016 – 6 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **6,0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 2014 - 3 тыс. руб.2015 - 2 тыс. руб.2016 – 3 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | 2014 - 0 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 1 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы | 2014 - 5 тыс. руб.2015 – 3 тыс. руб.2016 – 3 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **3,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период** |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | 2014 - 2 тыс. руб.2015 - 0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | **0%** | **0%** |  |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | 2014 - 10 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | 2014 – 8 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 2 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 –0 руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **-** | **-** |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | 2014 – 2 тыс руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 –0. Руб2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | 2014 – 2тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 –0руб2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **0** | **0** |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | 2014 – 1 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 0 руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 1 тыс. руб.2015 – 0 тыс. руб.2016 – 0 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | 2014 – 0 тыс. руб.2015 –0 тыс. руб.2016 – 7,5 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **7,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **2-3 квартал** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | 2014 – 0 тыс. руб.2015 –0 тыс. руб.2016 – 7,5 тыс. руб.2017- 0 тыс. руб.2018- 0 тыс. руб.2019- 0 тыс. руб.2020-0 тыс. руб. | **7,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **2-3 квартал**  |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **-** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежемесячного мониторинга | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Без затрат | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Основное мероприятие:Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | **2014г.- 46,0****2015г.- 8,0****2016г.- 16,5****2017- 0 тыс. руб.****2018- 0 тыс. руб.****2019- 0 тыс. руб.****2020-0 тыс. руб.** | **16,5** | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на 3-4 квартал** |

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С., 89646580946 «10» июля 2016г.