Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027г.г. "

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 01.07.2023г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. " | всего, в том числе: | Х | Всего | 6 125, 4 | 2 017,9 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 125, 4 | 2 017,9 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | Всего | 6 125, 4 | 2 017,9 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 125, 4 | 2 017,9 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 финансирование районных мероприятий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 по 31.12.2023 | Всего | 6 125, 4 | 2 017,9 | кол-во меропр., ед. | 303 | 185 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5 185 | 2892 | 2 полугодие |
|  |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ОБ | 0,0 | 0,0 | кол-во меропр., ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 0 | 0 |  |
|  |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 6 125, 4 | 2 017,9 | кол-во меропр., ед. | 303 | 185 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников,чел. | 5 185 | 2 892 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение районных мероприятий | исполнитель мероприятия администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда», Управление образования администрации Киренского муниципального района, ЦРО, Администрации сельских поселений, учреждения образования (школы, дошкольные учреждения) | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 4 550,4 | 1 405,4 | кол-во меропр., ед. | 277 | 169 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников,чел. | 3895 | 1948 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.2 Проезд творческих коллективов района для участия в творческих мероприятиях разного уровня | исполнитель мероприятия администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 350,0 | 0,0 | кол-во меропр., ед. | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 40 | 0 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.3 Финансовая помощь районным общественным организациям |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 1 225,0 | 612,5 | кол-во меропр., ед. | 21 | 16 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 1 250 | 944 | 2 полугодие |
| Итого: | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | Всего | 6 125, 4 | 2 017,9 | Кол. мероприятий, ед. | 303 | 185 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5 185 | 2892 | 2 полугодие |
|  | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ОБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 0 | 0 |  |
|  | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 6 125, 4 | 2 017,9 | Кол. мероприятий, ед. | 303 | 185 | 2 полугодие |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5 185 | 2 892 | 2 полугодие |

Подготовил  О.С.Слёзкина________________________

«Согласовано»

Бюджетный отдел        Пахорукова Е.В.___________________________