Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2027 годы»

И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 01.07.2023г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе» на 2014-2027 годы | всего, в том числе: | Х | Всего | 16 476,679 | 1 299, 748 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 383, 829 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 092,850 | 1 299, 748 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта |  | Всего | 16 476,679 | 1299, 748 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | ОБ | 383, 829 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 092,850 | 1299, 748 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» | всего, в том числе: | Х | МБ | 2 230,350 | 826,973 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | 2 230,350 | 826,973 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 2 230,350 | 826,973 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1 Проведение спортивных мероприятий в Киренском районе | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония", МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 1 246, 850 | 389,973 | Кол. мероприятий, Кол участников мероприятий, чел. | 38 9520 | 24 6500 | 2-е полугодие |
| Мероприятие 1.1.2 Участие в областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" и сборных команд - представителей Киренского района | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 983,500 | 437,0 | Кол. мероприятий, Кол. участников мероприятий, чел. | 17 311 | 6 112 | 2-е полугодие |
| Мероприятие 1.1.3 Организация проведения информационной пропаганды здорового образа жизни среди всего населения | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 0 | 0 | Кол. мероприятий,кол-во участников мероприятий,чел., Кол-во продукции,шт. | 7 1100 1500 | 4 1000 1000 | 2-е полугодие |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ИТОГО ОБ МБ | 14 246,329 383,829 13 862,500 | 472,775 0 472,775 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1 Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ИТОГО ОБ МБ | 14 246,329 383,829 13 862,500 | 472,775 0 472,775 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1: Вывоз спортивного оборудования и инвентаря из других субъектов РФ | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 0 | 0 | Кол. мероприятий | 0 | 0 | Не запланировано |
| Мероприятие 2.1.2: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ВСЕГО МБ ОБ | 417,206 33, 377 383,829 | 0 | Кол. мероприятий, Кол-во продукции. | 1 158 | 0 0 | 2-е полугодие: идет работа с перечнем инвентаря, подбор исполнителей контракта |
| Мероприятие 2.1.3: Финансирование и софинансирование капитальных вложений, проведение ремонта объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 13 284,123 | 0 | Кол. мероприятий | 1 | 0 | 2-е полугодие |
| Мероприятие 2.1.4: Укрепление материально-технической базы центра тестирования ВФСК ГТО Киренского района | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 545,0 | 472,775 | Кол. мероприятий | 1 | 0 | 2-е полугодие |
| Итого по подпрограмме 1 | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 2 230,350 | 826,973 | Кол. мероприятий,кол-во участников мероприятий,чел., Кол-во продукции,шт | 63 10931 1500 | 34 7612 1112 | 2-е полугодие |
| Итого по подпрограмме 2 | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | Всего | 14 246,329 | 472,775 | Кол. мероприятий, Кол-во продукции. | 3 158 | 0 0 | 2-е полугодие |
|  |  |  | ОБ | 383,829 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 862,500 | 472,775 |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Х | Х | Всего | 16 476,679 | 1 299,748 | Кол. мероприятий, Кол-во участников мероприятий, чел., Кол-во продукции, шт | 69 10931 1658 | 34 7612 1112 | 2-е полугодие |
|  |  |  | ОБ | 383,829 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 092,850 | 1 299,748 |  |  |  |  |

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта

О.С. Слёзкина  ____________________

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Пахорукова Е.В.___________________________