## общий
Согласовано: | [8 empty] | Таблица 2.
бюджетный отдел
финансового управления Киренского района
Пахорукова Е.В.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027г.г»___( нарастающим итогом)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 июля 2023г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2027г.г» | всего, в том числе: | Х | всего | 117480.8 | 53314.4 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 21417.7 | 11007.5 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 5132 | 4325.7 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 90931.1 | 37981.2 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| ответственный исполнитель программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС) | Х | всего | 117480.8 | 53314.4 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 21417.7 | 11007.5 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 5132 | 4325.7 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 90931.1 | 37981.2 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 36006.5 | 17129.5 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 12737 | 7514.4 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 132 | 132 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 23137.5 | 9483.1 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №2 МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 18905.6 | 9097.8 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 1444.7 | 665.6 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 4000 | 3193.7 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 13460.9 | 5238.5 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №3 МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 30923.7 | 10599.2 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 3150 | 1312.5 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 27773.7 | 9286.7 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №4 МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | Х | всего | 31645 | 16487.9 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 4086 | 1515 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 1000 | 1000 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 26559 | 13972.9 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | x | всего | 36006.5 | 17129.5 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 12737 | 7514.4 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 132 | 132 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 23137.5 | 9483.1 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район |  | 01.01.2023-01.07.2023г.г. | всего | 35815.2 | 16938.2 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 12693 | 7470.4
|  |  | МБ | 23122.2 | 9467.8
Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек |  |  | - | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 280 | 178 | 2 полугодие
Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов |  |  | итого | 191.3 | 191.3 | кол-во экземпляров, штук | 350 | 1499 | значительное количество книг приобретено детской литературы, так же приобритение книг у издательства
|  |  | ОБ | 44 | 44
|  |  | ФБ | 132 | 132
|  |  | МБ | 15.3 | 15.3
Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» | МКУК "Историко-краеведческий музей" | x | всего | 18905.6 | 9097.8 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 1444.7 | 665.6 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 4000 | 3193.7 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 13460.9 | 5238.5 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» |  | 01.01.2023-01.07.2023г.г. | итого | 18905.6 | 9097.8 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 1444.7 | 665.6
|  |  | ФБ | 4000 | 3193.7
|  |  | МБ | 13460.9 | 5238.5
мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей» |  |  | итого | 18905.6 | 9097.8 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 1444.7 | 665.6
|  |  | ФБ | 4000 | 3193.7
|  |  | МБ | 13460.9 | 5238.5
мероприятие 2.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района |  | итого | 0 | 0 | кол-во, т | - | - | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МКУК "Историко-краеведческий музей" |  | МБ | 0 | 0 | количество экземпляров, предметов | 722 | 325 | 2 полугодие
Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность |  |  | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 300 | 165 | 2 полугодие
Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | x | всего | 30923.7 | 10599.2 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 3150 | 1312.5 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 0 | 0 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 27773.7 | 9286.7 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» |  | 01.01.2023-01.07.2023г.г. | итого | 30923.7 | 10599.2 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 3150 | 1312.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 27773.7 | 9286.7
мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» |  |  | итого | 30923.7 | 10599.2 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 3150 | 1312.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 27773.7 | 9286.7
мероприятие 3.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района |  | итого | 0 | 0 | кол-во, т | - | - | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" |  | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 502 | 288 | 2 полугодие
Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | 01.01.2023-01.07.2023г.г. |  | 0 | 0 | кол-во учреждений | 1 | 1 | -
мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. Финансирование и софинансирование капитальных вложений, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры | Администрация Киренского муниципального района | 01.01.2023-01.07.2023г.г. | всего | 0 | 0 | кол-во учреждений | 0 | 0 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма №4 «Развитие МКОУ ДО ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" » | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" | x | всего | 31645 | 16487.9 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 4086 | 1515 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 1000 | 1000 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 26559 | 13972.9 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | 01.01.2023-01.07.2023г.г. | итого | 31249 | 16261.7 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся жителей г. Киренска в возрасте от 6,5 до 18 лет | 10.9 | 10.6 | 0,3 отчисление уч-ся по заявлениям родителей
|  |  | ОБ | 4086 | 1515
|  |  | ФБ | 1000 | 1000
|  |  | МБ | 26163 | 13746.7
Основное мероприятие 4.2 Поддержка и участие в конкурсах одаренных учащихся МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска" |  |  | итого | 396 | 226.2 | Количество учащихся, принимающих участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов (выездных мероприятий) | 38 | 27 | 2 полугодие
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 396 | 226.2
Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" |  | итого | 0 | 0 | кол-во зданий | 1 | 0 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
мероприятие 4.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" |  | итого | 0 | 0 | кол-во зданий | 1 | 0 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Ответственный исполнитель: |  |  | О.С. Слезкина
Исполнитель: Шипицина Е.С.

## Лист2
КВСР | КЦСР | Доп. КР | Лимиты ПБС 2022 год | Расход по ЛС
907 | 89.3.20.00000 | 0 | 20423800 | 8490306.15
907 | 89.3.20.00000 | 500 | 132400 | 39420 | 9229726.15
907 | 89.3.20.L4670 | 602 | 4011115.77 | 4011115.77
907 | 89.3.20.L4670 | 600 | 700000 | 700000
907 | 89.3.20.L4670 | 601 | 2288884.23 | 2288884.23
907 | 89.3.20.S2370 | 600 | 259810.54
907 | 89.3.20.S2370 | 602 | 2338189.46 |  | 4965532.42
907 | 89.3.20.S2972 | 602 | 2290600 | 954416.65
908 | 89.1.20.00000 | 0 | 19145499.98 | 8256432.9
908 | 89.1.20.00000 | 500 | 139135 | 40280.2
908 | 89.1.20.00000 | 603 | 398900 | 231674.89
908 | 89.1.20.S2972 | 602 | 2079100 | 866291.7 | 911742.41
908 | 89.1.21.L519A | 600 | 20200 | 20200
908 | 89.1.21.L519A | 601 | 136349.31 | 136349.31 | 8548587.99
908 | 89.1.21.L519A | 602 | 45450.71 | 45450.71
909 | 89.2.20.00000 | 0 | 10542100 | 4165334.78
909 | 89.2.20.00000 | 500 | 249920 | 143165.88
909 | 89.2.20.S2972 | 0 | 986700 | 411125
30800448.17
|  |  | 68 037 655.00 | 31 561 685.19