**Приложение 1**

**Мероприятия и финансирование муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе» за 12 месяцев 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | | Местный бюджет  На 2019 г. | | | | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 12 мес. 2019 года | | |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | предусмотрено | | | | профинансировано | | | | | | | освоено | |
|  |  |
|  | **Это пункт для сведения:**  Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | 1 раз в квартал,  Март,  Июнь, сентябрь, декабрь | 29 марта  26 июня  23 сентября, 16 декабря 2019г. | **-** | | | | **-** | | | | | | | **-** | | **Повестка:**  1. О результатах мониторинга наркоситуации в Иркутской области по итогам 2018 года. О наркоситуации в Киренском муниципальном районе по итогам мониторинга за 2018 год, информационная справка.  2. Об эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2018-2021 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2018-2021 годы в 2018 году.  3.Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в образовательных организациях Киренского района.  4. Об организации проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий в целях приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом в 2019 году.  5. О результатах работы по выявлению притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Киренского района. О проведении сверок имеющихся информационных материалов и принятии мер к собственникам (нанимателями) жилых помещений, используемых не по назначению.  6. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и комиссии муниципального образования Киренский район.  **Повестка:**  1. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, развитию системы оказания наркологической помощи несовершеннолетним на территории Киренского района.  2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Иркутской области, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения. Проведение мероприятий по устранению обстоятельств, причин и условий совершения преступлений в сфере оборота наркотических средств каннабисной группы.  3. Об организации работы с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, в том числе о практике возложения судами при назначении административного наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.  4. Об эффективности деятельности наркологических постов (постов «Здоровье+»). Организация межведомственного взаимодействия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях образования Иркутской области.  5.О результатах работы тестирования в образовательных учреждениях на территории Киренского муниципального района аппаратом «Лира 100».  6.Обеспечение в 2019 году реализации на территории муниципального образования информационно - пропагандисткой кампании «Вызов», утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 123-р, и с целью повышения правовой грамотности населения, предупреждения употребления синтетических наркотиков, организация проведения информационно разъяснительной работы в сети Интернет (вопрос с Протокола АНК Иркутской области №1-19.  7.Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и комиссии муниципального образования Киренский район.  **3 квартал:**  1.О работе волонтерского движения на территории Киренского муниципального района в сфере антинаркотической деятельности.  2. Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению фактов изготовления наркотических средств из препаратов, находящихся в легальном обороте. Противодействие поступлению и распространению на территории Киренского района синтетических наркотических средств (курительных смесей, спайсов, солей).  3.Об уровне преступности, в том числе подростковой, за летний период (июнь, июль, август) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги профилактической работы во время летней занятости  4. Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории муниципального образования Киренский район  5.Об активизации антинаркотической пропаганды, расчитанной на разные категории населения через информационные материалы. О роли средств массовой информации в системе противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Киренского района.  6. О результатах проведения оперативно – профилактической операции «Мак – 2019» на территории Киренского муниципального района.  7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и комиссии муниципального образования Киренский район.  8. Организация индивидуально – профилактической работы с несовершеннолетними, замеченными в употреблении наркотических средств и психотропных веществ, а также принятие мер по повышению эффективности работы в данном направлении.  **4 квартал:**  1.О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в муниципальных образованиях Иркутской области.  2. Об итогах проведения тестирования учащихся на предмет потребления наркотических веществ. Об организации психолого-педагогической коррекционной и социально-реабилитационной помощи подросткам «группы риска».  3. Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» на территории Киренского района.  4. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и комиссии муниципального образования Киренский район.  5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Киренском районе в 2019 году и утверждении плана работы комиссии на 2020 год. | | |
| 1. | **Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков** | В течение года | В течение года | **10,0** | | | | **10,0** | | | | | | **10,0** | | | **1 квартал-Профбеседы 9 мероприятий-175человек**  Тематика: просмотр фильма «Давайте выпьем».  Профбеседа: «Алкоголь и здоровье», «Скажем наркотикам нет». «Табакокурение». «Влияние алкоголя на здоровье человека». «Не кури - выброси сигарету».  «Энергетические напитки».  **2 квартал-**лекции 11 мероприятий-207 человек  **Итого : 1 полугодие**  **20 мероприятий -382 чел.**  **3 квартал:**  **Дата: 14.09.2019 г.- 6 чел.**  **Место:** ОГБУСО «КУСОНК и КР»  **Тематика:** тренинг «Угроза здоровья».  Цель: Профилактика курения, формирование представления о пагубности влияния вредной привычки к курению на основе принятия решения в процессе осознанного выбора и установки на здоровый образ жизни.  Упражнение «Привычки и внешность».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 18.09.2019 г.-1 инд.конс.**  **Место:** Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации Киренского муниципального района  **Тематика:** «Как уберечь ребенка? Как помочь ребенку?».  Цель: Формирование навыков и умений оказания помощи наркозависимым несовершеннолетним детям в семье.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 12.08.2019 г.-25 чел, 1 м/п**  **Место:** Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Быть здоровым – это модно!».  Цель: Доказать подросткам, что наркомания – это большая беда не только для отдельно взятого человека, но и в целом для общества. Повышение эффективности работы по профилактике здорового образа жизни. Проведение спортивного мероприятия «В здоровом теле здоровый дух».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 28.07.2019 г.-30 чел., 1 меропр.**  **Место:** Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** Разъяснительная беседа о вреде наркотиков.  Цель: Разъяснить понятия «Наркотики», «Психоактивные вещества» их свойства, сходства и различия. Вопросы: 1. Что такое зависимость; 2. Как уберечь себя идрузей от наркотической зависимости.  **Результат:** Принятие информации к сведению  **Итого 3 квартал- 4 меропр.-62 чел.**  **Итого 9 мес:24 мероприятия, 444 чел.**  **4 квартал:**  **Проведение профбесед:**  «Не стоит губить здоровье». Цель: Познакомить подростков с фактами, свидетельствующими о вреде курения, наркотиков,способствовать выработке отрицательного отношения к курению, формированию установки на здоровый образ жизни. **Результат:** Принятие информации к сведению  **2/40**  «Сигарета - коварная ловушка». Цель: Способствовать выработке отрицательного отношения к курению, наркотиков, формированию установки на здоровый образ жизни, дать необходимые поведенческие приемы, позволяющие уклониться от вредного воздействия сверстников. **Результат:** Принятие информации к сведению  **4/51**  «Здоровым быть здорово!». Цель: Формирование отрицательного отношения к курению и наркотикам, устойчивость жизненной позиции, направленный на здоровый образ жизни. **Результат:** Принятие информации к сведению  1/ **18**  «Нет зависимости». Цель: Помочь учащимся глубже осмыслить и значительно расширить знания о вредном влиянии алкоголя и наркотиков на психическое и нравственное формирование человека, разъяснить, какой вред наносит пьянство и алкоголизм, наркомания обществу. **Результат:** Принятие информации к сведению  1/ **9**  **Итого : 4 квартал-8 мероприятий, 118 человек**  **Итого: 12 мес: 32 мероприятия, 562 чел.** | | |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | В течение года | В течение года | **10,0** | | | | **10,0** | | | | | **10,0** | | | | **1 квартал**  Проведение информационных компаний среди населения на территории г. Киренск.  **1 мероприятие- выпущено 2 баннера (за счет средств другой МП), охвачено 351 чел.:**  **Итого: 1 мероприятие-2 баннера, 351 чел.**  **2 квартал:**  Беседы на рабочих местах-4 мероприятия-28 человек  Беседы с родителями-2 инд., 2 чел.  **Итого 1 полугодие:**  7 мероприятий, 2 баннера, 381 человек  **3 квартал**:  **календарь «Мы за Здоровый образ жизни»!»-180 шт.**  **-памятка « 8 научных фактов о вреде энергетиков»-80 шт.**  **--памятка «Здоровым быть здорово!»-100 шт.**  **-памятка «Будущее начинается сегодня!»-30 шт.**  **- памятка «Мифы об алкоголе»-30 шт.**  **-календарь «Спорт против наркотиков!»-60 шт.**  **-календарь «Жизни-да! Наркотикам-нет!»-60 шт.**  **-календарь «Займись спортом!»-120 шт.**  **-календарь «Сделай мир лучше и начни с себя!»-60 шт.**  **Итого: 720 шт.**  **Дата:** **15.08.2019 г., 2 мероприятия, 9 человек**  **Место:** ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Киренского и Катангского районов»  **Тематика** «Здоровым быть здорово».  Цель: Формировать представление об укреплении здоровья, осмысление информации и принятия решения. Умение делать выбор и нести за него ответственность.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Итого 3 квартал: 720 шт.** полиграф. продукции., 2 меропр.-9 чел.  **Итого 9 мес.: 9 мероприятий, 2 баннера, 390 человек, 720 шт. полиграф. продукции.**  **4 квартал:**  **Печать профпродукции:**  **Календарики «Твоя безопасность»-300 шт.**  **Памятки « Я и Вредные привычки»-47 шт.**  **Итого 4 квартал: 347 штук**  **Итого: 12 мес.: 9 мероприятий, 2 баннера, 390 человек, 1 067 шт. полиграф. продукции.** | | |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | В течение года | В течение года | **30,0** | | | | **30,0** | | | | **30,0** | | | | **1 квартал:**  **4 мероприятия- 53 человека**  **2 квартал:**  **5 мероприятий- привлечение к участию и проведению профмероприятий-123 чел.**  **Итого 1 полугодие:**  **9 мероприятий, 176 человек**  **3 квартал: 1 мероприятие-10 чел.**  **Итого: 9 мес-10 мероприятий-186 чел.**  **4 квартал: 3 баннера, 3 мероприятия-43 чел.**  **Итого : 12 мес: 13 мероприятий, 229 чел., 3 шт.-баннер** | |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | В течение года | В течение года | **10,0** | | | **10,0** | | | | | **10,0** | | | | | **4 квартал, 12 мес.: Изготовление баннеров профилактической направленности- 3 шт.** | |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | В течение года | В течение года | **20,0** | | | **20,0** | | | | | **20,0** | | | | | **1 квартал:**  **4 мероприятия- 53 человека**:  обучение тренингам-37 чел.-3 мероприятия ,  весенняя сессия волонтеров-16 чел.  **2 квартал:**  **5 мероприятий- привлечение к участию и проведению профмероприятий-123 чел.**  **Итого 1 полугодие:**  **9 мероприятий, 176 человек**  **3 квартал:**  **Дата: 27.09.2019 г.- занятия с волонтерами-10 человек**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  **Тематика** «Для чего люди употребляют алкоголь».  Цель: Помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуации зависимости при употреблении алкогольных напитков.  Упражнения: «Зависимость», «Созависимость».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **3 квартал: 1 мероприятие-10 чел.**  **Итого: 9 мес-10 мероприятий-186 чел.**  **4 квартал:**  **Занятия с добровольцами- Тематика** «Для чего люди употребляют алкоголь». Цель: Помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуации зависимости при употреблении алкогольных напитков.Обучение Упражнениям: «Зависимость», «Созависимость». **2 мероприятие-20 чел.**  **Тематика** «ВИЧ/СПИД». Цель: Расширить познания по теме ВИЧ и СПИД. Дать точные определения понятий. **1/23**  **Итого 4 квартал: 3 меропр.-43 чел**  **Итого : 12 мес: 13 мероприятий, 229 чел.** | |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | В течение года | В течение года | **35,0** | | **35,0** | | | | | | **35,0** | | | | | **Итого за 1 квартал:18**  **Мероприятий - 876 чел.**  **2 квартал:**  **Мероприятий-63, 1326 чел.**  **Итого 1 полугодие:**  **81 мероприятие- 2 202 чел.**  ***Итого : 3 квартал 23 м/п-802 чел.***  ***Итого : 9 мес:104 м/п-3 004 чел.***  ***Итого 4 квартал:***  ***29 мероприятий-548 человек***  ***Итого 12 мес: 133 мероприятия., 3 552 чел.*** | |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | Июнь-июль | Июнь-июль | **0,0** | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **1 Полугодие**  Июнь 2019г.  «Летний лагерь-территория здоровья»  **Итого 12 мес.:**  **11 лагерей-46 мероприятий-440 чел.** | |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | В течение года | В течение года | **17,0** | | | | **17,0** | | | **17,0** | | | | | | **1 квартал:**  Профмероприятия разные: 4 мероприятия-300человек  2 Патриотических мероприятия- 400 чел.  Итого 6-700 чел.  **2 квартал:**  **Профмероприятия разные: Акции 3-172 чел.**  **«Меняем сигарету на конфету», «Путешествие в страну безопасности!», «Здоровая нация».**  **«Своя игра-2»-1 мероприятие-146 чел.**  **Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни-3 м/п-390 чел.**  **Итого: 7 м/п-708 чел.**  **Итого 1 полугодие:**  **Мероприятий-13 мероприятий-1 408 чел.**  **3 квартал:**  **-Акция «Держись за жизнь-какое счастье просто жить!», профилактика наркомании, суицид.наклонностей. 30.09., СОШ №1, 360 чел.**  **- оплата проезда на региональный слет волонтеров антинаркотического движения «Быть сейчас»-3 чел. (12,0 т.р.)**  **-тренинги:**  **1.Дата:** 23.07.2019 г.  **Место:** МКОУ СОШ № 6 г. Киренска  **Тематика:** тренинг «Имя беды - наркомания».  Цель: Повысить уровень информации о проблемах, связанных с наркотиками. Информирование молодежи о последствиях потребления наркотиков. Формирование мотивации к сохранению здоровья.  Упражнение: «Выбор».  **Результат:** Принятие информации к сведению.-**18 чел.**  **2. Дата:** 19.07.2019 г.  **Место:** МКОУ СОШ № 3 г. Киренска  **Тематика:** тренинг «О вреде алкоголя».  Цель: Донести до подростков информацию о вреде алкоголя, показать что здоровье человека зависит от знаний и самостоятельного обдуманного выбора. Выработать негативное отношение к алкоголю.  Упражнение: «Зависимость».  **Результат:** Принятие информации к сведению**-20 чел..**  3. **Дата:** 24.07.2019 г.  **Место:** МКОУ СОШ № 3 г. Киренска  **Тематика:** тренинг «Влияние алкоголя на организм человека».  Цель: Познакомить с распространенными мотивами и последствиями употребления алкоголя, объяснить подросткам о действии алкоголя на организм.  Упражнение «Зависимость».  **Результат:** Принятие информации к сведению.-**15 чел.**  **Итого 3 квартал: 5 мероприятий-416 чел.**  **Итог 9 мес:**  **18 мероприятий-1824**  **4 квартал:**  **Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни «**«Знание против страха»- час полезной информации, «Больше знаешь-меньше риск» **-2 м/п-70 чел.**  **Итого 4 квартал: 2 м/п-70 чел.**  **Итого: 12 мес.**  **20 мероприятий-1894** | |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы) | 1-4 квартал | 1-4 квартал | **18,0** | | | | **18,0** | | | **18,0** | | | | | | **1 квартал:**  Профмероприятия разные: 9 мероприятий-167 человек  **2 квартал**  8 тренингов-141 н/л  Итого: 1 полугодие:  17 мероприятий-308 человек  **3 квартал:**  1. **Дата:** 17.07.2019 г.  **Место:** МКОУ СОШ № 1 г. Киренска  **Тематика** «Здоровый образ жизни».  Цель: Формирование у детей элементарных знаний и представлений о сохранении и укреплении собственного здоровья.  **Результат:** Принятие информации к сведению-**19 чел..**  **2. Дата:** 09, 12.07.2019 г.  **Место:** МАОДОДЮЦ «Гармония»  **Тематика** «Алкоголь и алкогольная зависимость».  Цель: Воспитание здорового образа жизни, формирование устойчивого навыка неприятия алкоголя, формирование умения активно противостоять пагубным привычкам.  **Результат:** Принятие информации к сведению.-**31 чел.**  3. **Дата:** 10.07.2019 г.  **Место:** МАОДОДЮЦ «Гармония»  **Тематика** «Курение - коварная ловушка».  Цель: Знакомство с фактами свидетельствующие о вреде курения, формирование отрицательного отношения к курению, формирование устойчивой жизненной позиции, направленной на здоровый образ жизни.  **Результат:** Принятие информации к сведению**-31 чел.**  4 **Дата:** 18.07.2019 г.  **Место:** Администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Давайте выпьем!».  Цель: Познание прямой зависимости м/у алкогольными напитками и поступками человека. Осознание ответственности за свое поведение и будущую жизнь.  **Результат:** Принятие информации к сведению.-**11 чел..**  **5. Дата:** 19.07.2019 г.  **Место:** Администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Табакокурение и организм».  Цель: Объяснить о серьезных последствиях здоровью, которое причиняет курение. Ознакомить со статистикой курящих людей. Показать негативное влияние курения на человека, подчеркнуть социальную и личную зависимость здорового образа жизни.  **Результат:** Принятие информации к сведению-**12 чел.**  **6. Одна Акция «Здоровым быть здорово!»-100 чел. Дата:** 15.09.2019 г.  **Место:** Администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Здоровым быть здорово».  Цель: Пропаганда здорового образа жизни, поднятие престижа нравственных идеалов и ценностей в молодежной среде, профилактика социально-опасных и негативных явлений среди несовершеннолетних, воспитание культуры здоровья, как семейной ценности, распространение идеи ЗОЖ.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **7. Дата: 12,13,14 .08.2019 г.-**  **Место:** **МКОУ СОШ № 1 г., №3, Киренска-53 человека-3 мероприятия.**  **Тематика:** тренинг «Здоровый образ жизни».  Цель: Вызвать интерес к проблеме здоровья, желание задуматься над тем, что здоровье самое ценное достояние человека. Познакомить детей с правилами личной гигиены, режимом дня, закаливании и правильным, бережным отношением к своему здоровью..  Упражнение: «Что такое хорошо, что такое плохо».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 14.08.2019 г.-19 человек**  **Место:** МКОУ СОШ № 6 г. Киренска  **Тематика:** Беседа «Курение».  Цель: Показать прямую зависимость человека от сигареты. Осознание ответственности за свое поведение и будущую жизнь, не только отдельно взятого человека, но и нации в целом.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 19.07.2019 г.-12 чел.**  **Место:** Администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Табакокурение и организм».  Цель: Объяснить о серьезных последствиях здоровью, которое причиняет курение. Ознакомить со статистикой курящих людей. Показать негативное влияние курения на человека, подчеркнуть социальную и личную зависимость здорового образа жизни.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 18.07.2019 г.-11 чел.**  **Место:** Администрация Киренского муниципального района.  **Тематика:** «Давайте выпьем!».  Цель: Познание прямой зависимости м/у алкогольными напитками и поступками человека. Осознание ответственности за свое поведение и будущую жизнь.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Итого : 3 квартал:12 мероприятий-299**  **Итого 9 мес: 29 мероприятий-607 чел.**  **4 квартал: тренинги 17-282 человека**  «Сферы жизни человека». Цель: Проведение беседы о сферах жизни человека, осознание совей активности, познавательности, раскрепощения в четырех сферах. Упражнение: «Я и мои сферы». 1/**18**  «Мы за здоровый образ жизни». Цель: Познание психологических особенностей подростков, формирование адекватной оценки навыков и принятия решения. Упражнение «Да или нет». 1/**16**  «Социальное здоровье человека». Цель: Выявление своего социального здоровья и социального здоровья общества. Упражнение «Беседа», «Оценка уровня своего социального здоровья». 1/**16**  Здоровье - главное в жизни». Цель: Обучение способам противодействия, попыткам вовлечения в употребление наркотиков, формирование собственного мнения и его отстаиванию. Упражнение «Делай выбор сам». 1/**32**  «Угроза здоровья». Цель: Профилактика курения, формирование установки о пагубности влияния вредной привычки к курению и на здоровый образ жизни на основе принятия решений в процессе осознанного выбора. Упражнение «Привычки и внешность». 1/**10**  «Не губи себя». Цель: Дать детям необходимые поведенческие приемы, позволяющие уклониться от вредного воздействия сверстников. Упражнение «Умей сказать нет». 1/**20**  Мы дорожим здоровьем». Цель: Дать знания о вреде, который наносит здоровью наркотик, развивать желание вести здоровый образ жизни, беречь свое здоровье, развивать самосознание, ответственное отношение к своему здоровью. Упражнение «Мы говорим - нет». **3/37**  «Забавы не для славы». Цель: Информировать о пагубности влияния вредной привычки алкоголя на здоровье. Ознакомить со способами противостояния давлению окружающих и показать многообразие способов поведения в ситуации давления, формировать навыки здорового образа жизни на основе принятия решений в процессе осознанного выбора. Упражнение «Хорошие забавы».1/ **9**  «Противостоять». Цель: Воспитание здорового образа жизни, формирование устойчивого навыка неприятия алкоголя, умение активного противостояния пагубной привычки. Упражнение «Незаконченное предложение». **2/31**  «Имя беды - наркомания». Цель: Повысить уровень информации о проблемах связанных с наркотиками. Информирование молодежи о последствиях потребления наркотиков. Формирование мотивации к сохранению здоровья. Упражнение «Выбор». 1/**15**  «Вместе, мы команда». Цель: Формирование осознания здоровья, как основы для успешной реализации жизненных ценностей, актуализация ощущения важности здоровья и необходимости бережного отношения к нему. Упражнения «От стены к стене», «Следы», Перенос груза», Спуск с горы», Пирамида». **2/32**  **Итого 4 квартал- тренинги 17-282 человека**  **Итого 12 мес: 46 мероприятий-889 человек** | |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | 1-4 квартал | 1-4 квартал | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **1 квартал**-3 инд. конс.-9 человек  **2 квартал- 2 мероприятия(лекции) 37 несов/л**  **Итого 1 полугодие:**  **5 мероприятий-46 человек**  **3 квартал:**  **Дата:** **15.08.2019 г.- 2 беседы, 31 чел.**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально- педагогический колледж»  **Тематика** «Скажем наркотикам нет».  Цель: Формирование у подростков и пропоганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений. Показать, что наркотики – это большая беда не только для отдельно взятого человека, но и в целом для общества.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата:** **30.09.2019 г.- 9 чел.**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  **Тематика:** тренинг «Угроза здоровья».  Цель: Профилактика курения, формирование представления о пагубности влияния вредной привычки к курению на основе принятия решения в процессе осознанного выбора и установки на здоровый образ жизни.  Упражнение: «Привычки и внешность».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 26.09.2019 г.-16 чел.**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  **Тематика:** тренинг «Имя беды - наркомания».  Цель: Повысить уровень информации о проблемах, связанных с наркотиками. Информирование молодежи о последствиях потребления наркотиков. Формирование мотивации к сохранению здоровья.  Упражнение «Выбор».  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Дата: 14,26.09.2019 г.-2 беседы, 31 человек**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  **Тематика** «Выбор за тобой».  Цель: Формировать отрицательное отношение к алкоголю, помочь осознать масштабы вреда алкоголя для здоровья.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Итого 3 квартал: 6 мероприятий-87 человек**  **Итого 9 мес.: 11 мероприятий-133 человека**  **4 квартал:**  **Проведение профилактических мероприятий**  «Здоровым быть здорово!». Цель: Формирование отрицательного отношения к курению и устойчивость жизненной позиции, направленный на здоровый образ жизни. **6/75**  «Выбор за тобой». Цель: Формировать отрицательное отношение к алкоголю, помочь осознать масштабы вреда алкоголя для здоровья. 1/**20**  Квест-игра «Вместе мы сила». Цель: Воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, посредством вовлечения детей в организации оздоровительной работы. **2/41**  **Акции:**  **Тематика** «Я люблю жизнь!». Цель: Вовлечь обучающихся в активную деятельность по пропаганде ЗОЖ и вооружить достоверной информацией о ВИЧ/СПИДе в доступной форме, способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему здоровью, развивать представление о социокультурных аспектах здорового образа жизни. **1/60**  **Итого 4 квартал: 10 мероприятий-196 человек**  **Итого 12 мес.: 21 мероприятие-329 чел.** | |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | В течение года | В течение года | **10,0** | | | | **10,0** | | | **10,0** | | | | | | **1 квартал:**  Проведено 10 совместных рейдов, в ходе которых обследовано 26 семей. Было проведено 6 рейдов по исполнению Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. В ходе проверки  мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) было выявлено 9 несовершеннолетних, на родителей (законных представителей) было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.  В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, более эффективного взаимодействия всех субъектов системы профилактики на территории района были проведены операции: «Безопасные каникулы», «Комендантский час», «Условник», «День профилактики», профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений. Также на территории района в новогодние праздники проводилось областное межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которой было посещено 56 семей, проведено обследование материально- бытовых условий семей и несовершеннолетних, с родителя и законными представителями проведены профилактические беседы.  20.21 -1 (н/л) в состоянии алкогольного опьянения, на родителей по 20.22-3  **Индивидуальные консультации с детьми группы риска-6 мероприятий-17 человек**  **2 квартал**  Было проведено 4 рейда по исполнению Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. В ходе проверки  мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) было выявлено 15 несовершеннолетних, на родителей (законных представителей) было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.  20.21 -0 (н/л) в состоянии алкогольного опьянения, на родителей по 20.22-9 протоколов.  **Индивидуальные консультации с детьми группы риска-6 мероприятий-14 человек**  **Итого 1 полугодие:**  **Инд.конс.-31 чел., 12 мероприятий**  **Рейдов за полугодие: 14, протоколов 24- на родителей-15, в т.ч..**  **20-21.-1**  **20.22.-12**  **3 квартал:**  **6 рейда по исполнению Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. В ходе проверки**  **мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) н/л выявлено не было.**  **20.21 -1 (н/л) в состоянии алкогольного опьянения, на родителей по 20.22- 0, 6.24 -2 ( н/л) курение в общественном месте**  **Посетили 10 семей, 6 рейдов**  **1. 18.07.2019г.,» 30 чел.**  **КДЦ «Звезда»- «Рука надежды» программа для н/л, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, игровые формы, тренинги.**  **2.Дата: 18.09.2019 г.-4 чел.**  **Место:** Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации Киренского муниципального района  **Тематика:** тренинг «Противостояние».  Цель: Повысить уровень информированности подростков по проблемам, связанными с наркотиками, выработать и развить навыки, предотвращающие употребление психоактивных веществ.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  3. **Дата: 11,13.09.2019г.- 2 мероприятия, 6 человек.**  **Место:** Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации Киренского муниципального района  **Тематика:** «Плохие привычки хороших детей».  Цель: Сформировать представление о здоровье, как одной из ценностей человеческой жизни, рассмотрев факторы, влияющие на здоровье человека.  **Результат**: Принятие информации к сведению.  **Итого: 3 квартал: 4 мероприятия-40 чел., рейдов 12, протоколы: 6.24 -2 ( н/л) курение в общественном месте**  **Итого 9 мес.:**  **Инд.конс.-31 чел., 12 мероприятий**  **4 мероприятия-40 человек**  **Рейдов: 26, протоколов 26, в .т.ч.**  **20-21.-2**  **20.22.-12**  **6.24-2 шт.**  **4 квартал:**  **Индивидуальные консультации с группой риска-9 мероприятий-26 человек.**  **Тематика:** «Трясина».  Цель: Побуждать ребенка к активному сопротивлению вредным привычкам, к самопознанию, саморазвитию, развивать коммуникативные навыки и умения.  **Тематика:** «Миф и реальность».  Цель: Познакомить с фактами и вымыслом последствия алкоголя, показать опасность употребления алкоголя в подростковом возрасте, а так же обсудить причины того, почему люди употребляют и не употребляют алкоголь.  **Тематика:** «Я выбираю…»  Цель: Снижение риска приобщения учащихся к употреблению спиртных напитков, создать атмосферу доверия, взаимного уважения и взаимопонимания. Отработка навыка умения сказать «нет» в ситуациях, когда подростку предлагают спиртное.  **Тематика:** «Причины и последствия». Цель: Показать причины и последствия негативных привычек, выработка отрицательного отношения и привитие навыка отказа, воспитание умения прогнозировать результат своего выбора.  **Тематика:** «6 основных факторов риска для здоровья». Цель: Привлечь внимание детей к проблеме своего здоровья, обсудить факторы риска для здоровья современных детей, познакомить с основными рекомендациями по сохранению здоровья и воспитанию правил здорового образа жизни.  **Тематика:** тренинг «Антиреклама». Цель: Способствовать выработке различных точек зрения на одну ситуацию. Вовлечение в противоположную общепринятым мнениям деятельность. Упражнение «Я хочу тебе подарить».  **Итого 4 квартал: Индивидуальные консультации с группой риска-9 мероприятий-26 человек.**  **Рейды: 13**  **Итого 12 мес.**  **Инд.конс.-57 чел., 21 мероприятие**  **4 мероприятия-40 человек**  **Рейдов: 39, протоколов 26, в .т.ч.**  **20-21.-2**  **20.22.-12**  **6.24-2 шт.** | |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | В течение года | В течение года | **10,0** | | | | **10,0** | | | **10,0** | | | | | | **1 квартал:2 индивидуальные беседы с родителями -50 человек.**  **2 квартал-2 индивидуальные беседы с родителями -132**  **Итого 6 мес: 4 беседы, 182 чел.**  **3 квартал: 3 мероприятия-154 чел.**  **Итого : 9 мес.-7 м/п 336 чел.**  **Итого : 4 квартал: 7 мероприятий -160 чел**  **Итого 12 мес: 14 м/п-496 чел.** | |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | В течение 1-4 квартала | В течение 1-4 квартала | **3,0** | | | | **3,0** | | | **3,0** | | | | | | **1 квартал-2 индивидуальные беседы с родителями -50 человек.**  **2 квартал-2 индивидуальные беседы с родителями -132 человека.**  «Что нужно знать родителям о наркотиках, ВИЧ инфекции СПИДе».  Цель: Профилактика ВИЧ инфекции/СПИДа. Действия в случае появления наркотиков в жизни вашего ребенка.  **Итого 6 мес: 4 беседы, 182 чел.**  **3 квартал:**  **-1 мероприятие 04.09.- «Жить здорово, весело, активно!» в библиотеке 15 чел. Лекторий, показ презентаций.**  **-1 мероприятие «Быть здоровым -это здорово!», , 20.09.2019г., библиотека. Лекторий на тему как воспитать здоровое поколение. выставка. 107 чел.**  **Итого : 3 кв-2 м/п-122чел.**  **Итого 9 мес: 6 мероприятий, 304 чел.**  **4 квартал:**  **Обучающие мини-семинары-Тематика** «Наши привычки - привычки наших детей». Цель: Способствовать пропаганде здорового образа жизни среди родителей, актуализация проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у родителей ответственности за свое поведение, негативное отношение к вредным привычкам. **2/54**  **Итого: 4 квартал- 2 мероприятия- 54 человека**  **Итого 12 мес:**  **8 мероприятий-358 чел.** | |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | 1-4 квартал | 1-4 квартал | **3,0** | | | | **3,0** | | | **3,0** | | | | | | **4 квартал**  **1 мероприятие. Обучающий семинар- «Работа с аппаратом «Лира-100»-20 человек**  **Итого 12 мес.- 1 меропр.-20 чел.** | |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | В течение 2-4 квартала | В течение  2-4 квартала | **3,0** | | | | **3,0** | | | **3,0** | | | | | | **Дата: 27.09.2019 г.-семинар, 32 человека**  **Место:** ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  **Тематика** «Выбери жизнь».  Цель: Способствовать формированию здорового образа жизни, формировать представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека и его социальное благополучие, дать возможность участникам проанализировать эмоции и чувства в разных ситуациях.  **Результат:** Принятие информации к сведению.  **Итого : 9 мес. 1 мероприятие-32 чел.**  **4 квартал-0**  **Итого: 12 мес: 1 мероприятие-32 чел.** | |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | 1-4 квартал | 1-4 квартал | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **4 квартал:**  **2 мероприятия-51 человек**  **Тренинги для родителей- Тематика** «Наши привычки - привычки наших детей». Цель: Способствовать пропаганде здорового образа жизни среди родителей, актуализация проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у родителей ответственности за свое поведение, негативное отношение к вредным привычкам.  **1 мероприятие «Работа с аппаратом «Лира-100»-10 человек**  Итого : 4 квартал:3 мероприятия-61 человек  **Итого 12 мес: 3 мероприятия-61 человек** | |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | В течение года | В течение  года | **1,0** | | | | **1,0** | | | **1,0** | | | | | | **4 квартал**  **1 мероприятие. Обучающий семинар- «Работа с аппаратом «Лира-100»-25 человек**  **Итого : 12 мес: 1 мер-25 чел.** | |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | 2-3 квартал | 2-3 квартал | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **Уничтожение за счет средств сельских и городских МО, где произрастает конопля** | |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | 2-3 квартал | 2-3 квартал | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 26.06.2019г.**  **23.09.2019г.**  **16.12.2019г.** | |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **Исполнение ожидается на 15 января** | |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области:  проведение ежеквартального мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом,  годом | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **Исполнение ожидается на 15 января** | |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | | | **Исполнено ожидается на 15 января** | |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **В течение года** | **В течение года** | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | | | **Проведены консультации с потребителями-23** | |
|  | Итого: |  |  | **105,0** | **105,0** | | | | **105,0** | | | | | | | | **1-4 квартал** | |

**В течение года внесены изменения:**

1.Постановление № 37 от 28.01.2019г.

2.Постановление № 163 от 03.04.2019г.

3.Постановление № 326 от 01.07.2019

**Мэр Киренского муниципального района К.В.Свистелин**

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

р.т. 89646580946 «25» декабря 2019 г.