## ТАБ.2
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2020 гг" (годовой с нарастающим итогом)
по состоянию на 01.01.2018 год
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2017 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 |  | 3 | 5
Программа «Развитие образования на 2015-2020 гг.» | всего, в том числе; | год | всего | 701329.0833 | 678370.7478 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 500867.978 | 489570.8128
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 524.4 | 524.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 199936.7053 | 188275.535
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 546058.3743 | 535923.1878 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 400144.666 | 399969.1838
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 524.4 | 524.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 145389.2083 | 135429.604
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 30939.6 | 30405.4 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4450.3 | 4450.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26489.3 | 25955
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ ДО ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска | год | всего: | 10948.9 | 10905.267 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 927 | 927
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 10021.9 | 9978.267
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г.Киренска | год | всего: | 43495.481 | 43105.423 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 37366.584 | 37366.523
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 6128.797 | 5738.9
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 9898.828 | 9750.473 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 990.828 | 990.828
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 8908 | 8759.645
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 59988 | 48280.997 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 56988.5 | 45866.878
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 2999.5 | 2414.119
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 206004.81 | 200917.265 | Х | Х | Х | Х
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 153268.85 | 153116.5
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 52735.96 | 47800.765
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 2 Реализация программы «Электронная очередь» | Министерство образования Иркутской области; Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 Закупка оборудования и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации Киренского района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1034.4 | 1034.374 | количество ОО | 13 | Х | Х
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1034.4 | 1034.374
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.1 Замена технологического оборудования на кухне: (приобретение печей; приобретение жарочных шкафов; приобретение холодильного оборудования; приобретение кухонной посуды и столовых наборов) | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.2. Приобретение технологического оборудования во все дошкольные образовательные организации района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.3. Оборудование медицинских кабинетов согласно новым требованиям САН ПИН | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1034.4 | 1034.374 |  |  | 11
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1034.4 | 1034.374
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.4. Приобретение мягкого инвентаря во все дошкольные образовательные организации района | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт МКДОУ района (ремонт систем водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли, полов, ремонт рам и остекление, ремонт окон и оконных блоков, дверных проемов, установка ограждений, благоустройство территории, смена дверей), | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций Киренского района | год | всего: | 2620.7 | 2620.725 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2620.7 | 2620.725
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию в рамках ФГОС (8612300000) | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 201165.21 | 196099.5 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | ОБ | 153268.85 | 153116.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 47896.36 | 42983
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.1. Расходы на содержание МКДОУ района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 200480.21 | 195427
|  |  | ОБ | 152583.85 | 152444
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 47896.36 | 42983
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.2. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса во всех МКДОУ района в рамках ФГОС | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 685 | 672.5
|  |  | ОБ | 685 | 672.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Курсовая переподготовка педагогических коллективов всех дошкольных образовательных организаций района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 | количество чел. | 13 | 0 | отсутствие финансирования
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности во всех МКДОУ района. | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 828 | 822.266 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 828 | 822.266
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.1. Заправка, замена огнетушителей, ремонт системы АПС, ремонт и замена дымоуловителей) | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 226.1 | 225.957
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 226.1 | 225.957
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.2 Установка и обслуживание тревожной кнопки | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 601.9 | 596.309
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 601.9 | 596.309
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. Организация конкурсных мероприятий - Воспитатель года- Оформление и благоустройство прогулочных участков- конкурсы профессионального мастерства | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | количество конкурсов | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9.Установка видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Киренского муниципального района. руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 356.5 | 340.4 | количество ОО | 13 | 4 | в нескольких учреждениях уже установленны
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 356.5 | 340.4
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района» | Всего, в том числе: | год | всего: | 341853.6453 | 337429.2708 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 277679.7 | 277656.5958
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 64173.9453 | 59772.375
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 298591.2643 | 294555.6388 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 240447.816 | 240424.7128
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 58143.4483 | 54130.926
Иные источники (ИИ)
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 130 | 130 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 130 | 130
Иные источники (ИИ)
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 43132.481 | 42743.332 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 37231.984 | 37231.883
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 5900.497 | 5511.449
Иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района | Всего, в том числе: | год | всего: | 328069.5073 | 324794.3428 | Х | Х | Х | Х
|  |  | ОБ | 277679.9 | 277656.5958
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 50389.6073 | 47137.347
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с образовательными организациями | год | всего: | 288721.0563 | 285450.7418
|  |  | ОБ | 240447.916 | 240424.7128
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 48273.1403 | 45026.029
ИИ
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 39348.351 | 39343.201
|  |  | ОБ | 37231.984 | 37231.883
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2116.467 | 2111.318
ИИ
2.1.1 Заработная плата | всего, в том числе: | год | всего: | 206943.3 | 205651.831 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 9848.7 | 8557.431
|  |  | ОБ | 197094.6 | 197094.4
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 181259.2 | 179967.8
|  |  | МБ | 9807.8 | 8516.5
|  |  | ОБ | 171451.4 | 171451.3
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 25684.1 | 25684.031
|  |  | МБ | 40.9 | 40.931
|  |  | ОБ | 25643.2 | 25643.1
2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | всего, в том числе: | год | всего: | 63190.034 | 62884.783 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 2118.478 | 1813.261
|  |  | ОБ | 61071.556 | 61071.522
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 55299.58 | 54994.566
|  |  | МБ | 2105.88 | 1800.9
|  |  | ОБ | 53193.7 | 53193.666
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 7890.454 | 7890.217
|  |  | МБ | 12.598 | 12.361
|  |  | ОБ | 7877.856 | 7877.856
2.1.3 Прочие выплаты (оплата проезда в отпуск и обратно, суточные) | всего, в том числе: | год | всего: | 3106.5513 | 3093.279 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 3106.5513 | 3093.279
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | МБ | 2773.4133 | 2760.141
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 333.138 | 333.138
2.1.4 Услуги связи | всего, в том числе: | год | всего: | 796.63 | 796.5888 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 222.052 | 222.061
|  |  | ОБ | 574.578 | 574.5278
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 678.178 | 678.1368
|  |  | МБ | 125.9 | 125.909
|  |  | ОБ | 552.278 | 552.2278
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 118.452 | 118.452
|  |  | МБ | 96.152 | 96.152
|  |  | ОБ | 22.3 | 22.3
2.1.5 Транспортные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 669.6 | 669.564 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 669.6 | 669.564
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 662.6 | 662.564
|  |  | МБ | 662.6 | 662.564
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 7 | 7
|  |  | МБ | 7 | 7
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.6 Коммунальные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 29050.862 | 29014.837 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 20696.296 | 20681.675
|  |  | ОБ | 8354.566 | 8333.162
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 25009.185 | 24973.166
|  |  | МБ | 19507.547 | 19492.932
|  |  | ОБ | 5501.638 | 5480.234
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 4041.677 | 4041.671
|  |  | МБ | 1188.749 | 1188.743
|  |  | ОБ | 2852.928 | 2852.928
2.1.7 Услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | год | всего: | 335 | 332.952 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 335 | 332.952
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 303.3 | 303.327
|  |  | МБ | 303.3 | 303.327
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 31.7 | 29.625
|  |  | МБ | 31.7 | 29.625
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.8 Арендная плата за пользование имуществом 224 | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 439.7 | 439.741 |  | 4 | 4
|  |  | МБ | 439.7 | 439.741
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.9 Прочие работы, услуги для гос. нужд | всего, в том числе: | год | всего: | 2212.2 | 2212.24 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 2212.2 | 2212.24
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 2033.2 | 2033.244
|  |  | МБ | 2033.2 | 2033.244
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 179 | 178.996
|  |  | МБ | 179 | 178.996
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.10 Прочие расходы | всего, в том числе: | год | всего: | 252.3 | 189.57 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 252.3 | 189.57
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 162.8 | 102.125
|  |  | МБ | 162.8 | 102.125
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 89.5 | 87.445
|  |  | МБ | 89.5 | 87.445
ОБ
2.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов | всего, в том числе: | год | всего: | 13704.8 | 13017.868 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 5897.5 | 5212.287
|  |  | ОБ | 7807.3 | 7805.581
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 13486.3 | 12800.22
|  |  | МБ | 5788.8 | 5104.39
|  |  | ОБ | 7697.5 | 7695.83
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 218.5 | 217.648
|  |  | МБ | 108.7 | 107.897
|  |  | ОБ | 109.8 | 109.751
2.1.12 Увеличение стоимости основных средств | всего, в том числе: | год | всего: | 2827.63 | 2827.641 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 50.23 | 50.238
|  |  | ОБ | 2777.4 | 2777.403
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 2072.7 | 2072.663
|  |  | МБ | 21.2 | 21.208
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 2051.5 | 2051.455
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 754.93 | 754.978
|  |  | МБ | 29.03 | 29.03
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 725.9 | 725.948
2.1.13. Пособия по социальной помощи населению | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 4541 | 3663.048
|  |  | МБ | 4541 | 3663.048
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 Развитие педагогических кадров | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
ОБ
2.2.1 Поощрение участников муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 0 | 0 | отсутствие финансирования
2.2.2 Поощрение педагогов к профессиональным праздникам. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 Повышение квалификации педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 Участие в конкурсе и поощрение участников конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 7 | 0
2.2.5 Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 2 | 0
2.2.6 Участие в областном форуме «Образование Приангарья». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 5 | 0
2.2.7 Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 100 | 0
2.2.8 Организация деятельности медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 Создание безопасных условий пребывания детей в ОО | всего, в том числе: | год | всего: | 5796.13 | 5774.707 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 5796.13 | 5774.707
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 4196.9 | 4196.832
|  |  | МБ | 4196.9 | 4196.832
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | всего: | 1599.23 | 1577.875
|  |  | МБ | 1599.23 | 1577.875
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.3.1 Ремонт электропроводки | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.2 Ремонт и подготовка котельных ОО к отопительному сезону в МКОУ СОШ с Кривошапкино, с.Макарово, Петропавловск, ООШ №9, НШ-ДС №4 | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.3.3. Ремонт теплотрассы МКОУ СОШ п.Бубновка | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 Ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с.Кривошапкино | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 Запчасти и прочие ГСМ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество автобусов | 0 | 0
2.3.6 Ремонт заваленок СОШ с.Кривая Лука | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.7 Текущий ремонт здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 2752.8 | 2752.791 |  | 11 | 11
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 1317.2 | 1297.092 |  | 1 | 1
2.3.8 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 8.1 | 8.068 |  | 11 | 11
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 1.3 | 0 |  | 1 | 0 | отсутствие финансирования
2.3.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и дублирующего сигнала | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 761.6 | 761.568 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 40.8 | 40.783 |  | 1 | 1
2.3.10 Ремонт кровли и полов | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 203.3 | 203.3 |  | 4 | 4
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) | год | МБ | 240 | 240 |  | 1 | 1
2.3.11 Установка системы видеонаблюдения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 471.1 | 471.105 |  | 15 | 5 | в нескольких учреждениях уже установленны
2.3.12 Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обучения детей с ОВЗ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 Ремонт МКОУ СОШ п.Алексеевск | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | год | всего: | 274.508 | 274.508 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 274.508 | 274.508
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО |  | всего: | 274.508 | 274.508
|  |  | МБ | 274.508 | 274.508
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.1 Приобретение учебного оборудования. Уч. пособия | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.2 Увеличение стоимости основных средств | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 240.854 | 240.854 |  | 14 | 1
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.3 Приобретение компьютерной техники | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.4 Приобретение прочих материалов для хозяйственных нужд | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 33.654 | 33.654 |  | 14 | 1
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
ВЦП 1.1 «Совершенствование школьного питания» | всего, в том числе: | год | всего: | 7583.7 | 6455.813 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 7583.7 | 6455.813
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 5398.9 | 4633.557
|  |  | МБ | 5398.9 | 4633.557
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 2184.8 | 1822.256
|  |  | МБ | 2184.8 | 1822.256
|  |  | ОБ | 0 | 0
Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с федеральными стандартами | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО и ТО Роспотребнадзора | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
Организация повышения квалификации кадрового состава школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Приобретение оборудования, посуды для пищеблоков школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение ремонтных работ канализации, системы водоснабжения школьных столовых и пищеблоков | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая», «Лучший школьный повар» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация горячего питания учащихся за счет местного бюджета (бюджет +родительская плата) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 5398.9 | 4633.557 | количество чел. | 1933 | 1933
|  |  | МБ | 5398.9 | 4633.557
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска |  | всего: | 2184.8 | 1822.256 |  | 500 | 500
|  |  | МБ | 2184.8 | 1822.256
|  |  | ОБ | 0 | 0
ВЦП 1.1 "Дети Приангарья" | всего, в том числе: | год | всего: | 130 | 130 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 130 | 130
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | МБ | 130 | 130
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 0 | 0
Участие в губернаторском бале выпускников награжденных золотой медалью «за особые успехи в учении» | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Стипендия мэра лучшим ученикам района | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 130 | 130 |  | 13 | 13
Участие в работе областного детского парламента | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года» | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Участие в областном конкурсе «Лучший ученик года» | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Участие в Международном детском форуме | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Слет победителей районных олимпиад | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | Управление образования во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Участие в региональных конкурсах, олимпиадах | МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Всего, в том числе: | год | всего: | 30473.3 | 29939.1 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26098.8 | 25564.5
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4374.5 | 4374.6
Основное мероприятие 3.1.Реализация программ дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | 211 | год | МБ | 18656.5 | 18656.5 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
| 212 |  | МБ | 247.2 | 247.2
| 213 |  | МБ | 5406.1 | 5406.1
| 213 |  | ОБ | 2966.8 | 2966.8
| 221 |  | МБ | 92.9 | 92.9
| 222 |  | МБ | 14 | 14
| 223 |  | МБ | 926.9 | 550.4
| 223 |  | ОБ | 1407.7 | 1407.8
| 224 |  | МБ | 0 | 0
| 225 |  | МБ | 79.9 | 79.9
| 226 |  | МБ | 160.1 | 160.1
| 290 |  | МБ | 63 | 63
| 310 |  | МБ | 430.5 | 272.7
| 340 |  | МБ | 21.7 | 21.7
| 340 |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.Обеспечение кортом МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5.Проведение районных массовых мероприятий с детьми | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Организация участия учащихся и преподавателей в разного уровня олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках акциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7.Организация обучения преподавателей на курсах повышения квалификации | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8.Организация летнего отдыха и занятости детей | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9.Текущий ремонт котельной | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска» | всего, в т.ч. | год | всего: | 10948.9 | 10905.267 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 10021.9 | 9978.267
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 927 | 927
| Ответственный исполнитель МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска" |  | всего: | 10948.9 | 10905.267
|  |  | МБ | 10021.9 | 9978.267
|  |  | ОБ | 927 | 927
Ведомственная целевая программа 1. «Одаренные дети» | Ответственный исполнитель | год | всего: | 0.1 | 0 | количество чел. | 20 | 0 | выбор кандидатов в соответствии с достижениями учащихся
| МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | МБ | 0.1 | 0
Основное мероприятие 4.1 Реализация дополнительного общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | всего: | 10948.8 | 10905.267 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ОБ | 927 | 927
|  |  | МБ | 10021.8 | 9978.267
Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе» | всего, в том числе: | год | всего: | 64591.5 | 52884.547 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 6104.8 | 5519.869
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 524.4 | 524.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 57962.3 | 46840.678
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | всего: | 4603.5 | 4603.95 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 3105.3 | 3105.75
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 524.4 | 524.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 973.8 | 973.8
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 59988 | 48280.997 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 2999.5 | 2414.119
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 56988.5 | 45866.878
Основные мероприятие 5.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство ОО | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 4603.5 | 4603.95 | количество ОО | Х | Х
|  |  | МБ | 3105.3 | 3105.75
|  |  | ФБ | 524.4 | 524.4
|  |  | ОБ | 973.8 | 973.8
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 59988 | 48280.997 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 2999.5 | 2414.119
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 56988.5 | 45866.878
5.1.1. Ремонт кровли в МКДОУ "Детский сад №3", МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ с.Алымовка | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 1360.4 | 1360.4 |  | 4 | 4
5.1.2. Замена электропроводки | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 240 | 240 |  | 3 | 3
5.1.3.МКДОУ ДС №1 | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.4.МКДОУ ДС №8 | Управление образования, руководители ОО |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 790 | 790.45 |  | 1 | 1
5.1.5.спорт зал СОШ Бубновка | Руководитель ОО, Управление образования |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.6. Капитальный ремонт МКОУ "СОШ №3 г.Киренска" | Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 57356.4 | 45649.397 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 2867.9 | 2282.519
|  |  | ОБ | 54488.5 | 43366.878
5.1.7. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ п.Юбилейный" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.8. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ с.Макарово" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 1577.2 | 1577.2 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 79 | 79
|  |  | ОБ | 973.8 | 973.8
|  |  | ФБ | 524.4 | 524.4
5.1.9. Ремонт МКОУ "СОШ Кривая Лука" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.10. Ремонт системы отопления, котельной | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 635.9 | 635.9 |  | 3 | 3
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 635.9 | 635.9
5.1.11. Ремонт МКДОУ "СОШ с.Алымовка" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.12. Строительство новой школы г. Киренск | Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 2631.6 | 2631.6 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 131.6 | 131.6
|  |  | ОБ | 2500 | 2500
5.1.13. Капитальный ремонт ДС п. Алексеевск | Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района» | всего, в том числе: | год | всего: | 2724.9 | 2596.955 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1950.7 | 1822.71
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 774.2 | 774.245
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1807 | 1679.98
|  |  | МБ | 1243.2 | 1116.175
|  |  | ОБ | 563.8 | 563.805
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 88.6 | 88.584
|  |  | МБ | 88.6 | 88.584
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 363 | 362.091
|  |  | МБ | 228.4 | 227.451
|  |  | ОБ | 134.6 | 134.64
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 466.3 | 466.3
|  |  | МБ | 390.5 | 390.5
|  |  | ОБ | 75.8 | 75.8
Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций (инвентаря, техники и т.д.) | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2 Организация отдыха детей | всего, в том числе: | год | всего: | 2704.6 | 2577.575 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 1930.4 | 1803.33
|  |  | ОБ | 774.2 | 774.245
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1789.5 | 1662.45
|  |  | МБ | 1225.7 | 1098.645
|  |  | ОБ | 563.8 | 563.805
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 88.6 | 223.224
|  |  | МБ | 88.6 | 88.584
|  |  | ОБ | 0 | 134.64
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 360.2 | 360.241
|  |  | МБ | 225.6 | 225.601
|  |  | ОБ | 134.6 | 134.64
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 466.3 | 466.3
|  |  | МБ | 390.5 | 390.5
|  |  | ОБ | 75.8 | 75.8
6.2.1. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 1885.5 | 1872.33 | количество детей, чел. | 460 | 460 | предпочтения были пересмотрены между мероприятиями
|  |  | МБ | 1111.3 | 1098.085
|  |  | ОБ | 774.2 | 774.245
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1310.3 | 1297.09
|  |  | МБ | 746.5 | 733.285
|  |  | ОБ | 563.8 | 563.805
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 310.4 | 310.44
|  |  | МБ | 175.8 | 175.8
|  |  | ОБ | 134.6 | 134.64
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 264.8 | 264.8
|  |  | МБ | 189 | 189
|  |  | ОБ | 75.8 | 75.8
6.2.2. Оздоровление детей в лагерях круглосуточного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 185 | 185 |  | 50 | 50
|  |  | МБ | 185 | 185
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 66.5 | 66.5
|  |  | МБ | 66.5 | 66.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 118.5 | 118.5
|  |  | МБ | 118.5 | 118.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.3. Организация работы производственных бригад | всего, в том числе: | год | всего: | 431.6 | 431.661 |  | 104 | 104
|  |  | МБ | 431.6 | 431.661
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 298.8 | 298.86
|  |  | МБ | 298.8 | 298.86
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 49.8 | 49.801
|  |  | МБ | 49.8 | 49.801
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 83 | 83
|  |  | МБ | 83 | 83
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.4. Проведение различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, слетов | всего, в том числе: | год | всего: | 202.5 | 88.584 |  | 45 | 45
|  |  | МБ | 202.5 | 88.584
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 113.9 | 0
|  |  | МБ | 113.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 88.6 | 88.584
|  |  | МБ | 88.6 | 88.584
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 20.3 | 19.38 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 20.3 | 19.38
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 17.5 | 17.53
|  |  | МБ | 17.5 | 17.53
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 2.8 | 1.85
|  |  | МБ | 2.8 | 1.85
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.1. Проведение дератизации, дезинсекции в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 20.3 | 19.38 | количество ОО | 12 | 12
|  |  | МБ | 20.3 | 19.38
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 17.5 | 17.53
|  |  | МБ | 17.5 | 17.53
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 2.8 | 1.85
|  |  | МБ | 2.8 | 1.85
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.2. Проведение противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отсутствие обходимости в проведении
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.3. Санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего, в том числе: | год | всего: | 44731.928 | 43698.243 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 38850.7 | 37817.049
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 5881.228 | 5881.194
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 35051.7 | 34166.354
|  |  | МБ | 30161.3 | 29275.988
|  |  | ОБ | 4890.4 | 4890.366
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 9680.228 | 9531.889
|  |  | МБ | 8689.4 | 8541.061
|  |  | ОБ | 990.828 | 990.828
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Управления образования Киренского муниципального района | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 35051.7 | 34166.354 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 30161.3 | 29275.988
|  |  | ОБ | 4890.4 | 4890.366
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 9680.228 | 9531.889
|  |  | МБ | 8689.4 | 8541.061
|  |  | ОБ | 990.828 | 990.828
| Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района |  |  | Стрелкова Л.П.
| Начальник отдела БПФиК |  | Поляченко М.Г.
Согласованно:
| Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района |  |  | Шалда Е.А.
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07

## ТАБ.1
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
"Развитие образования 2015-2020 гг."
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2018 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа «Развитие образования на 2015 – 2020 годы»
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 73 | 94 | 21 | - | открытие дополнительных групп
2 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.3 | 1.3 | 0 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония", осваивающих дополнительное предпрофильное общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | % | 65 | 65 | 0 | -
6 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДОД «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска» | % | 60 | 60 | 0 | -
7 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | шт. | 4 | 9 | 5 | 140 | софинансирование из областного бюджета
8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 60 | 60 | 0 | -
Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 73 | 94 | 21 | - | открытие дополнительных групп
2 | Удельный вес дошкольных ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием | % | 46 | 50 | 4 | -
3 | Удельный вес воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием | % | 96 | 97 | 1 | - | улучшение качества за присмотром и уходом детей в ДОУ
4 | Доля работников дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку | % | 96 | 73 | -23 | - | отсутствие финансирования
5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными средствами безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.3 | 1.3 | 0 | -
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 10 | -42.5 | - | отсутствие финансирования проезда участников
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
4 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
5 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 82 | 97 | 15 | - | улучшение качества питания
6 | Удельный вес численности детей, получающих общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее) в ОО района, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет | % | 100 | 100 | 0 | -
7 | Доля педагогов, повысивших свою квалификацию от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | 0 | -
8 | Доля педагогов, получивших поощрение за достижения в профессиональной деятельности к общему числу педагогов. | % | 25 | 25 | 0 | -
9 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
10 | доля ОО, оснащенных современным оборудованием от общего числа общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | -
Ведомственная программа 1 "Совершенствование школьного питания"
1 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
2 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 82 | 97 | 15 | - | улучшение качества питания
Ведомственная программа 2 «Дети Приангарья»
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.3 | 0 | -1.3 | - | отсутствие финансирования подпрограммы
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 0 | -52.5 | - | отсутствие финансирования подпрограммы
Подпрограмма № 3 "Развитие МАУ ДОД ДЮЦ "Гармония"
1 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 71 | 71 | 0 | -
2 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 65 | 65 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 97.4 | 97.4 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». | % | 80 | 80 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 50 | 50 | 0 | -
6 | Количество участников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях | Чел. | 2500 | 2500 | 0 | 0
Подпрограмма № 4 "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 10 | 10 | 0 | -
2 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска»; | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»; | % | 100 | 100 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» . | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 50 | 75 | 25 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств
6 | Количество участников методических, концертных, выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | Чел. | 180 | 180 | 0 | 0
Ведомственная программа «Одаренные дети»
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», которым оказывается поддержка со стороны Киренского муниципального района; МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся ДШИ. | % | 8 | 6 | -2 | - | выбор кандидатов в соответствии с достижениями учащихся
Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе"
1 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | Шт. | 4 | 9 | 5 | 140 | софинансирование из областного бюджета
2 | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям | % | 50 | 50 | 0 | -
Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"
1 | Доля оздоровительных организаций, приобретших оборудование к общему числу оздоровительных организаций | % | 40 | 40 | 0 | -
2 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 60 | 60 | 0 | -
3 | Доля оздоровительных организаций, в которых созданы безопасные условия, к общему числу оздоровительных организаций | % | 100 | 100 | 0 | -
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
1 | доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | % | 85 | 85 | 0 | -
2 | Уровень освоения бюджета Программы | % | 100 | 96.7 | -3.3 | - | нехватка бюджетных средств
| Начальник Управления образования Киренского муниципального района |  | Л.П. Стрелкова
| Начальник отдела БПФиК |  | М.Г. Поляченко
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-08

## поясн.
Пояснительная записка
к годовому отчету за 2017 год
по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2020гг.»
На основании решения Думы Киренского района от 28 декабря 2016г. №210/6 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2017 г. » и Законом Иркутской области от 21.12.2016 года №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2017 год в размере 586 762,5 тыс.руб.
В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 30.06.17г. №358, от 25.12.2017г. №586.
На отчетную дату лимиты составили в размере 701 329,1 тыс.руб., фактическое финансирование - на 678 370,7 тыс.руб.
В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в детском саду №8, в школе с. Макарово был отремонтирован спортивный зал, проведен выборочный капитальный ремонт в МКОУ СОШ №3. Установлено видеонаблюдение в детских садах д.Сидорово, с.Кривая Лука, с.Алымовка, с.Макарово, в школах МКОУ НШ-ДС п.Воронежский, МКОУ ООШ с. Коршуново, МКОУ СОШ с. Алымовка, МКОУ СОШ п.Юбилейный, МКОУ СОШ с.Петропавловск. Были оборудованы 13 медицинских кабинета в детских садах: №10, №11, №1 п.Алексеевска, №8, №13, №12, №3, ДС д.Сидорово, ДС с.Кривая лука, ДС с.Алымовка, ДС с.Макарово и дошкольных группах в МКОУ НШ-ДС №4, МКОУ НОШ с.Кривошапкино.
В рамках ВЦП «Дети Приангарья» 13 лучших учеников района были премированы стипендией мэра.
В рамках подпрограммы «Организация и обеспечения отдыха и оздоровление детей Киренского района» в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 460 детей. В производственных бригадах приняло участие 104 ребенка.
Так же были проведены и другие мероприятия в области образования.
К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, не все целевые показатели были достигнуты плановых значений:
1. Из-за отсутствия финансирования ВЦП «Дети Приангарья» школьники не смогли принять участие в областных и региональных олимпиадах и конкурсах.
2. Уменьшение доли работников педагогического состава дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку, из-за отсутствия финансирования курсов повышения квалификации.
Начальник отдела БПФиК | Поляченко М.Г.