Пояснительная записка

за 2020 год

**Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**в Киренском районе на 2020-2025 гг."**

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 5 549,8 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета – 1 134,3 тыс. руб.

По итогам 2020 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":

1. Проведен ремонт приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды на объектах, находящихся в муниципальной собственности на сумму 42,9 тыс. руб.

По итогам 2020 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" выполнено:

1. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района на сумму 599,9 тыс. руб.
2. Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск на сумму 4906,9 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 4 415,5 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* 1. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 3.07.2020г. №365
  2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 30.12.2020г. №762

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района | % | 70 | 70 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района | % | 87 | 87 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе»** | | | | | | | |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 18 | 18 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснования причин отклонения (при наличии) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| **Муниципальная программа**  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2020-2025гг.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | | **5549,8** | **5549,7** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ОБ** | | **4415,5** | **4415,5** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ФБ** | | **0,0** |  | Х | Х | | Х | | Х | |
| **МБ** | | **1134,3** | **1134,2** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ИИ** | |  |  | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | **Всего** | | **5549,8** | **5549,7** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ОБ** | | **4415,5** | **4415,5** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **МБ** | | **1134,3** | **1134,2** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ИИ** | |  |  | Х | Х | | Х | | Х | |
| **Подпрограмма 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | **Всего** | | **42.9** | **42.9** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **МБ** | | **42.9** | **42.9** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **ИИ** | | **0,0** | **0,0** | Х | Х | | Х | | Х | |
| **Основное мероприятие 1.** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего | | 42.9 | 42.9 | Х | Х | | Х | | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 42.9 | 42.9 |
| **мероприятие 1.1.**  Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | | 0 | | Х | |
| **мероприятие 1.2.**  Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | | 42,9 | 42,9 | Количество приборов учета, шт. | 1 | | 1 | | Х | |
| **Основное мероприятие 2.** Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего | | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | | Х | | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 2.1.** Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0 | | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | | 0 | | 0 | | Х |
| **Мероприятие 2.2.** Обслуживание уличного освещения на межселенной территории | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | всего | 0 | | 0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | | 0 | | 0 | | Х |
|  | ОБ | | 0 | 0 |  | |  | |  | |  |
| МБ | | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | всего, в том числе: | Х | **Всего** | | **5506,9** | **5506,8** | Х | | Х | | Х | | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **ОБ** | | **4415,5** | **4415,5** | Х | | Х | | Х | | Х |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | Х | | Х | | Х | | Х |
| **МБ** | | **1091,40** | **1091,30** | Х | | Х | | Х | | Х |
| **ИИ** | | **0,0** | **0,0** | Х | | Х | | Х | | Х |
| **Основное мероприятие 1** поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего | | 5506,9 | 5506,8 | Х | | Х | | Х | | Х |
| ОБ | | 4415,5 | 4415,5 |
| МБ | | 1091,4 | 1091,3 |
| **Мероприятие 1.1:** Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | | 600,0 | 599,9 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | | 1 | | 1 | | Х |
| **Мероприятие 1.2.** Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | МБ | | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | | 0 | | 0 | | Х |
| **Мероприятие 1.3.** Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего | | 4906,9 | 4906,9 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | | 1 | | 1 | | Х |
| ОБ | | 4415,5 | 4415,5 |
| МБ | | 491,4 | 491,4 |
| **Мероприятие 1.4.** Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Всего | | 0,0 | 0,0 | Осуществление  мероприятия (1-да, 0-нет) | | 1 | | 1 | | Х |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 |
| МБ | | 0,0 | 0,0 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова