Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр. 5-гр.4) | %(гр. 5\*100/гр.4)-100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» |
|  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района  | Ед. | 29 | 21 | -8 | -27,59 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных |
| 2 | Количество вывезенных с территории района животных без владельцев | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.». | всего, в том числе: | Х | **всего** | **798,7** | 605,5 | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **798,7** | 605,5 | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** Консультант по природопользованию | Х | Всего | 798,7 | 605,5 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 798,7 | 605,5 |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района | Консультант по природопользованию | 01.2023 г. – 12.2023 г. | ОБ | 726,1 | 532,9 | Количество отловленных безнадзорных животных на территории Киренского района, ед. | 29 | 21 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных. Предоставленной субсидии хватило на выполнение мероприятий для 21животных на сумму 532,9 т. р.  |
| **Основное мероприятие 2** Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных | Консультант по природопользованию | 01.2023 г. – 12.2023 г. | МБ | 0 | 0 | Количество вывезенных с территории района животных без владельцев, ед. | 0 | 0 | Работы не проводились |
| **мероприятие** **3.** Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области | Консультант по природопользованию | 01.2023 г. – 12.2023 г. | ОБ | 72,6 | 72,6 | Исполнение мероприятия (1-да, 0- нет) | 1 | 1 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

За 2023 год

Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг."

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 798,7 тыс. руб. - средства из областного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 605,5 тыс. руб.

Остаток денежных средств в размере 193,2 тыс. руб. сложился ввиду внесения изменений в областной бюджет в июле 2023 года, когда администрации Киренского муниципального района была добавлена дополнительная субвенция на исполнение отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области администрации Киренского муниципального района в размере 223,6 тыс.руб.

17.08.2023, 13.09.2023, и 11.10.2023 года на данную сумму администрацией Киренского муниципального района были размещены извещения о проведении закупки на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Киренского района. Ввиду отсутствия заявок аукционы признаны не состоявшимися.

По итогам 2023 года по программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг.» количество отловленных, стерилизованных и чипированных и выпущенных в естественную среду обитания животных доведено до 21 единиц.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- Подрядная организация ИП Семенов С.Р. выставил счет на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Киренского муниципального района на 1 животное свыше 25 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2023 г.:

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» от 09.02.2023 г. №85 внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом,

-добавлено основное мероприятие - «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области»

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 г.г.» от 05.07.2023 г. № 386 внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом,

- действие муниципальной программы «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2025 гг.» пролонгировано до 2027 года.

Консультант по природопользованию А.Л. Литвяков