Пояснительная записка

За 2023 год

Муниципальная  программа      "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. "

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 5 950,552 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета –5 950, 552 тыс. руб., областного бюджета-0,0 тыс.руб., федерального бюджета- 0,0 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 5 554,566 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета-5 554,566 тыс. руб., областного бюджета- 0,0 тыс.руб., федерального бюджета - 0,0  тыс. руб. Не освоено  395, 986 тыс.руб.: 64,0 тыс.руб.- премии к почетным грамотам; 37,016 тыс. руб.денежная выплата к знаку «За заслуги перед Киренским районом» (выдали грамот и знаков меньше, чем запланировали); 204,0 тыс.руб.( оплата за публикации)– лимиты  были предусмотрены,  но некоторые договоры не были оплачены в конце года по причине отсутствия возможности оплаты по прямым договорам и дефицитом бюджетных средств, остальные – 90,970 тыс.руб.- сложилась экономия лимитов  по публикациям (предусмотрели немного больше средств, чем подготовлено статей на конец календарного года).

По итогам 2023 года по программе

"Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. "

Основные мероприятия в рамках программы исполнены, основные показатели выполнены.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- В программе  были предусмотрены лимиты,  но по причине отсутствия возможности оплаты по прямым договорам и дефицита бюджета некоторые  договоры по публикациям  не были  оплачены в конце года.

- Сложилась экономия лимитов на конец года.

Не смотря на то, что  лимиты были израсходованы не все, показатели выполнены, т.к. имеет место быть  высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  26.01.2023г. №46.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  03.07.2023г. №376.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  29.12.2023г. №761.

Начальник  отдела  по культуре,

делам молодежи и спорта:                                                              О.С.Слёзкина

|  | Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
| --- | --- |

### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2023 год

"Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. "

по состоянию на 31.12.2023 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. " |
| 1 | Целевой показатель Доля жителей, участвующих в районных мероприятиях | % | 30,5 | 32,6 | +2,1 | 6,9 | Улучшение качества, зрелищности мероприятий |
| 2 | Целевой показатель Доля проведенных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | - |  |

### Начальник  отдела по культуре, делам  молодёжи,

### и  спорта

### Слёзкина О.С.______________

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. "

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 31.12.2023г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г. " | всего, в том числе: | Х | Всего | 5 950,552 | 5 554,566 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 950,552 | 5 554,566 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | Всего | 5 950,552 | 5 554,566 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5 950,552 | 5 554,566 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 финансирование районных мероприятий | ответственный исполнитель мероприятия: отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2023 по 31.12.2023 | Всего | 5 950,552 | 5 554,566 | кол-во меропр., ед. | 303 | 303 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5185 | 5185 |  |
|  |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ОБ | 0,0 | 0,0 | кол-во меропр., ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 0 | 0 |  |
|  |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ |  |  | кол-во меропр., ед. | 303 | 303 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников,чел. | 5 185 | 5 185 |  |
| Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение районных мероприятий | исполнитель мероприятия администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда», Управление образования администрации Киренского муниципального района, ЦРО, Администрации сельских поселений, учреждения образования (школы, дошкольные учреждения) | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 4 622,0 | 4 226,014 | кол-во меропр., ед. | 281 | 281 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников,чел. | 3933 | 3933 | Не освоено 395, 986 тыс.руб.: 64,0 тыс.руб.- премии к почетным грамотам; 37,016 тыс. руб.денежная выплата к знаку «За заслуги перед Киренским районом» (выдали грамот и знаков меньше, чем запланировали); 204,0 тыс.руб.( оплата за публикации)– лимиты были предусмотрены, но некоторые договоры не были оплачены в конце года по причине отсутствия возможности оплаты по прямым договорам и дефицитом бюджетных средств, остальные – 90,970 тыс.руб.- сложилась экономия лимитов по публикациям (предусмотрели немного больше средств, чем подготовлено статей на конец календарного года). |
| Мероприятие 1.1.2 Проезд творческих коллективов района для участия в творческих мероприятиях разного уровня | исполнитель мероприятия администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 103,552 | 103,552 | кол-во меропр., ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 2 | 2 |  |
| Мероприятие 1.1.3 Финансовая помощь районным общественным организациям |  | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ | 1 225,0 | 1 225,0 | кол-во меропр., ед. | 21 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 1250 | 1250 |  |
| Итого: | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | Всего |  |  | Кол. мероприятий, ед. | 303 | 303 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5 185 | 5185 |  |
|  | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | ОБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 0 | 0 |  |
|  | Х | 01.01.2023 по 31.12.2023 | МБ |  |  | Кол. мероприятий, ед. | 303 | 303 |  |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 5 185 | 5 185 |  |

Подготовил  О.С.Слёзкина________________________

«Согласовано»

Бюджетный отдел        Пахорукова Е.В.___________________________