Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района

на 2014-2020 г.г.» в 2016 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2016 г. – 155,0 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 155,0 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 108,827 тыс. рублей. Все средства направлены на реализацию Подпрограммы № 1.

В связи с тем, что на реализацию подпрограммы 2 средства не выделялись, в целях поддержки СМСП проводилась информирование о проводимых мероприятиях и консультирование, мероприятия осуществлялись без финансовых затрат. Субсидия из областного и федерального бюджетов на поддержку СМСП в 2016 г. Киренскому району не выделялась, в связи с кризисными явлениями в экономике.

По результатам реализации муниципальной программы, целевые показатели превысили плановые значения:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 109 %, что на 9 % выше запланированного значения, из-за увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 30,6 %, что на 5,6 % выше запланировано значения - это произошло из-за увеличения чистой прибыли;
3. Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте составило 12 ед, вместо запланированных 9, в связи с необходимостью.

В 2016 г. в Муниципальную программу дважды вносились изменения следующими постановлениями: от 27.05.2016 г. № 269 (приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 № 189), от 23.12.2016 г. № 564 (приведение в соответствии с бюджетом).

Главный специалист по анализу и прогнозированию социально-экономического развити И.К. Лыкова

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр. 5-гр.4) | %  (гр. 5\*100/гр.4-100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 100,0 | 109,0 | +9,0 | | - | Ввиду увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 25,0 | 30,6 | +5,6 | | - | Ввиду увеличения чистой прибыли, увеличилась рентабельность сельскохозяйственного производства |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 9 | 12 | +3 | | +33,3 | в связи с необходимостью, на сайте было опубликовано 12 информационных материалов |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2020 г.г.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Муниципальная программа**  «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2020 г.г.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | | **155,0** | **108,827** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ОБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **МБ** | | **155,0** | **108,827** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ИИ** | | **0,0** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | |
| **ответственный исполнитель программы** – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее -  Отдел по экономике) | Х | всего | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| **соисполнитель программы -** Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего | | 155,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| ОБ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| ФБ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| МБ | | 155,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| ИИ | | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | **ответственный исполнитель подпрограммы**  консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ | | 155,0 | 108,827 | Х | Х | Х | Х | |
| **Основное мероприятие 1.1** Оказание содействия подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.06.2016 г. – 15.08.2016 г. | МБ | | 21,173 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | |
| **Мероприятие 1.1.1**  Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 01.06.2016 г. – 15.08.2016 г. | | МБ | 21,173 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 21,173 | 0,0 | | КФХ и ООО не заключили соглашения |
| **Мероприятие 1.1.2**  предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 01.05.2016 г.-31.05.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 1.2**  Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 25,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.2.1**  Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | | 25,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 25,0 | 0,0 | КФХ и ООО не заключили соглашения | |
| **Мероприятие 1.2.2**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2016 г.-31.10.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 1.2.3**  Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 01.10.2016 г.-31.10.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 1.3**  Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.3.1**  Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество участников | 1,0 | 0,0 | |  |
| **Основное мероприятие 1.4**  Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | 01.09.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 108,827 | 108,827 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 1.4.1**  Организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 20.11.2016 г. – 20.12.2016 г. | | МБ | 108,827 | 108,827 | количество мероприятий | 1,0 | 2,0 | | Проведено 2 мероприятия: встреча министра сельского хозяйства Иркутской области и «День сельскохозяйственного работника» |
| **Мероприятие 1.4.2**  Освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 3,0 | 5,0 | |  |
| **Подпрограмма 2**  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | **ответственный исполнитель подпрограммы**  отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Основное мероприятие 2.1** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.1.1**  Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество статей (информационных материалов) | 9,0 | 12,0 | | в связи с необходимостью, на сайте было опубликовано 12 информационных материалов |
| **Основное мероприятие 2.2** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | | Х |
| **Мероприятие 2.2.1**  Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.2**  Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие** **2.2.3**  Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.4**  Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.5**  Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.6**  Поддержка действующих инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Мероприятие 2.2.7**  Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 | |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.