Утверждена

постановлением

Мэра Киренского муниципального района

от 24.12.2013 года № 1129

с изменениями,

согласно постановления

от 06 февраля 2015 года № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

НА 2014-2016 ГОДЫ»

Киренск, 2013 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Обеспечение комплексных мер безопасности  на 2014-2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | 1.Органы местного самоуправления Киренского муниципального района  2.МО МВД России «Киренский»  3. Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Киренского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение реализации полномочий администрации Киренского муниципального района по обеспечение комплексных мер безопасности населения и территорий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Защита граждан от преступных посягательств  2.Обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений  3.Проведение профилактической, воспитательной, пропагандистской, методической работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях  4.Осуществление полномочий администрацией Киренского муниципального района по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Число совершенных преступлений в общественных местах.  2. Количество установленных камер видеонаблюдения в общественных местах  3. Доля наркоманов и алкоголиков от общего числа жителей Киренского района  4.Количество статей  5.Количество изготовленных листовок, памяток  6.Количество заторных явлений  7.Информированность населения  8.Охват населения по обучению вопросам ГО и ЧС  9.Количество средств индивидуальной защиты |
| Подпрограммы программы | 1.«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе»  2.«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района»  3.«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программы предусмотрено за счет средств районного бюджета в объеме – 618,6 тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 год – 484,3 тыс. рублей,  2016 год – 134,3 тыс. рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение числа совершенных преступлений в общественных местах с 429 до 399  2.Увеличение количества установленных камер видеонаблюдения в общественных местах с 4 до 16  3. Снижение доли наркоманов и алкоголиков от общего числа жителей Киренского района с 23 % до 12 %  4.Увеличение количества статей с 8 до 12 в год  5. Увеличение количества изготовленных листовок, памяток с 4000 до 7000 штук.  6. Увеличение количества информированного населения с 10 до 100%.  7. Сокращение количества заторных явлений от 2 до 0  8. Увеличение количества обученного населения вопросам ГО и ЧС от 39 до 270 чел  9. Увеличение количества средств индивидуальной защиты от 0 до 322 шт. |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Стратегической задачей является безопасность личности, защита ее прав и законных интересов от противоправных посягательств, а основным направлением деятельности определены предупреждение и профилактика преступлений и административных правонарушений.

Отмечается рост социальной активности граждан, выраженный в увеличении количества их обращений в ОВД. В течение 10 месяцев 2013 года на территории Киренского района кардинальных изменений в структуре и динамике преступности не произошло.

Общий массив зарегистрированных на территории Киренского района преступных посягательств уменьшился на 15.9% и составил 417 преступлений (АППГ- 496 преступлений), массив тяжких и особо тяжких преступных посягательств снизился на 7,8% (с 115 до 106), и составил в общей структуре преступности 23,4%.

Продолжается тенденция к снижение преступлений средней тяжести на 20,7% (242 до 192), рост преступлений небольшой тяжести на 6,9% (с 145 до 155).

С учетом вышеизложенного назрела необходимость подойти к решению задач по наведению правопорядка в комплексе, где участвуют органы местного самоуправления, коллективы организаций, учреждений и население района. Необходимо вложение определенных денежных средств, для достижения результатов по стабилизации криминогенной обстановки.

2. Современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа, и в частности на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Реализация подпрограммы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Киренский район» направлена на предупреждение и профилактику экстремизма и терроризма на территории Киренского района.

3. На территории Киренского муниципального района сохраняется высокий уровень техногенной и природной опасности, более половины населения района проживает в условиях повышенного риска, вызванных угрозой чрезвычайных ситуаций различного характера.

Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих чрезвычайных ситуаций, требует комплексного подхода в области гражданской обороны и к организации мероприятий.

При инерционном развитии (т.е. без выделения финансирования по основным показателям – предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности систем управления, накоплению материальных ресурсов) повышаются риски нарушения жизнедеятельности населения, увеличиваются затраты компенсационного и восстановительного характера из резервных фондов администрации Киренского муниципального района, Правительства Иркутской области на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Без соответствующего обеспечения полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности, состояние по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности может достичь критического уровня.

В целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.

Настоящая Программа направлена на обеспечение эффективности использования средств районного бюджета для выполнения цели программы.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Цель - обеспечение реализации полномочий администрации Киренского муниципального района по обеспечение комплексных мер безопасности населения и территорий при решении следующих задач:

1. Защита граждан от преступных посягательств.

2.Обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.

3.Проведение профилактической, воспитательной, пропагандистской, методической работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.Осуществление полномочий администрацией Киренского муниципального района по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к программе.

Мероприятия Программы рассчитаны на период с 2014 по 2016 годы и направлены на улучшение показателей при реализации полномочий.

**РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 годы» предусматривает проведение мероприятий в области укрепления общественной безопасности и снижения уровня преступности в Киренском муниципальном районе, профилактической, воспитательной, пропагандистской, методической работе с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, защите населения и территории Киренского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе».

Цель подпрограммы № 1: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Киренском районе. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1.Информирование населения через СМИ о лучших сотрудниках МО МВД России «Киренский» и представление к поощрению мэром Киренского муниципального района.

2. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в общественных местах.

3.Проведение конкурсов по созданию социальной рекламы антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности, размещение в СМИ и в общественных местах, изготовление баннеров.

Подпрограмма № 2: «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района».

Цель подпрограммы № 2: Предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма на территории Киренского района. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1.Размещение печатного материала в Киренской районной газете «Ленские Зори» - методических рекомендаций, статей. Памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремизского характера.

Подпрограмма № 3: «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе».

Цель подпрограммы № 3: Обеспечение реализации полномочий администрации Киренского муниципального района по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в т.ч. при авариях на объектах ЖКХ.

2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных лесными пожарами.

3. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных весенними паводками.

4. Мероприятия по гражданской обороне.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении № 2 к программе.

**РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями Киренского района в рамках программы не планируется.

**РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии нормативным документом о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит – 618,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 484,3тыс. рублей,

2016 год – 134,3 тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлено в приложении № 3 к программе.

**РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации данной программы ожидается улучшение качества жизни населения путем повышения уровня безопасности и создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Киренского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 годы» | |  |  |
|  | |  | | --- | | СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ» |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | | **отчетный год** | **текущий год** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  | | 1.1. | Число совершенных преступлений в общественных местах | ед. | 429 | 417 | 412 | 406 | 399 | | 1.2. | Количество установленных камер видеонаблюдения в общественных местах | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1.3. | Доля наркоманов и алкоголиков от общего числа жителей Киренского района | % | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | | 2. | Подпрограмма № 2  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района» |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Количество статей | ед. | 44 | 8 | 12 | 12 | 12 | | 3. | Подпрограмма № 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  | | 3.1. | Количество изготовленных листовок, памяток | шт. | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | | 3.2. | Количество заторных явлений | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.3. | Информированность населения | % | 9 | 10 | 50 | 70 | 100 | | 3.4. | Охват населения по обучению вопросам ГО и ЧС | чел. | 10 | 39 | 258 | 260 | 270 | | 3.5. | Количество средств индивидуальной защиты | шт. | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер безопасности  на 2014-2016 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе» | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия: | |  | |  | |  |  |  |
|  | 1.1. Информирование населения через СМИ о лучших сотрудниках МО МВД России «Киренский» и представление к поощрению – мэром Киренского муниципального района | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района, МО МВД России «Киренский» | | 2014 год | | 2016 год | Снижение числа совершенных преступлений в общественных местах с 429 до 399 | Число совершенных преступлений в общественных местах |
|  | 1.2. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в общественных местах | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | Увеличение количества установленных камер видеонаблюдения в общественных местах с 4 до 16 | Количество установленных камер видеонаблюдения в общественных местах |
|  | 1.3.Проведение конкурсов по созданию социальной рекламы антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности, размещение в СМИ и в общественных местах, изготовление баннеров | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района, отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | Снижение доли наркоманов и алкоголиков от общего числа жителей Киренского района с 23 % до 12 % | Доля наркоманов и алкоголиков от общего числа жителей Киренского района |
|  | Подпрограмма № 2 «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района» | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия: |  | |  | |  | |  |  |
|  | 1.1. Размещение печатного материала в СМИ – методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | | Увеличение количества статей с 8 до 12 в год | Количество статей |
| Подпрограмма № 3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия |  | |  | |  | |  |  |
| 1. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в т.ч. при авариях на объектах ЖКХ | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | | Увеличение количества изготовленных листовок, памяток с 4000 до 7000 штук | Количество изготовленных листовок, памяток |
| 2. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных лесными пожарами | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | | Увеличение количества информированного населения с 10 до 100% | Количество информированного населения |
| 3. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных весенними паводками. | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | | Сокращение количества заторных явлений от 2 до 0 | Количество заторных явлений |
| 4. | Мероприятия по гражданской обороне | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 2014 год | | 2016 год | | 1.Увеличение количества обученного населения вопросам ГО и ЧС от 39 до 270 чел  2. Увеличение количества средств индивидуальной защиты от 0 до 322 шт. | 1.Количество обученного населения вопросам ГО и ЧС  2.Количество средств индивидуальной защиты |

Приложение № 3

к муниципальной программе Киренского района

«Обеспечение комплексных мер безопасности

на 2014-2016 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО КИРЕНСКИЙ РАЙОН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | - | | всего |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **Программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 г.г.»** | | Всего, в том числе: | | **484,3** | | **134,3** | | **-** | | **618,6** |
| Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 484,3 | | 134,3 | | - | | 618,6 |
| ***Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе»*** | Всего, в том числе: | | **50,0** | | **0,0** | | **-** | | **50,0** | |
| Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 50,0 | | 0,0 | | - | | 50,0 | |
| Основные мероприятия: | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 50,0 | | 0,0 | | - | | 50,0 | |
| 1. Информирование населения через СМИ о лучших сотрудниках МО МВД России «Киренский» и представление к поощрению - Мэром Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района,  Участник:  МО МВД России «Киренский» | | 0,0 | | 0,0 | | - | | 0,0 | |
| 2. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в общественных местах | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 50,0 | | 0,0 | | - | | 50,0 | |
| 3. Проведение конкурсов по созданию социальной рекламы антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности, размещение в СМИ и в общественных местах, изготовление баннеров | Ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района,  Участник:  отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района | | 0,0 | | 0,0 | | - | | 0,0 | |
| ***Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района»*** | Всего, в том числе: | | **28,0** | | **28,0** | | **-** | | **56,0** | |
| Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 28,0 | | 28,0 | | - | | 56,0 | |
| Основные мероприятия: | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 28,0 | | 28,0 | | - | | 56,0 | |
| 1.Размещение печатного материала в Киренской районной газете «Ленские Зори» - методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремизского характера | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 28,0 | | 28,0 | | - | | 56,0 | |
| ***Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе»*** | | Всего, в том числе: | | **406,3** | | **106,3** | | **-** | | **512,6** |
|  | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | |  | |  | |  | |  |
| Основные мероприятия: | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | |  | |  | |  | |  |
| 1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС техногенного характера в т.ч. при авариях на объектах ЖКХ: | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 0,0 | | 0,0 | | - | | 0,0 |
| 2.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных лесными пожарами: | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 76,3 | | 76,3 | | - | | 152,6 |
| 2.1 Изготовление памяток, листовок | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 5,0 | | 5,0 | | - | | 10,0 |
| 2.2. Опашка межселенной территорий (с.Красноярово) | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района, организации района | | 15,0 | | 15,0 | | - | | 30,0 |
| 2.3. Материальное стимулирование, страхование добровольной пожарной охраны (с.Красноярово) | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 56,3 | | 56,3 | | - | | 112,6 |
| 3. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС обусловленных весенними паводками: | |  | | 330,0 | | 30,0 | | - | | 360,0 |
| 3.1.Проведение превентивных мероприятий (пиление льда) | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района, организации района | | 300,0 | | 0,0 | | - | | 300,0 |
| 3.2. Приобретение спутникового телефона (тариф) для функционирования оперативной группы | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 30,0 | | 30,0 | | - | | 60,0 |
| 4.Услуги паромной переправы в ночное время для предупреждения или ликвидации ЧС | | Отдел ГО и ЧС администрации Киренского муниципального района | | 0,0 | | 0,0 | | - | | 0,0 |
| 5. Мероприятия по гражданской обороне. | |  | | 0,0 | | 0,0 | | - | | 0,0 |