**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь  
К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РАЙОН  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 940**

28 cентября 2012г. г. Киренск

«Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры

и спорта в Киренском районе в 2013-2014 годы»»

В целях формирования и пропаганды здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом населения г. Киренска и Киренского района, создания благоприятных условий для увеличения охвата занимающихся спортом и физической культурой, улучшения имиджа Киренского района по отдельным видам спорта, развития материально-технической базы муниципальных объектов спорта, вхождения в Долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, на основании Постановления мэра района № 507 от 31.08.2011г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Киренский район»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую Программу «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2013 – 2014 г.г.»

( Приложение №1, №2, №3 ).

1. Определить основным исполнителем мероприятий программы отдел по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района (Слёзкина О.С.).
2. Контроль за реализацией мероприятий программы возложить на и.о. первого заместителя мэра района по социальной политике и вопросам жизнеобеспечения Л.П.Стрелкову.
3. Опубликовать данное Постановление в бюллетене «Киренский районный вестник».

**И.о. главы администрации**

**Киренского муниципального района: С.И.Кирьянов**

Подготовила Маркова М.А.

«Согласовано»

Начальник финансового управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Шалда

«Согласовано»

Главный специалист-экономист по анализу

и прогнозированию социально-экономического

развития администрации Киренского

муниципального района: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_И.К.Лыкова

«Согласовано»:

Заведующая сектором по правовым вопросам

Чернина И.С.\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к Постановлению мэра

Киренского муниципального района

№ 940 от 28 сентября 2012г.

« Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Киренском районе на 2013-2014 годы»

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Киренском районе на 2013-2014 годы»**

г. Киренск, 2012 г.

**1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2013-2014 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование характеристик  Программы | Содержание характеристик Программы |
| 1. | Наименование  программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2013-2014 годы» (далее Программа) |
| 2. | Основание для  разработки  Программы | Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы», долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, Федеральный Закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ. Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области» от 17 декабря 2008г. № 108-ОЗ, Постановление мэра Киренского района № 650 от 17 октября 2011 года «О разработке муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2013 – 2014 г.г.»  . |
| 3. | Основной  разработчик | Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС АКМР) |
| 4. | Наименование субъектов бюджетного планирования | Администрация Киренского муниципального района - отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту. |
| 5. | Исполнитель  Программы | Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту (далее ОКМФС). |
| 6. | Цель  Программы | Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом населения г. Киренска и Киренского района, создание благоприятных условий для увеличения охвата занимающихся спортом и физической культурой, улучшение имиджа Киренского района по отдельным видам спорта, развитие материально-технической базы муниципальных объектов спорта, вхождение в Долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы |
| 7. | Задачи  Программы | 7.1. Развитие массового спорта и физической культуры в Киренском районе;  7.2. развитие детско-юношеского спорта в районе;  7.3. развитие адаптивной и оздоровительной физической культуры и спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, физическое развитие людей ( в том числе детей и подростков) с ограниченными возможностями, инвалидами средствами физической культуры и спорта;  7.4. формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом у населения Киренского района как составляющей части здорового образа жизни;  7.5. развитие спортивной материально-технической базы в Киренском районе. |
| 8. | Сроки и этапы реализации  Программы | 2013-2014 годы:  1 этап-2013 год;  2 этап-2014 год. |
| 9. | Объёмы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы на соответствующие годы составляет 2 миллиона 120 тысяч рублей:  Источник финансирования:  Средства бюджета Киренского муниципального района  2013г.- .- 960 тысяч рублей  2014г.- 1 миллион 160 тысяч рублей  Допускается дополнительное использование внебюджетных источников, средств муниципальных образований района, согласно потребностям для реализации Программы. |
| 10. | Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году в сравнении с 2011 годом:  10.1.Увеличить количество граждан ( в том числе молодого и пожилого возраста), регулярно занимающихся физической культурой и спортом от населения района и улучшить состояние физического здоровья населения за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни с 3073 в 2011 году до 3800 человек- 2013г., до 5 000 человек- 2014год.).  10.2.Увеличить число спортсменов, входящих в состав сборных команд района по видам спорта, занявших призовые места на областных соревнованиях с 20 до 50 человек к 2015 году.  10.3.Снизить количество проявлений социально неприемлемых форм поведения (употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, других ПАВ), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения со 115 чел. В 2011 году до 50 человек в 2014 году.  10.4. Увеличить количество граждан с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних и детей ( инвалидов) занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, принимающих участие в спортивных мероприятиях районного и областного уровней с 20 в 2011 году до 100.  10.5. Улучшить материально-техническую базу объектов спорта в  Киренском районе, в том числе:  -софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск (далее ФОКа) в части финансирования документации по «привязке» к местности, прохождение экспертизы;  -капитальный ремонт стадиона «Водник» в части софинансирования капитального ремонта, финансирования заключения по проектно-сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства, увеличив пропускную способность с 500 до 5500 человек, повысить качество предлагаемых услуг в сфере физкультуры и спорта. |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.** Основополагающей задачей, проводимой администрацией Киренского муниципального района, является создание условий для полноценной жизнедеятельности населения района. В свою очередь, развитие и совершенствование базы для сохранения и улучшения физического здоровья жителей района в значительной степени способствует решению этой задачи. Поддержание физической активности граждан посредством регулярных занятий физической культурой и спортом является фактором, определяющим качество здоровья. Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Киренском районе характеризуется:

1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом социально не защищенных слоев населения;

2) снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в учреждениях;

3) на предприятиях отсутствуют специалисты по физической культуре и спорту;

4) слабой заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт и развитие физической культуры;

5) отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования, для занятий массовой физической культурой.

Задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех уровней исполнительной власти в области физической культуры и спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты, образования, культуры и других .

Необходимо широкое взаимодействие в решении этих задач органов всех уровней, физкультурных, образовательных учреждений, общественных объединений, коммерческих структур, что обуславливает необходимость решения поставленных задач программными средствами с привлечением дополнительных средств, в том числе бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Поскольку одной из наиболее актуальных молодежных проблем является времяпрепровождение, занятие физической культурой и спортом может быть одним из способов социально приемлемого проведения свободного времени для молодых людей, особо среди работающей и незанятой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Внедрение спортивного стиля жизни служит средством формирования в ближайшей перспективе общества, обеспокоенного сохранением такого потенциала, как здоровье. Решение проблемы физического воспитания, формирование ценностей здорового образа жизни заключается в необходимости создания доступных условий для активного отдыха людей всех возрастных групп и категорий здоровья, стабилизации показателей физической подготовленности и улучшение состояния здоровья населения района, повышение уровня в спорте, улучшение результатов. Физическая культура и спорт имеют существенное социальное значение за счет рациональной организации досуга, активного отдыха, общения, самоутверждения в коллективе сверстников и коллег.

На территории района недостаточно спортивных залов. Имеющаяся материально-техническая база в районе в техническом отношении изношена, устарела, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами. В связи, с чем необходимо провести капитальный ремонт центрального стадиона «Водник», заложить средства на вывоз спортивного оборудования, получаемого за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы.

Укрепление материально-технической базы является важнейшей задачей, без ее решения создать условия приемлемые для массового занятия физической культурой и спортом, организации учебно-тренировочного процесса, невозможно.

На территории района работает физкультурно-спортивное отделение МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония».

Число отделений по видам спорта - 7 . Численность детей и подростков, занимающихся в отделении растет: 2010г.- 647, за 2011 год- 675 человек. Сборные команд Киренского района участвуют в межрайонных и областных соревнованиях, где показывают хорошие результаты, становятся победителями и призерами. Учитывая отдаленность района от мест проведения соревнований социальный уровень населения, доходы населения, участие в соревнованиях разных уровней требует существенной финансовой поддержки одаренных детей-спортсменов. Созданы и активно работают шахматная и футбольная федерации.

Одним из основных показателей, отражающих эффективность проводимых мероприятий, является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой и спортом, от общего числа жителей района, а также динамика численности занимающихся физической культурой и спортом в абсолютном значении 3073 человек в 2011 году. Доля занимающихся физической культурой и спортом составляет 17 % к населению района. При этом, по сравнению с 2010 годом, численность занимающихся физической культурой и спортом снизилась с 3227 до 3073, таким образом снизилась доля населения от 18 лет и старше.

На территории района действует районное спортивное общество «Ветеран», активно сотрудничающее с администрацией района по вопросам развития физкультуры и спорта людей пожилого и пенсионного возраста. Данную линию работы следует поддерживать и развивать.

В районе проводится Спартакиада людей пенсионного возраста (зимняя и летняя), Сельские летние спортивные игры среди муниципальных образований района по следующим видам – мужской и женский турнир по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, мини-футболу, городкам, лапте, шашкам и шахматам, легкой атлетике. Традиционными стали первомайский футбол среди любителей этого вида спорта, где на площадках встречаются молодежь и люди старшего возраста. Проводится межрайонный рождественский турнир по волейболу, мини-футболу, настольному теннису на кубок мэра Киренского района, гонка «Лыжня России», «Кросс нации» и другие мероприятия.

В 2012 году по инициативе администрации района создан Общественный Совет по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе.

С введением ставки специалиста региональной системы по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в общей структуре задач необходимо усилить физкультурно-спортивную работу среди людей с ограниченными возможностями, инвалидами, в том числе детьми и подростками. Главной задачей этой работы, является вовлечение вышеназванной категории в занятия физической культурой и спортом. Спектр мероприятий и участвующих в них категорий населения постоянно увеличивается.

Не ушла проблема с состоянием здоровья детей, подростков и молодежи ( в т.ч. молодых родителей), употребляющих ПАВы, употребляющих алкогольные напитки и пристрастившихся к курению,

В связи с этим особую роль в решении вопросов развития физической культуры и спорта в районе имеет создание районной Программы, координация деятельности всех причастных органов и учреждений района Советом по физической культуре и спорту при администрации района, что позволяет создать плановый подход к решению поставленных задач и добиться реально ощутимых результатов.

**3. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели ее результативности.**

Исходя из вышеприведенного анализа сложившейся в сфере физической культуры и спорта в Киренском районе ситуации, были определены основные цели и задачи развития этой отрасли на период 2013 – 2014 годов.

**3.1. «Программа»** реализуется в сфере развития физической культуры и спорта в Киренском районе в соответствии с целями и задачами, определенными Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы», долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, Федеральным Законом « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ, Законом Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области» от 17 декабря 2008г. № 108-ОЗ.

**3.2. Целью «Программы»** является формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом населения г. Киренска и Киренского района, создание благоприятных условий для увеличения охвата занимающихся спортом и физической культурой, улучшение имиджа Киренского района по отдельным видам спорта, развитие материально-технической базы муниципальных объектов спорта, вхождение в Долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы.

**3.3. Основными задачами Программы являются:**

\* развитие массового спорта и физической культуры в Киренском районе;

\* развитие детско-юношеского спорта в районе;

\* развитие адаптивной и оздоровительной физической культуры и спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, физическое развитие людей ( в том числе детей и подростков) с ограниченными возможностями, инвалидами средствами физической культуры и спорта;

\* формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом у населения Киренского района как составляющей части здорового образа жизни;

\* развитие спортивной материально-технической базы в Киренском районе, в том числе для повышения физической активности населения района;

Таким образом, реализация Программы позволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, физической культурой и улучшения имиджа Киренского района по отдельным видам спорта высших достижений.

**Для достижения этих задач определены основные этапы реализации «Программы» на 2013-2014 годы.** Реализация программы предусматривает 2 этапа:

**1 этап-2013 год;**

**2 этап-2014 год.**

**Мероприятия первого этапа ( 2013 год) включают в себя:**

1. Информирование жителей Киренского района о наличии данной «Программы».
2. Сотрудничество с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в части информированности администрации района о плане проведения спортивных мероприятий областного уровня;
3. Непосредственно участие в районных и областных мероприятиях сборных команд Киренского района.
4. Инвентаризация спортивных объектов в районе.
5. Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) по капитальному ремонту стадиона «Водник», получение положительного заключения по ПСД в соответствии с требованиями законодательства, подготовка социально-экономического обоснования капитального ремонта стадиона «Водник» с развернутым описанием характера проблемы, ожидаемых результатов в соответствии с целевыми индикаторами настоящей программы, финансирование экспертизы ПСД.
6. Получение положительного заключения по ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск в соответствии с требованиями законодательства, финансирование экспертизы ПСД.

1. Изготовление и финансирование документации по «привязке» к местности ФОКа в п. Алексеевск.
2. Поднятие общего уровня развития физической культуры и спорта в районе ( в соответствии с показателями статистического отчета 1-ФК). Увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
3. Организация работы Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта, создания механизма привлечения внебюджетных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в районе.
4. Организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом, в том числе при помощи средств массовой информации.
5. Снижение количества проявлений социально неприемлемых форм поведения (алкоголизм, наркомания) в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
6. Организация работы по развитию адаптивной и оздоровительной физической культуры и спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, физическому развитию людей ( в том числе детей и подростков) с ограниченными возможностями, инвалидами, средствами физической культуры и спорта.
7. Мониторинг результативности.
8. Освещение в средствах массовой информации результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района.
9. Оценка результативности реализации «Программы».

**Мероприятия второго этапа ( 2014 год) включают в себя:**

**Продолжение работы:**

1. по информированию жителей Киренского района о наличии и ходе реализации данной «Программы».
2. По сотрудничеству с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в части информированности администрации района о плане проведения спортивных мероприятий областного уровня;
3. По непосредственно участию в районных и областных мероприятиях сборных команд Киренского района.
4. Начало капитального ремонта стадиона «Водник» (с привлечением средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств) и его постепенный ввод в эксплуатацию к 2015году. Софинансирование капитального ремонта.
5. По поддержанию достигнутого в 2013 году и поднятию в 2014 году общего уровня развития физической культуры и спорта в районе ( в соответствии с показателями статистического отчета 1-ФК). Увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
6. Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта, реализации механизма привлечения внебюджетных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в районе.
7. Осуществлению мероприятий по организации пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом.
8. Снижению количества проявлений социально неприемлемых форм поведения (алкоголизм, наркомания) в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
9. По развитию адаптивной и оздоровительной физической культуры и спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, физическому развитию людей ( в том числе детей и подростков) с ограниченными возможностями, инвалидами, средствами физической культуры и спорта.
10. Мониторинг результативности.
11. Освещение в средствах массовой информации результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района.
12. Оценка результативности реализации «Программы».

**Планируемые целевые индикаторы и**

**показатели результативности реализации Программы**

**(Изложены в приложении № 2 к Программе).**

**4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ:**

**2013 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования** | **Ответственные** |
| 1. | Информирование жителей Киренского района о наличии данной «Программы» | В течение года | Без затрат | ОКМФС |
| 2. | Сотрудничество с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в части информированности администрации района о плане проведения спортивных мероприятий областного уровня; |  | Без затрат | ОКМФС |
| 3. | Непосредственно участие в районных и областных мероприятиях сборных команд Киренского района. | В течение года | 50 000 | ОКМФС, ДЮЦ «Гармония» |
| 4. | Инвентаризация спортивных объектов в районе. | 1 полугодие | Без затрат | ОКМФС, ОУМИ, ОСГР и КР |
| 5. | Получение положительного заключения по ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск в соответствии с требованиями законодательства, финансирование экспертизы ПСД. | 1 полугодие | 100 000 | АКМР, ОСГР и КР |
| 6. | Изготовление и финансирование документации по «привязке» к местности ФОКа в п. Алексеевск. | 1 полугодие | 200 000 | АКМР,ОСГР и КР |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) по капитальному ремонту стадиона «Водник», получение положительного заключения по ПСД в соответствии с требованиями законодательства, подготовка социально-экономического обоснования капитального ремонта (реконструкции) стадиона «Водник» с развернутым описанием характера проблемы, ожидаемых результатов в соответствии с целевыми индикаторами настоящей программы.  Оплата экспертизы ПСД. | 1 полугодие | 200 000 | ОСГР и КР, АКМР |
| 8. | Организация работы Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта, создания механизма привлечения внебюджетных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в районе. | В течение года | Без затрат | ОКМФС |
| 9. | Вывоз спортивного инвентаря из Иркутска, получаемого в рамках  областной программы | Согласно графика Министерства | 15 000 | ОКМФС |
| 10. | Организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом. | В течение года | 3 000 | ОКМФС |
| 11. | Мониторинг результативности. | 1 раз в квартал | Без затрат | ОКМФС |
| 12. | Освещение в средствах массовой информации результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района. | Ежемесячно | 2 000 | ОКМФС, ДЮЦ Гармония |
| 13. | Оценка результативности реализации «Программы». | 1 раз в квартал | Без затрат | ОКМФС, ДЮЦ Гармония |
| 14. | Межрайонный рождественский турнир по 3 видам спорта  ( 2дня ) | январь  201  3 г. | 25 000 | Маркова М.А. |
| 15. | Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества среди молодежи допризывного возраста (2 дня) | февраль 2013 г. | 10 000 | Маркова М.А., Березовская С.В. |
| 16. | Соревнования по волейболу среди женщин, посвященные празднованию 8 марта | Март 2013 г | 5 000 | Маркова М.А.,  Кобелева И.Г. |
| 117. | Лыжная гонка «Лыжня России» ( 1 день) | март | 30 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 18. | 2 зимняя спартакиада людей пенсионного возраста ( 7 дней) | Март-апрель 2013 г | 20 000 | Маркова М.А., Кухта В.Н. |
| 19. | Соревнования для семей разновозрастных групп к Дню семьи ( 2 дня) | май 2013 г. | 10 000 | Маркова М.А., |
| 620. | Первомайский Турнир по футболу среди команд молодежи и ветеранов (1 день) | Май 2013г. | 5 000 | Маркова М.А., Полосков И.М. |
| 21. | Туристический слет для молодежных трудовых коллективов ( 1 день) | Июнь 2013 г. | 20 000 | Слёзкина О.С., Маркова М.А., |
| 822.  9 | Спортивные соревнования, посвященные Дню Защиты детей ( 2 дня) | Июнь 2013г. | 3 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 923. | Спортивные соревнования , посвященные Дню района ( 1 день) | Июнь 2013г. | 12 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 24. | XI Летние сельские игры среди МО района ( 3 дня) | Июль 2013г. | 150 000 | Слёзкина О.С. |
| 125. | 3-я Летняя Спартакиада людей пенсионного возраста ( 2 дня) | Август 2013г. | 30 000 | Маркова М.А. |
| 126. | День физкультурника ( 2 дня) | Август 2013г. | 20 000 | Маркова М.А. |
| 127. | Легкоатлетический кросс «Кросс нации» | Сентябрь 2013г. | 30 000 | Маркова М.А.,  Кашко Н.Ф. |
| 128. | Соревнования среди разновозрастных групп инвалидов  ( к декаде инвалидов) | Октябрь 2013г. | 10 000 | Слёзкина О.С. |
| 129. | Соревнования для разновозрастных групп, посвященные Дню согласия и примирения | Ноябрь 2013г. | 10 000 | Слёзкина О.С. |
|  | **Итого: 29 мероприятий** |  | **960 000** |  |

**2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования** | **Ответственные** |
| 1. | Сотрудничество с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в части информированности администрации района о плане проведения спортивных мероприятий областного уровня; | В течение года | Без затрат | ОКМФС |
| 2. | Непосредственно участие в районных и областных мероприятиях сборных команд Киренского района | В течение года | 50 000 | ОКМФС, ДЮЦ «Гармония» |
| 3. | Начало работ по капитальному ремонту стадиона «Водник»,) и его постепенный ввод в эксплуатацию к 2015году. Софинансирование капитального ремонта. | В течение года | 700 000 рублей ( 10% от общего объема предполагаемого ( 7 000 000 руб.) финансирования | АКМР , ОУМИ, ОСГР и КР |
| 4. | Продолжить работу Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта, создания механизма привлечения внебюджетных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в районе. | В течение года | Без затрат | ОКМФС |
| 5. | Вывоз спортивного инвентаря из Иркутска, получаемого в рамках  областной программы | Согласно графика Министерства | 15 000 | ОКМФС |
| 6. | Организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом. | В течение года | 3 000 | ОКМФС |
| 7. | Мониторинг результативности. | 1 раз в квартал | Без затрат | ОКМФС |
| 8. | Освещение в средствах массовой информации результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района. | Ежемесячно | 2 000 | ОКМФС,  ДЮЦ « Гармония» |
| 9. | Оценка результативности реализации «Программы». | 1 раз в квартал | Без затрат | ОКМФС |
| 10. | Межрайонный рождественский турнир по 3 видам спорта  ( 2дня ) | январь  2014г. | 25 000 | Маркова М.А. |
| 11. | Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества среди молодежи допризывного возраста (2 дня) | февраль  2014 г. | 10 000 | Маркова М.А., Березовская С.В. |
| 12. | Соревнования по волейболу среди женских команд, посвященные 8 марта | Март 2014 г | 5 000 | Маркова М.А., Кобелева И.Г. |
| 113. | Лыжная гонка «Лыжня России» ( 1 день) | Март 2014 г | 30 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 14. | 2 зимняя спартакиада людей пенсионного возраста ( 7 дней) | Март-апрель 2014 г | 20 000 | Маркова М.А., Кухта В.Н. |
| 15. | Соревнования для семей разновозрастных групп к Дню семьи ( 2 дня) | май 2014 г. | 10 000 | Маркова М.А., |
| 616. | Первомайский Турнир по футболу среди команд молодежи и ветеранов (1 день) | Май 2014г. | 5 000 | Маркова М.А., Полосков И.М. |
| 17. | Туристический слет для молодежных трудовых коллективов ( 1 день) | Июнь 2014 г. | 20 000 | Слёзкина О.С., Маркова М.А., |
| 818.  9 | Спортивные соревнования, посвященные Дню Защиты детей ( 2 дня) | Июнь 2014г. | 3 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 919. | Спортивные соревнования , посвященные Дню района ( 1 день) | Июнь 2013г. | 12 000 | Маркова М.А., Кашко Н.Ф. |
| 20. | XI Летние сельские игры среди МО района ( 3 дня) | Июль 2014г. | 150 000 | Слёзкина О.С. |
| 121. | 3-я Летняя Спартакиада людей пенсионного возраста ( 2 дня) | Август 2014г. | 30 000 | Маркова М.А. |
| 122. | День физкультурника ( 2 дня) | Август 2014г. | 20 000 | Маркова М.А. |
| 123. | Легкоатлетический кросс «Кросс нации» | Сентябрь 2014г. | 30 000 | Маркова М.А.,  Кашко Н.Ф. |
| 124. | Соревнования среди разновозрастных групп инвалидов  ( к декаде инвалидов) | Октябрь 2014г. | 10 000 | Слёзкина О.С. |
| 125. | Соревнования для разновозрастных групп, посвященные Дню согласия и примирения | Ноябрь 2014г. | 10 000 | Слёзкина О.С. |
|  | **Итого: 25 мероприятий** |  | **1миллион 160 000 руб.** |  |

**Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ**

**ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Программа реализуется отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с другими участниками программы на территории Киренского муниципального района.

Перечень мероприятий Программы формируется разработчиком Программы с учетом потребностей муниципального района в развитии спортивной инфраструктуры и привлечения населения к массовому занятию физической культурой и спортом.

При изменении объемов бюджетного финансирования, по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района проводит корректировку мероприятий для реализации Программы в установленном порядке и сроки.

**Исполнитель Программы** осуществляет координацию исполнения Программы по реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, осуществляет текущее управление по направлениям:

организация пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;

разработка рекламных мероприятий;

разработка и утверждение программы по освещению спортивных мероприятий;

организация и проведение периодических опросов целевых групп для выявления степени удовлетворенности конечных пользователей Программы и внесения изменений в план мероприятий в случае необходимости;

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организуют размещение в электронном виде информации о реализации Программы;

осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, объеме использованных средств, а также о результатах мониторинга реализации мероприятий Программы публикуются исполнителем Программы в средствах массовой информации не реже 2 раз в год и размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Киренского муниципального района.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляются отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту АКМР при непосредственном участии Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при администрации Киренского муниципального района (далее – Общественный совет), который осуществляет следующие функции:

выработка предложений по тематике и объемам финансового обеспечения заказов на выполнение работ и оказание услуг в рамках мероприятий Программы;

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы;

подготовка рекомендаций по более эффективной реализации мероприятий Программы с учетом хода ее реализации и тенденций социально-экономического развития Киренского района;

выявление и решение технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы ОКМФС АКМР :

1) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит для обсуждения на Общественном Совете информацию о ходе финансирования и выполнения курируемых мероприятий Программы, по итогам календарного года - в срок до 20 января текущего года;

2) ежеквартально организует заседания Общественного Совета, организует ведение отчетности о реализации Программы в целом.

3) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел по анализу и прогнозированию социально-экономического развития администрации Киренского муниципального района отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы по форме согласно приложения 3 к отчету и аналитическую записку о реализации Программы.

4) ежегодно, до 1 апреля, предоставляет мэру района для утверждения доклад о реализации Программы за отчетный период.

Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

общий объем запланированных и фактически произведенных расходов;

распределение и фактическое исполнение расходов по цели и задачам, причины неполного освоения предусмотренных средств;

достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

степень достижения запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по их дальнейшему достижению;

оценка эффективности реализации Программы;

предложения о внесении изменений в Программу;

Общий контроль и надзор за подготовкой проектно-строительной документации, ее согласованием, производством строительно-монтажных работ на объекте спорта, приемке объекта на баланс, финансированию и вводу в эксплуатацию объектов, капитальный ремонт и строительство которых осуществлены в рамках Программы, осуществляется отделом по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района.

**Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Планируемые показатели результативности Программы приведены в Приложении 3 к Программе.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом Программы объема средств.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

**В результате реализации Программы предполагается к 2015 году по отношению к результатам 2011 года:**

1.Увеличить количество граждан ( в том числе молодого и пожилого возраста), регулярно занимающихся физической культурой и спортом от населения района с 3073 в 2011 году до 3 800 человек- 2013г., до 5 000 человек- 2014год.).

2.Увеличить число спортсменов, входящих в состав сборных команд района по видам спорта, занявших призовые места на областных соревнованиях с 20 до 50 человек.

3.Улучшить состояния физического здоровья населения за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни.

4.Снизить количество проявлений социально неприемлемых форм поведения (алкоголизм, наркомания), в том числе молодежной среде путем формирования спортивного стиля жизни населения со 115 чел. В 2011 году до 50 человек в 2015 году.

5. Увеличить количество граждан с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних и детей ( инвалидов) занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, принимающих участие в спортивных мероприятиях районного и областного уровней с 20 в 2011 году до 100.

6. Улучшить материально-техническую базу объектов спорта в Киренском районе, в том числе провести:

- софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск (далее ФОКа) в части финансирования документации по «привязке» к местности, прохождения экспертизы, увеличив пропускную способность с 1 800 до 2 700 к 2015 году;

-капитальный ремонт стадиона «Водник» в части софинансирования капитального ремонта, финансирования заключения по проектно-сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства, увеличив пропускную способность стадиона с 500 до 5 500 человек, повысить качество предлагаемых услуг в сфере физкультуры и спорта.