**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОЛУКСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20**

20.07.2022 г. с. Кривая Лука

«об изменении существенных

 условий контракта»

#  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" установлено, что в ходе исполнения муниципального контракта от 14.04.2022 года  № 1-ЭА/22  на капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и здания котельной, в с.Кривая Лука по адресу: Иркутская область, Киренский район с. Кривая Лука, ул. Боровкова, 6/1 при независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения принято решение внести изменение существенных условий контракта по соглашению сторон в части продления срока исполнения до 10 сентября 2022 года в связи с задержкой поставляемого оборудования поставщиком.

Глава Криволукского МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Хорошева