**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КИРЕНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕБЕЛЬСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10**

от 10 февраля 2017 года п. Небель

**Об утверждении плана работы**

**по пожарной безопасности**

**в Небельском сельском поселении на 2017 год**

В целях соблюдения требований противопожарной безопасности на территории Небельского сельского поселения, на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Небельского сельского поселения, глава Небельского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план работы по пожарной безопасности в Небельском сельском поселении (прилагается).
2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Вестник» администрации Небельского сельского поселения и в сети интернет на сайте администрации Киренского муниципального района в разделе «Поселения».

Глава Небельского

сельского поселения Н.В.Ворона

**УТВЕРЖДЕНО**Постановлением Главы  
Небельского сельского поселения  
от 10.02.2017 г. № 10

**План работы   
по пожарной безопасности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рассматриваемые вопросы** | **Дата, время** | **Ответственные** |
| 1. | Противопожарный инструктаж жителей поселка | Март, апрель  2017 г. | Глава Ворона Н.В., Специалисты администрации Беломестнова В.Г.,  Аксенова В.В. |
| 2. | Размещение информационного материала на здании КДЦ | Апрель  2017 г. | Специалист администрации Аксенова В.В. |
| 3. | Профилактические обучения населения по соблюдению пожарной безопасности | Апрель, май  2017 г. | Глава Ворона Н.В., начальник ПЧ №39 по г. Киренск ГУ «14 ОФПС МЧС России по Иркутской области» Малков Д.А. |
| 4. | Проведение месячника по санитарной очистке поселка | 26.05.2017 | Глава Ворона Н.В., Специалисты администрации Беломестнова В.Г.,  Аксенова В.В. |
| 5. | Почистить противопожарную полосу вокруг поселка | 27.06.2017 | Глава Н.В. Ворона |
| 6. | НПА по пожарному периоду | 01.05.2017  10.09.2017 | Специалисты администрации Беломестнова В.Г.,  Аксенова В.В. |
| 7. | Работа и обучение ДПД | 02.05.2017  02.10.2017 | Глава Ворона Н.В., специалисты ВДПО |
| 8. | Работа с организациями по вопросам предотвращения, возникновения, тушения пожара | 2017 г. | Глава Ворона Н.В., Специалисты администрации Беломестнова В.Г.,  Аксенова В.В. |
| 9. | Работа по приобретению спец. одежды для ДПД | 2017 г. | Глава Ворона Н.В., Специалисты администрации Беломестнова В.Г.,  Аксенова В.В. |
| 10. | Отчет о произведенных мероприятиях по ПБ | Декабрь 2017 г. | Специалист администрации  Аксенова В.В. |
| 11. | Проведение анализа выполненных работ | Декабрь 2017 г. | Специалист администрации  Аксенова В.В. |