Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2025 годы»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 01.07.2020г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе» на 2014-2025 годы | всего, в том числе: | Х | Всего | 2 452,1 | 757, 089 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 452,1 | 757, 089 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта |  | Всего | 2 452,1 | 757, 089 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 452,1 | 757, 089 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» | всего, в том числе: | Х | МБ | 2 452,1 | 757, 089 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | 2 452,1 | 757, 089 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 2 452,1 | 757, 089 | Кол. продукции, шт. Кол. участников мероприятий, чел. Кол. статей,ед. | 3250 | 1811 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.1 Участие в районных и областных мероприятиях сборных команд МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 366,0 | 96,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 45 | 19 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.2 организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом | отдел по культуре, делам молодежи и спорту, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 20,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 1041 | 962 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.3 чествование лучших тренеров, преподавателей, учителей физкультуры, учеников за спортивные достижения года | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 15,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 15 | 7 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.4 освещение в средствах массовой информации ( на официальном сайте администрации района) результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. Статей ,ед. | 12 | 6 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.5 Мероприятие Межрайонные и районные турниры до 5 видов спорта и подготовительные турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и настольному теннису, АРБ и другие в течение года | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 188,8 | 101,829 | Кол. участников мероприятий, чел. | 100 | 120 | +20 Повышение интереса к мероприятиям, улучшение организации мероприятий |
| Мероприятие 1.1.6 соревнования среди молодёжи (в течение года) - Рождественский турнир по баскетболу (возраст от 16 лет и старше) - Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек - Открытое первенство Киренского района по лыжным гонкам (спринт) - Личное первенство Киренского района по настольному теннису -Волейбол среди мужских команд, (от 16 и старше) посвященный Всемирному Дню волейбола -Соревнования, посвященные 23 февраля (футбол, спортивное многоборье). Футбол среди мужских команд (от 16 и старше) - Волейбол, посвященный Дню космонавтики и закрытию волейбольного сезона (по заявкам. женские и мужские команды) -Открытое первенство Киренского района по настольному теннису среди школьников -Мемориальный районный турнир по мини – футболу памяти М.И. Тюрнева - Открытое первенство Киренского района по настольному теннису среди школьников - Открытое первенство Киренского района по волейболу среди юношей и девушек - Открытие лыжного сезона -Соревнования по пауэрлифтингу «Новогодний турнир силачей» | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 163,6 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 438 | 257 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.7 соревнования по волейболу среди женщин, посвящённые празднованию 8 марта | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 10,0 | 10,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 40 | 70 | +30 Повышение интереса к мероприятиям, улучшение организации мероприятий |
| Мероприятие 1.1.8 лыжная гонка "Лыжня России" (1 день) | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 41,2 | 41,2 | Кол. участников мероприятий, чел. | 177 | 177 |  |
| Мероприятие 1.1.9 - Майский Турнир по мини- футболу среди команд молодёжи и ветеранов (1 день) - Майский Турнир по большому футболу -Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы (шахматы, баскетбол, стритбол, волейбол, городки и др.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 40,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 50 | 0 | 2 полугодие Перенос из-за режима самоизоляции |
| Мероприятие 1.1.10 туристический слёт для трудовых коллективов района (1 день) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 50,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 100 | 0 | -100 Режим самоизоляции |
| Мероприятие 1.1.11 Спортивный праздник, посвящённый Дню России, юбилею района: открытие стадиона (большой футбол, городки, лапта, волейбол и др.) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 50, 0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 255 | 0 | 2 полугодие Перенос из-за режима самоизоляции |
| Мероприятие 1.1.12 летние сельские игры среди МО района (3 дня) | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 250,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 200 | 0 | -200 Режим самоизоляции |
| Мероприятие 1.1.13 летняя спартакиада людей пенсионного возраста | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 50,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 50 | 0 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.14 день физкультурника | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 60,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 150 | 0 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.15 легкоатлетический кросс "Кросс нации" | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 40,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 250 | 0 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.16 «Семейные старты», «Мы-ГОТовы!» в течение года | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 30,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 30 | 0 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.17 специальная олимпиада (для детей с ограниченными возможностями (дети - инвалиды) и детей восьмого вида) | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 20,0 | 16,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 3 | 2 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.18 -Зимний фестиваль ГТО сдача норм, приобретение и вывоз инвентаря для ГТО -Летний фестиваль ГТО: - сдача норм для всех желающих; - легкая атлетика на приз Мэра Киренского района - День шага и др. | МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 214,6 | 186,06 | Кол. участников мероприятий, чел., | 102 | 102 |  |
| Мероприятие 1.1.19 организация работы Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта в Киренском районе с целью координации деятельности органов исполнительной власти, а также спортивных и общественных организаций в сфере физической культуры и массового спорта, создания механизма привлечения внебюджетных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта в районе. | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол.мероприятий , ед. | 2 | 1 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.20 Спортивные мероприятия в течение года -по шахматам - футбол - Отборочные игры по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол в рамках подготовки к обл. спартакиаде. –волейбол, посвященный Дню комсомола для всех желающих; -волейбол среди смешанных команд, в рамках закрытия др.) | МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 100 | 50 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.21 Участие в областных мероприятиях сборных команд и представителей Киренского района | исполнитель мероприятия МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» , МКУК « МЦНТ и Д « Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 592,9 | 306, 0 | Кол. участников мероприятий, чел. | 60 | 38 | 2 полугодие |
| Мероприятие 1.1.22 Спартакиада северных территорий | исполнитель мероприятия МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 250,0 | 0,0 | Кол. участников мероприятий, Чел. | 30 | 0 | 2 полугодие |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» | Всего, в том числе: | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель1 отсутствует | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Участник 1 отсутствует | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1 Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед., Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, афиш), направленной на повышение мотивации и популяризации пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.2. Изготовление спортивных дипломов и изготовление эскиза диплома по видам спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.3. вывоз спортивного инвентаря из г.Иркутска | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед., | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Кол. Продукции, Шт. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. приобретение спортинвентаря и наградной продукции для проведения мероприятий | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.6. Улучшение материально-технической базы объектов спорта в районе: реконструкция стадиона «Водник», финансирование экспертизы ПСД | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.7. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | отдел по культуре, делам молодежи и спорту | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий, Ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | Х | 01.01.2020 по 31.12.2020 | МБ | 2 452,1 | 757, 089 | Х | 3 250 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | Х | 01.01.2020 по 31.12.2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Х | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | 3250 | 1811 | 2 полугодие |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 452,1 | 757, 089 |  |  |  |  |

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта

О.С.Слёзкина____________________

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Пахорукова Е.В.___________________________