**Приложение 1**

 **Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 1 полугодие 2015 года.**

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2016г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** |
| **Администрация Киренского муниципального района** |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятия) | План реализации мероприятий Программы на отчетную дату | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |
|  |   |
|  | **Это пункт для сведения:**Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | Координация усилий заинтересованных ведомств по реализации мероприятий по профилактике наркомании: | 1 раз в квартал |  26 марта,30 июня | исполнено | **исполнено** | Рассмотрены вопросы согласно плана работы: 26 марта 2015 года:- о собственности земель, расположенных на территории МО с возможными очагами произрастания наркосодержащих растений. Утверждение графика выездных заседаний в МО;- о результатах мониторинга наркоситуации на территории Киренского муниципального района по итогам 2014 года;- проведение встреч членов АНК в образовательных учреждениях. Утверждение графика;- о мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, о результатах работы по выявлению притонов потребления наркотических средств;- анализ исполнения поручений областной АНК.30 июня 2015 года:- об эффективности реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»; - организация работы по выявлению и уничтожению очагов произростания. Выездное заседание в с. Петропавловское;- о профилактической работе, проводимой в образовательных учреждениях района за 1 квартал, о работе наркопостов;- информация о работе за 1 квартал по профилактической работе с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, находящихся в социально-опасном положении;- анализ исполнения поручений областной АНК.**-** о посещении членами АНК Киренского района заседаний комиссии. |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | **Мероприятие:**Проведение среди обучающихся экспертно-диагностического исследования на предмет употребления наркотических средств**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | Не исполнено частично | В связи с отсутствием диагностического прибора «Лира» диагностирование не проводилось, однако прошли собрания в школах, родители учащиеся ознакомлены с Законом | **Протокол №2 АНК от 30.06.2015г.**- в целях содействия развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, согласно п. 1 подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе» принять меры по приобретению диагностического прибора «Лира» для диагностирования учащихся в образовательных учреждениях на территории Киренского района.Срок: до 31 декабря 2015 года.- с целью повышения эффективности работы по профилактике наркомании разработать совместный план мероприятий (профилактические беседы, лекции и другие) в образовательных учреждениях Киренского района и предоставить в АНК района;Срок: до 1 сентября 2015 года. |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч. организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | **Мероприятие:**Изготовление полиграфической продукции Подготовка и распространение среди подростков обучающих фильмов Размещение антинаркотических материалов **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | исполнено | **распространено 4 обучающих фильма:**-«Давайте выпьем», «Алкоголь и здоровье» с целью показать учащимся влияния алкоголя на психическое и физическое здоровье человека;- «Не кури-выброси сигарету» с целью профилактики курения, влияние никотиновых веществ на организм человека;- «Мы знаем, как себя защитить» с целью дать представление понятия СПИД и ВИЧ, а также представление о СПИДе, как реальной угрозе жизни человека, профилактика наркомании, гиппатита А, В, С, распротсранения ВИЧ инфекции в молодежной среде.**Размещение антинаркотических материалов:** - «О запрете продажи алкоголя несовершеннолетним!» (МО МВД России «Киренский») районная газета «Ленские зори», июнь 2015 год.В связи с дефицитом денежных средств, администрации Киренского муниципального района не предоставляется возможность публикация статей в районной газете «Ленские зори». На сайте администрации Киренского муниципального района размещены памятки для родителей и учащихся по следующим темам: «Итак, как родителям понять, что их ребенок наркоман?», «Спортивный образ жизни. Здоровая Россия», СПАЙС (JWH).**Изготовление полиграфической продукции:**- «Итак, как родителям понять, что их ребенок наркоман?» (110 штук);- «Спортивный образ жизни. Здоровая Россия» (300 штук);- СПАЙС (JWH) (70 штук). |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **исполнено** | **Итого проведено 12 мероприятий с участием 185 человек** |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение 2-3квартала | В течение 2-3квартала | исполнено | **исполнено** | **6 профмероприятий-103 учащихся** |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | **Мероприятие:**Проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростков | В течение квартала | В течение квартала | исполнено | **исполнено** | **Проведение 5 -тренингов для добровольцев: (52 чел),** **-участие в работе конференции для волонтеров 1-(30 чел.):**В дни весенних школьных каникул управление образования совместно с Киренским профессионально-педагогическим колледжем организовало работу школы «Я волонтер». Основной целью данной программы стало обучение лидеров школьного самоуправления по программе профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, формирование команды единомышленников из числа обучающихся школ г. Киренска. В течении трех дней были прочитаны лекции по темам: «Особенности волонтерской деятельности», «Социальный проект: структура, особенности и реализация», проведены тренинги «Профилактика игромании и наркомании», «Профилактика табакокурения алкогольной и пивной зависимости», практикум «Проведение и анализ результатов социологических опросов». |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | **Мероприятие:**Занятость детей, подростков, молодежи, в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам Обучение и подготовка по антинаркотической деятельности волонтеров из числа студентовВовлечение студентов в антинаркотические мероприятия **Показатели муниципальной программы:**Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики на территории района**Показатель подпрограммы:**Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи |  |  |  |  | **Итого по разделу: мероприятий- 56 участников: 2 133****-7 Конкурсов для детей и молодежи:****Приняли участие 325 чел.****-Спортивное мероприятие: 9** **-891 чел.** |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  | Июнь-август | Июнь-август | **-** | **исполнено** | **10 мероприятий-охвачено 291 учащийся**В период с 8 по 26 июня 2015 года в летних лагерях с дневным пребываниям детей волонтерами были проведены следующие мероприятия:10.06.2015 г. МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, тема: «Здоровым быть – это модно!». Цель: Формирование у детей здорового образа жизни, как необходимой ценности, 38 человек.12.06.2015 г. МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, профилактическое мероприятие «День здоровья». Цель: Формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений», 47 человек.23 и 24 июня 2015 г. МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, соревнования под лозунгом «Быть здоровым – это модно!». Цель: укрепление здоровья детей, развитие двигательных умений, навыков и физических качеств, привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом, 59 человек.23 и 24 июня 2015 г. МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, тема: «Дерево здоровья». Цель: Обобщить знания детей о здоровье, здоровом образе жизни и приемах его укрепления и сохранения. Формирование понятия о факторах, влияющих положительно на здоровье человека. Побудить детей к стремлению заниматься спортом. 59 человек.15.06.2015 г. МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, тема: «Дерево здоровья». Цель: Обобщить знания детей о здоровье, здоровом образе жизни и приемах его укрепления и сохранения. Формирование понятия о факторах, влияющих положительно на здоровье человека. Побудить детей к стремлению заниматься спортом, 70 человек.17.06.2015 г. МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, «Веселые старты». Цель: Формирование у детей здорового образа жизни, как необходимой ценности, профилактика социально-негативных явлений, 70 человек.23.06.2015 г. МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, соревнования под лозунгом «Быть здоровым – это модно!». Цель: укрепление здоровья детей, развитие двигательных умений, навыков и физических качеств, привлечение учащихся к занятиям физической культуры и спортом, 45 человек.24.06.2015 г. МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, профилактическая беседа «О здоровом образе жизни». Цель: Учимся быть здоровым душой и телом-стремление сохранять и укреплять здоровье-расширение кругозора учащихся о здоровом образе жизни, 45 человек. |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполненофевраль-март | **исполнено** | проведены две акции «День здоровья» в марте и в мае с целью профилактики социально-негативных явлений и пропоганда здорового образа жизни среди населения на территории г. Киренск. **Акция «День здоровья»2- (160 чел),** |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы |  | ежемесячно | Февраль- март | Исполненофевраль-март |  | **25 тренингов, 421 несовершеннолетних:**- «Мифы об алкоголе», «Алкоголь», «Профилактика зависимостей от алкоголя» с целью убедить учащихся о правильном действии алкоголя, познать прямую зависимость м/у алкоголем и поступками человека, осознание ответственности за свое поведение;- «Курить не модно», «Не кури-выброси сигарету» с целью профилактика употребления никотиновых веществ. Помощь в социальной адаптации ребенка к условиям окружающей среды, обучения навыкам общения, сопротивления давлению со стороны окружающих;- «Наркомания» с целью познать прямую зависимость м/у наркотиками и поступками человека, осознание ответственности за свое поведение;- «Профилактика вредных привычек» с целью профилактики употребления ПАВ. Помощь в социальной адаптации ребенка к условиям окружающей среды, обучения навыкам общения, сопротивления давлению со стороны окружающих. Познание психологических особенностей подростков, формирование адекватной самооценки, навыков принятия решений; - «Познай себя» с целью самопознание и терапия, самоисследование, самосовершенствование, личностный и профессиональный рост, познание своего не выявленного потенциала; В тренингах использовались такие упражнения, как «Познай себя», «Оценка уровня общительности» Упражнения «Зато», «Провокация». |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений |  |  |  |  |  | **Профилактические беседы** **«Что такое наркомания?»,****«Энергетические напитки», «Алкоголь и здоровье», 3 мероприятия, 45 человек** |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | **Мероприятия:**Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | ежемесячно | ежемесячно | исполнено | **исполнено** | **10 мероприятий (23 чел)** |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | **Мероприятия:**-Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах)-Обучение на семинарах и тренингах специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | В течение года | **исполнено** | Всего: 6 мероприятий-172 чел. |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | -Участие родителей, принявших в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах) | В течение квартала | В течение квартала |  | **исполнено** | Тема:«Профилактика здорового образа жизни, как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения» 2 мероприятия (50 чел) |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Обучение на семинарах и тренингах | 3 квартал | 3 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Обучение на семинарах и тренингах | 4 квартал | 4 квартал | **-** | **-** | - |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Обучение на семинарах и тренингах | В течение года | В течение года  |  | **исполнено** | **2 мер.-61 чел.** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Обучение на семинарах и тренингах | В течение 3 квартала | В течение 3 квартала | **-** | **-** | 2 меропр.-61 чел. |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли **Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **1 квартал****исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 26.03.2015г., 30.06.2015г., заседаниях рабочей группы**22 июня 2015 года:В результате заседания принято решение 25 июня 2015 организовать поездку в п. Юбилейный и с. Петропавловское, 02 июля 2015 года – в с.Макарово, с целью выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства, определение координат и площади земельных участков, выдачи предписаний.Для землепользователей разработаны памятки «Конопля под запретом» и направлены главам муниципальных образований с целью их распространения.По результатам поездок рабочей группы в планируемые территории на 44 км трассы г. Киренск – г. Усть-Кут в границах Макаровского сельского поселения в 14 часов 20 минут было обнаружено 5 очагов произростания дикорастущей конопли. Общая полощадь территории, на которой произрастают растения, содержащие наркотические средства, составила 10290 кв. м. (1,029 га). В результате был составлен акт выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства и выписано предписание главе Макаровского МО.  |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | **Мероприятие:**Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей и подростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | В течение года | В течение года | **1 квартал****исполнено** | **-** | **Вопросы рассматривались на заседании АНК 26.03.2015г.** **30.06.2015г., заседаниях рабочей группы**22 июня 2015 года:В результате заседания принято решение 25 июня 2015 организовать поездку в п. Юбилейный и с. Петропавловское, 02 июля 2015 года – в с.Макарово, с целью выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства, определение координат и площади земельных участков, выдачи предписаний.По результатам поездок рабочей группы в планируемые территории на 44 км трассы г. Киренск – г. Усть-Кут в границах Макаровского сельского поселения в 14 часов 20 минут было обнаружено 5 очагов произростания дикорастущей конопли. Общая полощадь территории, на которой произрастают растения, содержащие наркотические средства, составила 10290 кв. м. (1,029 га). В результате был составлен акт выявления очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства и выписано предписание главе Макаровского МО.  |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | **Мероприятия:**Ежегодный, ежеквартальный и ежемесячный мониторинг наркоситуации,Формирование паспорта наркоситуации МО**Целевой показатель:**Доля детей и подростков с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности детей иподростковДоля молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" к общей численности молодежи | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,годом | **Исполнение ожидается на 15 июля** | **-** | **Исполнение ожидается на 15 июля** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежемесячного мониторинга | проведение ежемесячного мониторинга | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом | На 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом,годом |  |  | **В связи с изменением сроков отчета с месячного на ежеквартальный, будет предоставляется на 15 число месяца, идущего за отчетным месяцем, кварталом, годом** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | На 15 число месяца, идущего за отчетным кварталом | **Исполнение ожидается на 15 июля** |  | **Исполнение ожидается на 15 июля** |
| 9. | Основное мероприятие:Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | **Мероприятия:**Проведение консультаций с потребителями наркотических средств **Индикаторы:**Количество консультаций с потребителями наркотических средств  | **В течение квартала** | **В течение квартала** | **исполнено** | **-** | **Проведено консультаций с 10 потребителями** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заведующая отделом по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С.,4-40-71

 «05» июля 2015г.