**Приложение 2 Мероприятия муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений за 12 месяцев 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014-2020г.г.», подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»** | | | | | | | | | | | | |
| **Администрация Киренского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансировании Программы из различных источников | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных креализации) | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | Местный бюджет на 2015 год  (тыс. руб.) | | | Прочие источники на 2015 год (тыс.руб) | | | Процент финансирования | Процент освоения от предусмотренного | Процент освоения от профинансирования | Результаты реализации Программы за 12 месяцев 2015 года (тыс. руб.), в том числе конкретные причины не освоения средств. |
|  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
|  | Проведение заседаний антинаркотической комиссии (далее АНК) с приглашением других заинтересованных лиц | 2014-без затрат 2015-без затрат 2016-без затрат | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 2014 -0 тыс. руб  2015 – 0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч.организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | 2014 -9тыс.666 руб  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** |  |
| 3. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | 2014 -8 тыс. 334 руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **0%** | **--** | **-** | не оплачено в связи с отсутствием средств |
| 3.1. | Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | 2014 -5 тыс. руб.  2015 – 3 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб. | 3,0 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | не оплачено в связи с отсутствием средств |
| 3.2 | Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | 2014 -3 тыс. 334 руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | 2014 -10 тыс. руб.  2015 – 5,0 тыс. руб.  2016 – 6,0 тыс. руб. | **5,0** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0** | **0** | **Предусмотрено на весь период**  **Распоряжение № 214 от 06 июля 2015г.**  не оплачено в связи с отсутствием средств |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 2014 – 3,0 тыс. руб.  2015 – 2,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0 | 0 | **Предусмотрено на летний период**  не оплачено в связи с отсутствием средств |
| 4.2 | Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | 2014 – 0,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.3 | Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы | 2014 – 5,0 тыс. руб.  2015 – 3,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб | **3,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** | **0%** | **0%** | **Предусмотрено на весь период**  не оплачено в связи с отсутствием средств |
| 4.4 | Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | 2014 – 2,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | **0%** | **0%** |  |
| 5. | **Основное мероприятие** «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | 2014 – 10,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 5,0 тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6. | **Основное мероприятие** «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | 2014 – 8,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 3,0 тыс. руб. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 2,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | **-** | **-** |
| 6.2. | Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | 2014 – 2,0 тыс руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 –0,0 тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.3 | Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | 2014 – 2, 0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 –0,0руб | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0%** | **0** | **0** |  |
| 6.4 | Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | 2014 – 1,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 0,0 тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 6.5 | Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | 2014 – 1,0 тыс. руб.  2015 – 0,0 тыс. руб.  2016 – 1,0 тыс. руб | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** |
| 7. | **Основное мероприятие** «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | 2014 – 0,0 тыс. руб.  2015 –0,0 тыс. руб.  2016 – 7,5 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | 2014 – 0,0 тыс. руб.  2015 –0,0 тыс. руб.  2016 – 7,5 тыс. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **-** |
| 8. | **Основное мероприятие** «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **-** |
| 8.1 | Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежемесячного мониторинга | Без затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.2 | Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Без затрат | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Основное мероприятие:  Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | **На 2014г.- 46,0**  **На 2015г.- 8,0**  **На 2016г.- 16,5** | **8,0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **Предусмотрено на летний период, распоряжение** не оплачено в связи с отсутствием средств |

**При утверждении программы было предусмотрено 150 т.р. ежегодное финансирование, однако, в связи с дефицитом бюджета, были изменения внесены и отпущено лимитов на 2014г. 46,0 т.р., в связи с чем, некоторые пункты программы проводятся без финансирования, имеющиеся финансы направлены на основные разделы деятельности на летний период. Кроме того, в связи с дефицитом средств в бюджете в 2015г., внесены изменения в подпрограмму в части уменьшения лимитов до 8,0 тыс. руб. Данные средства не профинансированы в связи с затруднительным финансовым положением. Все мероприятия, не требующие финансовых затрат, проводятся по плану. На 2016г. запланировано по подпрограмме 16,5 тыс.руб. в связи с тяжелым финансовым положением.**

**Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту**

**Администрации Киренского муниципального района: О.С.Слёзкина**

Исп. Слезкина О.С., 89646580946

«15» января 2016 г.