**ОТЧЁТ ЗА 2015 ГОД**

**по муниципальной программе**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2015 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
|  **Программа**"Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»  | всего, в том числе: | **155,0** | **155,0** | **85,0** |
| Ответственный исполнитель программы - Отдел по экономике  | **0,0** | **21,053** | **15,0** |
| Соисполнитель - Консультант по сельскому хозяйству | **155,0** | **133,947** | **70,0** |
| Участники - отсутствуют | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1**«Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»  | всего: | **155,0** | **133,947** | **70,0** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы -Консультант по сельскому хозяйству | 155,0 | 133,947 | 70,0 |
| Участники - отсутствуют | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** Оказание содействию подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | **60,0** | **23,947** | **0,0** |
| **мероприятие**подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 60,0 | 23,947 | 0,0 |
| **мероприятие**предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | **25,0** | **25,0** | **0** |
| **мероприятие**предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 25,0 | 25,0 | 0 |
| **мероприятие**предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **мероприятие**предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **мероприятие**Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | **70,0** | **85,0** | **70,0** |
| **мероприятие**организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 70,0 | 85,0 | 70,0 |
| **мероприятие**освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе"  | всего: | **0,0** | **21,053** | **15,0** |
| Отдел по экономике  | **0,0** | **21,053** | **15,0** |
| Участники - отсутствуют |  |  |  |
| **Основное мероприятие** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие** Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике  | **0,0** | **21,053** | **15,0** |
| **Мероприятие** Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса  | Отдел по экономике  | 0,0 | 21,053 | 15,0 |
| **Мероприятие** Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Поддержка действующих инновационных компаний  | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие** Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2020г.г."**

по состоянию на 31.12.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»  |
| 1.1. | **Основное мероприятие** Оказание содействию подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | Июнь-август | местный бюджет | 23,947 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие** подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне | консультант по сельскому хозяйству | Июнь-август | местный бюджет | 23,947 | 0,0 | Субсидия, тыс.руб | 23,947 | 0,0 | Не выявлено участников для заключения соглашений |
| 1.1.2 | **Мероприятие**предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений | консультант по сельскому хозяйству | май 2015г | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Субсидия, тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие** Оказание содействию подотрасли животноводства  | консультант по сельскому хозяйству |  Январь-декабрь | местный бюджет | 25,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие**предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных с/х животных и птицы( цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | май | местный бюджет | 25,0 | 0,0 | Субсидия, тыс.руб | 25,0 | 0,0 | Не выявлено участников для заключения соглашений |
| 1.2.2 | **Мероприятие**предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | октябрь | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Субсидия, тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | **Мероприятие**предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | октябрь | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Субсидия, тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие**поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | Январь-декабрь | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие**социальная выплата начинающим фермерам | консультант по сельскому хозяйству |  Январь-декабрь | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Число участников, ед. | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие**Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства | консультант по сельскому хозяйству |  Ноябрь - декабрь | местный бюджет | 85,0 | 70,0 | Х | Х | Х |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие**организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству |  Январь-декабрь | местный бюджет | 85,0 | 70,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | В связи с сокращением личных подсобных хозяйств к награждению представлено наименьшее количество участников |
| 1.4.2 | **Мероприятие** освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству |  Январь-декабрь | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 3 | 3 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе» |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие** Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте) | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество статей (информационных материалов), ед. | 7 | 17 | Размещено 14 информационных материала на сайте и 3 в газете «ЛЗ» в связи с необходимостью  |
| 2.2 | **Основное мероприятие** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие** Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса  | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 421,053 | 300,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку,ед. | 2 | 1 | В конкурсе участвовала 1 заявка, помощь оказана в максимальном размере, предусмотренном Положением. |
| 2.2.2 | **Мероприятие** Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | **Мероприятие** Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | **Мероприятие** Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2.5 | **Мероприятие** Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2.6 | **Мероприятие** Поддержка действующих инновационных компаний  | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2.7 | **Мероприятие** Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие** Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие** Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике | Январь - декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.» |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 98,9 | 115,6 | +16,7 | - | В связи с увеличением в КФХ поголовья молочных коров произошел рост производства молочных продуктов.  |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 24,4 | 11,6 | -12,8 | - | Из-за болезеней животных в ООО «Алымовское», молочная продукция не реализовывалась в период с июня по декабрь, в связи с чем сократилась прибыль, а соответственно и рентабельность. |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | ед | 2 | 1 | -1 | -50 | В конкурсе участвовала 1 заявка, помощь оказана в максимальном размере, предусмотренном Положением. |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 7 | 17 | +10 | +142,9 | Размещено 14 информационных материала на сайте и 3 в газете «ЛЗ» в связи с необходимостью |