Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Безопасный город  на 2016-2021 годы»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2019 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Безопасный город на 2016-2021 годы» | всего, в том числе | Х | всего | 6775,75714 | 6477,80176 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | МБ | 6775,75714 | 6477,80176 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | ответствен-ный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) | Х | всего | 6775,75714 | 6477,80176 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | МБ | 6775,75714 | 6477,80176 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | соиспол-нитель программы: МКУ «ЕДДС-112» | Х | всего | 5670,65062 | 5372,842 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | МБ | 5670,65062 | 5372,842 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город» | ответствен-ный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС | Х | МБ | 540,60152 | 540,60152 | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 288,16652 | 288,16652 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обучение дежурно-диспетчерского состава ЕДДС в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.2 Приобретение форменной одежды (футболка поло синего цвета) дежурно-диспетчерскому составу ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.3 Приобретение форменной одежды (брюки синего цвета) дежурно-диспетчерскому составу ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.4 Приобретение и монтаж металлической входной двери в кабинете ЕДДС для ведения работ составляющих гос. тайну | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.5 Приобретение пломбиров для опечатывания сейфа в кабинет ЕДДС для ведения работ составляющих гос. тайну | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.6 Приобретение радиостанций для ЕДДС. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.7 Приобретение настенных карт | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.8 Приобретение сейфа в кабинет ЕДДС для ведения работ составляющих государственную тайну | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.9 Приобретение факсимильного оборудования для ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.10 Приобретение оборудования (адаптер) для автоматической фиксации телефонных переговоров дежурно-диспетчерского состава ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.11 Оплата услуг по предостав-лению каналов связи и широкополосного доступа к сети интернет для функционирования системы оповещения П-166М. | отдел ГО и ЧС | январь – март | МБ | 84,70652 | 84,70652 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Мероприятие 1.1.12 Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения П-166М. | отдел ГО и ЧС | январь –декабрь | МБ | 97,0 | 97,0 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Мероприятие 1.1.13 Приобретение, установка и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | отдел ГО и ЧС | январь – декабрь | МБ | 87,0 | 87,0 | Количество заключенных договоров, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Мероприятие 1.1.14 Приобретение аккумуляторных батарей к блокам бесперебойного питания системы оповещения П-166М, взамен вышедших из строя | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.15 Ремонт помещения для размещения оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (серверная) и рабочих мест операторов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.16 Приобретение мебели для оборудования рабочих мест операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.17 Приобретение, установка и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования системы оповещения П-166М (оконечные устройства) в населенных пунктах района. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.18 Приобретение ГСМ для функционирования резервного бензогенератора в случаях аварийного отключения государственной электро-энергии в кабинете ЕДДС. | Отдел ГО и ЧС | Январь-февраль | МБ | 14,66 | 14,66 | Количество, л. | 490 | 490 | Х |
|  | Мероприятие 1.1.19 Приобретение видеостены в ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.20 Приобретение удлинителя (бухта 50м) для обеспечения резервным питанием ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.21 Приобретение информационного табло с бегущей строкой в целях информирования населения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.22 Приобретение оборудования для видеоселекторных совещаний ЕДДС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.23 Приобретение ГСМ (ДТ) для функционирования тепловых пушек | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.24 Приобретение моторного масла для бензогенераторов и бензопилы | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.25 Приобретение оборудования и расходных материалов для СВП (судно на воздушной подушке) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.26 Обучение на управление СВП (судно на воздушной подушке) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.27 Приобретение материалов, принадлежностей в комнату отдыха и приема пищи ЕДДС | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 4,8 | 4,8 | Количество, шт | 2 | 1 | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2 Построение системы контроля и ограничения доступа на социально-значимые объекты. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1. 3 Развитие системы видеонаблюдения. | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 252,435 | 252,435 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3.1 Приобретение камер видеонаблюдения для оборудования мест с массовым пребыванием людей. | отдел ГО и ЧС | Июль-сентябрь | МБ | 59,0 | 59,0 | Количество камер, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Мероприятие 1.3.2 Оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию камер видеонаблюдения | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 20,0 | 20,0 | Количество, шт | 9 | 9 | Х |
|  | Мероприятие 1.3.3 Оплата услуг за предоставление каналов передачи данных | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 97,0 | 97,0 | Количество, шт | 9 | 9 | Х |
|  | Мероприятия 1.3.4 Установка (монтаж) камер видеонаблюдения | отдел ГО и ЧС | Июль-сентябрь | МБ | 76,435 | 76,435 | Количество, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы экстренной связи «гражданин-полиция» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района» | ответствен-ный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС | Х | МБ | 72.0 | 72.0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Профилактика преступлений и правонарушений | отдел ГО и ЧС | Январь-декабрь | МБ | 30,0 | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1 Изготовление баннеров в целях создания социальной рекламы антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной направленности и их размещение в общественных местах. | отдел ГО и ЧС | май - июнь | МБ | 30,0 | 30,0 | Количество изготовлен-ных баннеров с социальной рекламой , шт | 12 | 12 | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Профилактика терроризма и экстремизма | отдел ГО и ЧС | Январь – декабрь | МБ | 42,0 | 42,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2.1 Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. | отдел ГО и ЧС | Январь – декабрь | МБ | 42,0 | 42,0 | Количество печатного материала размещенного в СМИ антитеррористической и антиэкстремистской направленности, шт | 12 | 12 | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» | ответствен-ный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС | Х | МБ | 492,505 | 492,357 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными пожарами. | отдел ГО и ЧС | Январь –декабрь | МБ | 115,601 | 115,601 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.1. Изготовление памяток, листовок. | Отдел ГО и ЧС | Апрель-июнь | МБ | 2,0 | 2,0 | Количество, шт | 500 | 500 | Х |
|  | Мероприятие 3.1.2 Опашка межселенной территорий (с.Красноярово). | отдел ГО и ЧС | апрель -июнь | МБ | 20,0 | 20,0 | Площадь опашки территории с. Красноярово, кв.м. | 9900 | 9900 | Х |
|  | Мероприятие 3.1.3. Страхование и материальное стимулирование добровольной пожарной охраны (с.Красноярово). | отдел ГО и ЧС | апрель - май | МБ | 59,4 | 59,4 | Количество застрахованных, чел | 4 | 4 | Х |
|  | Мероприятие 3.1.4 Приобретение и установка автономных пожарных извещателей с GSM- модулем для оснащения мест проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, а также маломобильных групп населения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.5 Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (РЛО) для добровольной пожарной охраны (с.Красноярово) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.6 Приобретение спецодежды для пожарной охраны с.Красноярово, п.Визирный | отдел ГО и ЧС | Июль-сентябрь | МБ | 34,201 | 34,201 | Количество, шт. | 4 | 4 | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обусловленных весенними паводками. | отдел ГО и ЧС | Январь-декабрь | МБ | 376,904 | 376,756 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.1 Проведение превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках рек. | отдел ГО и ЧС | Март-апрель | МБ | 285,0 | 285,0 | Длина, км | 5,6 | 5,6 | Х |
|  | Мероприятие 3.2.2 Приобретение тарифа для спутникового телефона в целях функционирования оперативной группы. | отдел ГО и ЧС | Март-апрель | МБ | 32,3 | 32,3 | Количество приобретенных тарифов, шт | 1 | 1 | Х |
|  | Мероприятие 3.2.3 Приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС оперативной группой. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.4 Оплата услуг по предостав-лению гидрометеорологической информации и прогнозов погоды | отдел ГО и ЧС | Январь - декабрь | МБ | 59,604 | 59,456 | Количество услуг | 4 | 4 | Х |
|  | Мероприятие 3.2.5 Приобретение спутникового телефона | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.3 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, обусловленных авариями на объектах ЖКХ, энергетики, социальной инфраструктуры | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.3.1 Проведение аварийно-восстановительных работ | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.4 Создание материального резерва на случаи возникновения ЧС. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.4.1.Приобретение спальных мешков . | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.4.2 Приобретение материалов для ликвидации ЧС | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.5 Охрана жизни людей на водных объектах | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.5.1 Приобретение ГСМ для проведения патрулирования водных объектов и составления административных протоколов на нарушителей | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.5.2 Изготовление баннеров, в целях проведения профилактических мероприятий | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.6 Разработка нормативно-правовой базы, планирующей документации по вопросам защиты населения и территории от ЧС. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.6.1 Разработка, согласование, утверждение Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Киренского районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС (ПЛАРН) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.6.2 Разработка, согласование, утверждение Паспорта безопасности территории Киренского муниципального района | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.6.3 Разработка, согласование, утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Киренского муниципального района | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» | ответствен-ный исполнитель программы: отдел ГО и ЧС | Х | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обучение по вопросам ГО | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.1 Подготовка и переподготовка должностных лиц администрации района в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.2 Приобретение стендов для размещения наглядной агитации по ГО | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.2 Создание материального резерва в целях гражданской обороны | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.1 Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты (аптечка) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.2 Приобретение средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля (дозиметр, метеостанция) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112» | ответствен-ный исполнитель подпрограм-мы: МКУ «ЕДДС-112» | Х | МБ | 5670,65062 | 5372,842 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «ЕДДС-112» | МКУ «ЕДДС-112» | Январь - декабрь | МБ | 5670,65062 | 5372,842 | Х | Х | Х | Х |

Согласовано:

Начальник финансового управления

администрации Киренского муниципального района                                                                                                 Е.А.Шалда

|  | Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
| --- | --- |

### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Безопасный город  на 2016-2021 годы»

по состоянию на 31.12.2019 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2016-2021 годы» |
| Подпрограмма № 1 «Организация инфраструктуры «АПК Безопасный город» |
| 1. | Уровень оснащенности АПК «Безопасный город» | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района» |
| 2. | Уровень правонарушений в обществе | шт. | 382 | 382 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 3. | Количество ЧС и предпосылок к ним | шт. | 0 | 1 | -1 | 0 | ЧС в лесные пожары |
| Подпрограмма № 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» |
| 4. | Уровень развития базы ГО | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112» |
| 5. | Уровень развития МКУ «ЕДДС-112» | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасный город  на 2016-2021 годы»

по состоянию на 31.12.2019 г.

МП «Безопасный город  на 2016-2021 годы» утверждена постановлением администрации  Киренского муниципального района от 10 ноября 2015 года   № 618.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации –  13024, 34923  тыс. рублей, на 2019 год  предусмотрено  6775,75714 тыс. рублей.

Внесены изменения постановлениями администрации Киренского муниципального района: от 02 апреля 2018 года № 159, от 29 июня 2018 года № 318, от 12 июля 2018 года № 343, от 17 июля 2018 года № 346, от 02 августа 2018 года № 374, от 27 сентября 2018года № 465, от 28 декабря 2018 года № 645, от 05 февраля 2019 года № 58, от 01июля 2019 года № 328, от 24 декабря 2019 года № 668.

Подпрограмма 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город», объем финансирования, предусмотренный на 2019 год 540,60152 тыс. руб., профинансировано за отчетный период  540,60152 тыс. руб.

Подпрограмма 2   «Профилактика правонарушений на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2019 год 72,0 тыс. руб., профинансировано за отчетный период   72,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций», объем финансирования, предусмотренный на 2019 год 492,505  тыс. руб., профинансировано за отчетный период   492,357  тыс. руб.

Подпрограмма 4  «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района», объем финансирования, предусмотренный на 2019 год   0,0   тыс. руб., профинансировано за отчетный период  0,0   тыс. руб.

Подпрограмма 5  «Организация деятельности МКУ «ЕДДС-112», объем финансирования, предусмотренный на 2019 год 5670,65062 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 5372,842 тыс. руб.

Внешними факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы,  и повлекшими изменение с 0 до 1 целевого показателя «Количество ЧС и предпосылок к ним» подпрограммы № 3  «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» стали 12 действующих лесных пожаров (№ 4,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) на общей площади 880 га, из них: - пожар № 4 действовал более 3 суток, площадь составила 205 га. В целях проведения дополнительных мероприятий и увеличения группировки сил и средств для тушения лесных пожаров с 10 часов 00 минут 06 июля 2019 года был введен  режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Киренского района (Постановление администрации Киренского муниципального района от 06.07.2020г. № 344).

И.о. начальника отдела ГО и ЧС				Д.Е. Суханов