Пояснительная записка

За 2019 год

Муниципальная программа

« Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2024 г.г.»

 Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 4 400,614 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 573, 946 тыс. руб., областного бюджета-1 200,167 тыс. руб., федерального бюджета - 895,402 тыс. руб. , иные источники- средства участников программы- 1731,099 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Осуществлена социальная выплата трем семьям. Приобретено жилье согласно социальной нормы.

По итогам 2019 года по программе « Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 г.г.»:

-подготовлены и направлены документы для участия в областном конкурсе муниципальных программ на 2020 год, состоит на учете 33 семьи. Финансовый показатель данной программы выполнен на 100 % от запланированной суммы.

Целевые показатели в 2019 году выполнены на 100%, второй показатель перевыполнен на 6,7% в связи с тем, что достаточное финансирование привело к продвижению очереди молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с чем уменьшилось их количество, что привело к увеличению доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 28.01.2019 г. № 37.
2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 01.07.2019 г. № 326.
3. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от 05.12.2019 г. №635 .
4. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.12.2019 г. №686.

Начальник отдела по культуре,

делам молодежи и спорта: О.С.Слёзкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *за 2019 год***

«Молодым семьям - доступное жильё на 2014 – 2024 г.г.»

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жильё на 2014 – 2024 г.г.» |
| 1 | **Целевой показатель** количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов):с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов; | семей | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель**доля молодых семей, улучшивших жилищные условия **- в год** (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов;   | % | 2,3 | 9 | +6,7 | - | В связи с выделением средств и продвижением очереди молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось их количество, что привело к увеличению доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  |

 Исполнено:

Начальник отдела по культуре, делам молодёжи,

 и спорта

Слёзкина О.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ на 2014-2024 г.г.» И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

по состоянию на 31.12.2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа«Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 г.г.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 4 400, 614  | 4 400, 614  | Х | Х | Х | Х |
| МБ. | 573,946 | 573,946 | Кол.семей | 3 | 3 |  |
| Ф.Б. | 895,402 | 895,402 |
| О.Б. | 1 200,167 | 1 200,167 |
| И.И. | 1731,099 | 1731,099 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | Всего | 4 400, 614  | 4 400, 614  | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 573,946 | 573,946 | Кол.семей | 3 | 3 |  |
| Ф.Б. | 895,402 | 895,402 |
| О.Б. | 1 200,167 | 1 200,167 |
| И.И. | 1731,099 | 1731,099 |
| соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| участник 1отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2019г. по 31.12.2019г. | Всего | 4 400, 614  | 4 400, 614  | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 573,946 | 573,946 | Кол.семей | 3 | 3 |  Х |
| Ф.Б. | 895,402 | 895,402 |
| О.Б. | 1 200,167 | 1 200,167 |
| И.И. | 1731,099 | 1731,099 |

Подготовил

О.С.Слёзкина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Согласовано»

Бюджетный отдел

Е.В. Пахорукова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_