ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» в 2021 году

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 571. В течение 2021 года в программу вносились изменения:

1. Постановлением № 642 от 15.10.2021 г. программа пролонгирована до 2025 года.

2. Постановлением № 837 от 29.12.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.:

- 1 610,0 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 0,0 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2021 год:

- обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности (13 шт.) – не достигнуты, так как подрядчик не исполнил свои обязательства по контракту.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, – отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

14.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» | всего, в том числе: | Х | Местный бюджет(МБ) | 1610,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | МБ | 1610,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Корректировка действующих и подготовка новых документов территориального планирования района и поселений, градостроительного зонирования поселений | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | IV кв. 2021 | МБ | 1610,0 | 0,0 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, шт. | 13 | 0 | Подрядчик не исполнил муниципальный контракт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | | |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | |  |  |  | В.Г. Некрасов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы | | | | |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района | | | |  |  |  |  |  | О.В. Шелковникова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) | | | | | | | |
| «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности | Шт. | 13 | 0 | -13 | 0 | Подрядчик не исполнил обязательства по контракту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | |  |  | В.Г. Некрасов |