Приложение № 2
к постановлению мэра

Киренского района
 № 696 от 14.11.2022г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКИЙ РАЙОН НА 2022-2025 ГОДЫ**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение показателя | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2022(факт)  | 31.12.2022  | 31.12.2023  | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|  | **Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках,** **утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р** |
| **1.1.** |  | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами**  |
|  | **Оценка текущего состояния:** По состоянию на 1 января 2022 года по данным единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения общее количество действующих аптечных организаций (точек продаж) в Киренском районе составило 6, из них действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности 5. В 2023 году планируется открытие еще одной точки продажи частной формы собственности. Таким образом, состояние конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов для медицинского применения имеет положительную динамику. Также следует отметить, что участие частных медицинских организаций на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является добровольным и носит заявительный характер. |
| **Ключевой показатель:** Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %  | 80 | 80 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | Министерство здравоохранения Иркутской области  |
|  | Ведение реестра аптечных организаций частной формы собственности, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, на территории Иркутской области  | Ежегодно  | Темп прироста аптечных организаций частной формы собственности в реестре аптечных организаций частной формы собственности, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, ед.  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Министерство здравоохранения Иркутской области  |
|  | **Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение****к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам**(*раздел не обязателен для заполнения муниципальными образованиями, кроме рынка 2.2*) |
| **2.1.** |  | **Рынок торговли**[[1]](#footnote-1) |
|  | **Оценка текущего состояния:**Сфера розничной торговли региона характеризуется высоким уровнем конкуренции. Доля негосударственной формы собственности в структуре розничного товарооборота составляет около 99%. Несмотря на определенные трудности, испытываемые торговым бизнесом в результате последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2022 году на территории Киренского района продолжилось развитие инфраструктуры розничной торговли. Общая торговая площадь объектов ритейла, расположенных на территории района составила 26,78 тыс. кв. м. На начало 2022 года показатель фактической обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов превысил минимальный норматив в 2,38 раза (1573,67кв. м. в расчете на 1 тыс. человек). На территории района действует 1 розничный рынок, размещено 26 нестационарных торговых объекта. Данные форматы торговли также способствуют росту конкуренции на розничном рынке за счет более низких цен на продукцию, реализуемую без посредников. |
| **Ключевой показатель:**Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Отдел по экономике администрации Киренского района |
|  | **Ключевой показатель:**увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них, % по отношению к показателям 2020 года[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  | 10 | Отдел по экономике администрации Киренского района |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию многоформатной торговли на территории муниципального образования Киренский район, предусматривающий мероприятия по увеличению количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках | 31.12.2022 | Утвержден планмероприятий поразвитиюмногоформатнойторговли,предусматривающиймероприятия поувеличению количестваторговых мест наярмарках инестационарныхторговых объектов,да/нет | нет | да | да | да | да | Отдел по экономике администрации Киренского района |
| 2.1.2. | Актуализация и размещение на официальном сайте муниципального образования Киренский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных муниципальным образованием Киренский район | Ежегодно | Актуализированы и размещены на официальном сайте муниципального образования Киренский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схемы размещения нестационарных торговых объектов, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел по экономике администрации Киренского района |
|  | **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений,утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р**(*раздел не обязателен для заполнения муниципальными образованиями, кроме направлений 3.2-3.6*) |
| **3.1.** |  | **Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального образования Киренский район, и его приватизация** **либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества)[[3]](#footnote-3)** |
| 3.1.1. | Составление плана-графикаполной инвентаризацииимущества, находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, в том числе закрепленного замуниципальными предприятиямии учреждениями  | 31.12.2022 | Утвержден план-графикполной инвентаризацииимущества,находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, в том числе закрепленного замуниципальными предприятиямии учреждениями, да/нет | нет | да | да | да | да | Отдел по управлению муниципальным имуществом Киренского района |
| 3.1.2. | Проведение инвентаризацииимущества, находящегося всобственности муниципального образования Киренский район | 31.12.2023 | Сформирован перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального образования Киренский район, да/нет | нет | нет | да | да | да | Отдел по управлению муниципальным имуществом Киренского района |
| 3.1.3. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) имущества,находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального образования Киренский район | 31.12.2025 | Обеспеченаприватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества)имущества,находящегося в собственности муниципального образования Киренский район, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий муниципального образования Киренский район, да/нет | нет | нет | нет | нет | да | Отдел по управлению муниципальным имуществом Киренского района |
| **3.2.** |  | **Размещение сведений о кладбищах и местах захоронений на них в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»[[4]](#footnote-4)** |
| 3.2.1. | Проведение инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | Ежегодно | Сформирован реестр кладбищ и мест захоронений на них, да/нет | нет | нет | да | да | да | Администрация Небельского муниципального образованияАдминистрация Макаровского муниципального образованияАдминистрация Криволукского муниципального образованияАдминистрация Юбилейнинского муниципального образованияАдминистрация Петропавловского муниципального образованияАдминистрация Коршуновского муниципального образованияАдминистрация Алымовского муниципального образования Администрация Алексеевского муниципального образованияАдминистрация Киренского муниципального образованияАдминистрация Киренского муниципального района (межселенные территории) |

**И. о. главы администрации А.В. Воробьев**

1. в связи с тем, что региональная «дорожная карта» содержит мероприятия по указанным товарным рынкам, соисполнителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, рекомендовано включить указанный товарный рынок (№ 2.2) в муниципальные «дорожные карты». [↑](#footnote-ref-1)
2. см. абзац второй пункта 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р. [↑](#footnote-ref-2)
3. см. абзацы третий и четвертый пункта 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р. [↑](#footnote-ref-3)
4. см. абзац девятый пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р. [↑](#footnote-ref-4)