## общий
Согласовано: | [8 empty] | Таблица 2.
Начальник бюджетного отдела
финансового управления Киренского района
_______________________ Карелина Е.В.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020г.г»___( нарастающим итогом)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 июля 2019г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020г.г» | всего, в том числе: | Х | всего | 46050.7 | 16635.6 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 18844 | 5743.8 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 16.4 | 0 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 27190.3 | 10891.8 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| ответственный исполнитель программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС) | Х | всего | 46050.7 | 16635.6 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 18844 | 5743.8 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 16.4 | 0 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 27190.3 | 10891.8 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 26573.6 | 6741.6 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 14409.8 | 2383.2 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 16.4 |  | x | x | x | x
|  |  | МБ | 12147.4 | 4358.4 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №2 МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 5390.2 | 2736.5 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 1040 | 840.6 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 4350.2 | 1895.9 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
| соисполнитель №3 МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 14086.9 | 7157.5 | x | x | x | x
|  |  | ОБ | 3394.2 | 2520 | x | x | x | x
|  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x
|  |  | МБ | 10692.7 | 4637.5 | x | x | x | x
|  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x
Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | x | всего | 26573.6 | 6741.6 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 14409.8 | 2383.2 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 16.4 | 0 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 12147.4 | 4358.4 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | всего | 26407.5 | 6741.6 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 14276.7 | 2383.2
|  |  | МБ | 12130.8 | 4358.4
Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | - | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 250 | 206 | -
Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | 166.1 | 0 | кол-во экземпляров, штук | 600 | 0
|  |  | ОБ | 133.1 | 0 |  | 445 | 0
|  |  | ФБ | 16.4 | 0 |  | 77 | 0
|  |  | МБ | 16.6 | 0 |  | 78 | 0
Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» | МКУК "Историко-краеведческий музей" | x | всего | 5390.2 | 2736.5 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 1040 | 840.6 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 0 | 0 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 4350.2 | 1895.9 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | 5390.2 | 2736.5 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 1040 | 840.6
|  |  | МБ | 4350.2 | 1895.9
Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | 0 | 0 | количество экземпляров, предметов | 460 | 265
Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 150 | 112
Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | x | всего | 14086.9 | 7157.5 | х | х | х | х
|  |  | ОБ | 3394.2 | 2520 | х | х | х | х
|  |  | ФБ | 0 | 0 | х | х | х | х
|  |  | МБ | 10692.7 | 4637.5 | х | х | х | х
|  |  | ИИ | 0 | 0 | х | х | х | х
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | 14086.9 | 7157.5 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | -
|  |  | ОБ | 3394.2 | 2520
|  |  | МБ | 10692.7 | 4637.5
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности |  | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 730 | 385 | -
Ответственный исполнитель: |  |  | О.С. Слезкина
Исполнитель: Шипицина Е.С.